## 前提条件
1.前提
・ プロセスチャート（URS）のサインオフ以降に、変更、追加された機能、項目、手順が対象。 ・ ユーザ問合せをベースに改善対象を抽出。 ・ 短期間で改修が可能で、かつ効果が期待できる改善項目の洗い出しを優先。 （ 根本的なワークフローや業務ルールの変更、見直しには手を付けていない。）
2.ルール
下記の分類に該当する項目、機能をリストアップ。
分類 | 内容 | 改善ポイント | 効果 | 件数
B | 特定の部署ユーザのみが利用する項目/本社企画講演会でのみ必要な項目 | ①入力項目の最適化 |  | 9
D | 入力実績が極端に少ない項目/ 冗長な機能、項目 | ①入力項目の最適化 |  | 9
F | 不適切な情報配置やあいまいな定義によるミスリーディングな項目ラベル、手順、プロセス分類 | ①入力項目の最適化 |  | 22
A | 承認後も変更可能と判断できる項目/上長承認後に変更の多い項目 | ②簡略化 |  | 3
C | システム外で確認すべき内容を実装し、複雑さの原因となっている項目 | ②簡略化 |  | 2
G | 関連部門の役割の明確化／作業一元化により効果が期待できる手順 | ②簡略化 |  | 4
E | コンプライアンス上／購買規定上の必須要件ではない手順、項目 | ③制限緩和 |  | 7
Z | その他 | ①入力項目の最適化 |  | 1
|  |  | TOTAL | 57
<集計>
|  | 改善ポイント | 効果 | 件数
|  | ①入力項目の最適化 |  | 41
|  | ②簡略化 |  | 9
|  | ③制限緩和 |  | 7
|  |  | TOTAL | 57
As of 2015/2/3

## 改善リスト
[12 empty] | 修正対象 |  |  |  | 会合 | [11 empty] | 試用医薬品
| No. | 項目 | 画面/フェーズ | 詳細 | 分類 | 対応 | 効果 | 9/19ミーティングメモ | URL | 検討Status | 判定 | システム | 業務ルール | 関係部署との合意 | ドキュメント | 説明会 | 主催講演会共催講演会（医師会、患者団体、その他） | 共催講演会（学会） | プロモーション資材 | その他会合 | その他会合（PD/MAF) | 外来講師 | 労務提供 | 学会等への広告 | 有害事象報告 | 接遇贈答品 | 接遇贈答品（WS) | 臨床試用医薬品 | 製材見本 | 寄附 | TOPTOUR
| 1 | 招聘者情報＞「主催/共催」/「招聘対象者」 | 会合の詳細 | 計画承認後は編集不可になっている。そのため、計画承認後にこれらの項目でデータの修正が発生した場合に会合データの再作成が発生する。 シンプル化に際し、計画時の承認対象は「予算」と「趣旨」の2点と定義し直し、その結果これら２項目については、承認後でも変更可能と判断した。 ⇒★対応する | A | 上長承認後も項目の編集を可能に 2015.1.30 佐伯 招聘対象者、招聘者(詳細)を手配フェーズで変更可能とする。 ※依頼書応諾書に招聘者(詳細)が表示される。参加者手配以降は役割者をロックするので変更不可とする。 | データ再作成作業の低減、不要な削除データ発生防止 | 設計時は計画時に入力した内容は変更しない前提であった。シンプル化に際し、計画時の承認対象は「予算」と「趣旨」の2点と定義し直し、その結果これら２項目については、承認後でも変更可能と判断した。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000NmxH8 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3② No14～19 手配フェーズでも変更可であることを記載<P43-44> | ○
| 2 | 基本情報＞「講演/業務時間例外時コメント」 | 会合参加者の詳細 | 講演時間20分未満の時入力必須の項目。利用数が少ない。 入力実績：295件/81,410件（9/11時点） 上長承認時の情報として必要な情報かという点について再考するとNozomiの画面上に実装しておく必要はなく、また会合の記録として後で参照する目的として考えても、プログラムで満たせる。 ☆項目は残し、「講演/業務時間（分）」＜20の場合の必須入力の制限を外す ************* この項目は、講演時間20分未満の場合謝礼満額の支払えないというMEの内規に準ずる入力制限。ただし、記載される理由は「司会のため」など形骸化しており、謝礼支払いの妥当性を担保する役割は果たせていないため、入力制限は外し、バルーンヘルプでの表示とする。（12/10） ********************** 2015/2/5 CM Review 上長が確認し承認すれば問題ない。講演時間0分で承認するケースもあった。20分以下で謝礼が満額支払えないというルールが理解されていない。 ディスカッションの報告で20分以下のケースも多い。（元林） ⇒ システムではおいておく必要がある（坂本）そもそもそのルールの意味を周知するべき（森田） 結論：現行の機能のまま。入力すべき時間の概念をガイドする。講演時間何分が満額支払うのかをコンプライアンスで検討する。（坂本） ************************ | C | ・項目削除 ・「講演/業務時間（分）」＜20の場合の必須入力制限を外す ・「講演/業務時間（分）」のバルーンヘルプに文言を追加「20分以下の場合は謝礼金の妥当性を確認してください」 2015/02/05 今の機能は変えずに、入れるべき時間の概念をガイドする。 | 入力操作時の負担の軽減、画面のシンプル化 | 上長承認時の情報として必要な情報かという点について再考するとNozomiの画面上に実装しておく必要はなく、また会合の記録として後で参照する目的として考えても、プログラムで要件は満たせると判断。 | https://ap.salesforce.com/a0H1000000Fij5O | Complete | ○ | × |  | ME |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○
| 3 | SRM情報セクション | 会場手配の詳細 | MRユーザは入力せず、MEユーザが入力する項目。項目数が多いため、これにより画面が長くなっている。 まずは、セクション名の表示を変更 「7.SRM情報(税抜で入力して下さい)」⇒「*本社ME担当者が利用します」などの記載を追加、セクションを画面一番下に移動させる。 その後、入力実績を確認し、少なければ削除。 ⇒入力実績：100件/837件（主催・共催、精算フェーズ以降、9/19時点） ★削除(10/20） ********************** 2015/2/5 CM Review 経費についてはNozomi上で管理しないということになっているので削除してもいい。（元林） 結論：削除 *********************** | B | 削除 | 画面のシンプル化と縮小 | MRユーザは入力せず、MEユーザが入力する項目。 まずは、セクション名の表示を変更 「7.SRM情報(税抜で入力して下さい)」⇒「*本社ME担当者が利用します」などの記載を追加、セクションを画面一番下に移動させる。 その後、入力実績を確認し、少なければ削除。 ⇒入力実績：100件/837件（主催・共催、精算フェーズ以降、9/19時点） | https://ap.salesforce.com/a0G1000000ZnyQI | Complete | ○ | ○ |  | ME |  | ○ | 2.1.3.2② 5.回答情報の下にあったSRM情報セクションを削除<P72-73> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 4 | その他＞「参加票のコメント」 | 会合の詳細 | 利用数が少ない。 入力実績：4件/18,398件（9/11時点） ★「5．その他」セクション自体を削除（10/20） ********************** 2015/2/5 CM Review 参加票にプログラムを出力させるための項目だった。プログラムも全部乗った参加票を作るためにあった。 参加票になにも載らないものが出力されるがレイアウトの再考慮がいるのでは。 入力実績の少ない9月時点の数字なので、最新の入力実績を確認するべき。（元林） 結論：2014/12末の入力実績を確認し、残すかどうかを最終判断する ********************** | D | 「5．その他」セクション自体を削除 2015/2/5 2014/12末の入力実績を確認し、残すかどうかを最終判断 -> 2/5現時点で7件。大規模講演会のみで利用している。CMのみで利用しているのでCM入力情報に移動する。 | 入力操作時の負担の軽減、画面のシンプル化 | 利用実績が極端に少ない項目。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.3②No33 「CM入力情報」に移動 <P47> | ○
| 5 | その他＞「備考（案内チラシ用）」 | 会合の詳細 | 案内チラシに入れる文言を入れるコメント欄。MEのみが利用する項目、サポートではMRユーザは利用しないように案内。チラシ業者へ伝えたいことを入力。 ⇒入力実績：22件/1,755件（主催共催、案内フェーズ以降、9/19時点） ★「5．その他」セクション自体を削除（10/20） | B | 「5．その他」セクション自体を削除 2015/2/5 CM入力情報に移動させる | 入力操作時の負担の軽減、画面のシンプル化 | MEのみが利用する項目、サポートではMRユーザは利用しないように案内。チラシ業者へ伝えたいことを入力。入力実績を確認する。 ⇒入力実績：22件/1,755件（主催共催、案内フェーズ以降、9/19時点） | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.2②No48<P25> 2.1.3②No35<P47> 「CM入力情報」に移動 | ○
| 6 | その他＞「案内チラシ原稿（PDF)」 | 会合の詳細 | 案内チラシのドラフト作成ボタン。案内チラシのファイルが添付されているため不要。MRユーザが利用しないボタンであるため、ボタン名に「本社用」追記する、または削除。 ★削除 *************************** 2015/2/5 CM Review 現在使用しているか？利用している。ただ、Webカンファのユーザが押下して多数のドラフト原稿ができてしまっている。 コンプラチェック時に講演内容のサマリとして利用していた。 （元林） 結論：ボタン名を変更、またはCMユーザのみがアクセスできるように検討。 *************************** | B | 削除 2015/02/05 CMだけが利用できるようにする。もしくはボタン名を変更する。 -> CMユーザのみがアクセスできるように制御はできないため、ボタン名を「(本社用)案内チラシ用情報出力」とする。 | 画面のシンプル化 | MRユーザが利用しないボタンであるため、ボタン名に「本社用」追記する、または削除。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 1.3.1<P3> 案内チラシ案を案内チラシ用データに変更 2.1.3①No4＜P40> ボタン名を「（本社用）案内チラシ用データ出力」に変更 | ○
| 7 | 「コンプライアンスチェック承認番号」の案内チラシへの記載 | 会合の詳細 | ME要件で実装した経緯あり。CCC承認取得後、WORD上でコンプラ承認番号をコピペする作業が必要。コンプライアンスチェックの履歴はデータ上に残っているため、業務プロセスとして”案内チラシ自体に番号を記載する手順”は不要。 共催の場合には共催先に関係ない番号をちらしに載せることに対するMRからの問合せもあり。 ⇒案内チラシに関するコンプラ要件としては、「事前に講演会の会場や講演タイトルなどについてコンプライアンスチェックで承認を得た内容のみをチラシに記載し、案内する」こと。番号を記載するのはコンプラ要件ではない。（福井さん確認） ★手順削除（不要なため削除との案内はしないこと） *************************** 2015/2/5 CM Review 特段問題点の指摘なし。 結論：手順廃止 *************************** | E | 手順廃止 | 不要な手順の削減 | ME要件で実装した経緯あり。CCC承認取得後、WORD上でコンプラ承認番号をコピペする作業が必要。コンプラ承認日/番号はNozomiデータ上に残るため、案内チラシ自体に番号を記載する必要性は不明。 ⇒案内チラシに関するコンプラ要件としては、「事前に講演会の会場や講演タイトルなどについてコンプライアンスチェックで承認を得た内容のみをチラシに記載し、案内する」こと。番号を記載するのはコンプラ要件ではない。（福井さん確認） | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | × | ○ | ME |  |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○
| 8 | 「PCO（代理店）名」欄 | 会合の詳細 | MEだけが活用している項目。 入力実績：193件/18,398件（9/11時点） ★削除 *************************** 2015/2/5 CM Review PCO代理店は色々あるので分けてつかっているので残してほしい。（元林） 結論：CM入力情報セクションに移動させる。 *************************** | B | 項目削除 2015/02/05 CM入力情報セクションに移動させる | 入力操作時の負担の軽減、画面のシンプル化 |  | https://ap.salesforce.com/a0F1000000NmxH8 | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.2.3①No34 「CM入力情報」に移動＜P16-17> | ○
| 9 | MR随行セクション＞交通・宿泊備考 | MTP | MR随行の入力画面で、MR随行時の宿泊手配依頼は禁止されている（TTの精算時に会合費用に計上されてしまうため、別途自分で手配し精算するルール）にも関わらず、画面上には「交通・宿泊備考」となっている。「交通備考」とするべきではないか。 No.9に同項目あり 利便性が高いのは、随行時宿泊もNozomiから手配依頼できること。Concur移行のタイミングで、手配可能にしてはどうか（高木さん） ⇒Concur移行後の変更を考慮し、「備考」にする | F | 「備考」に変更 |  |  |  | Complete | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 2.1.3.1(B)④(3)No6,9 項目名を「備考」に変更<P62> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 10 | 会場手配のTop回答情報をヘッダ「開催地情報」にコピーする機能 | 会合の詳細 | 旅行代理店からの会場手配情報のデータ連携時に、会合の詳細＞開催地情報セクションにコピーする動作。ME要件で実装したシステム動作であるが、これにより先にユーザが入力したデータが上書きされる。また案内フェーズ以降はユーザ側で編集ができないため、修正ができず混乱の原因となる。 ★コピー動作廃止 | C | コピー動作の廃止 外来講師は「開催地情報」の画面文言を修正 2015/02/02 全会合共通で以下セクション名にする。 5.開催地 (各自で会場名等を入力して下さい。): | システム動作のシンプル化 | ME要望で実装したシステム動作であるが、運用開始後混乱を及ぼす原因となっているケースの方が多いため。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 2.1.2.2<P16> 2.1.3①<P40> 2.1.3②<P42> 「開催地情報」のセクション名を「各自で会場名等と入力して下さい。施設名以下は契約書に表示されます」に変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
3/6Update | 11 | 招聘者情報＞「情報開示コード」 | 会合の詳細 | デフォルト値「自動設定」以外の「P-5」（患者団体との会合）を選択する必要があるのは数件/年間。さらに、患者団体かどうかの判断は、システム判断ではなく、特定の本社ユーザがコンプライアンス担当者とコミュニケーションし、判定しているのが現状。大部分のユーザにとってデフォルト値でOKの項目を表示させ、問合せの原因となっているため表示不要と判断。 ★必須要件の場合は、表示文言の見直し（”招聘者情報”、”自動設定”、”P-５”）対象が演者なのかオーディエンスなのか分からない。 ********** 03/06 そもそも”P-５”の件数が少ないならNozomiのこの画面に項目に実装するべきではない（高木） P-5かどうかの判定はコンプライアンスとMACで検討している。件数が少なければ手動で設定することを検討。（坂本） 結論：”P-5”の件数、内容を確認し、件数が少なければ「情報開示コード」はNozomi画面から省き、手動設定にすることを進める | B | 2015/3/6 ・”P-5”の件数、内容を確認し、件数が少なければ「情報開示コード」はNozomi画面から省き、手動設定にすることを進める | 入力操作時の負担の軽減 | デフォルト値「自動設定」以外の「P-5」（患者団体との会合）を選択する必要があるのは数件/年間。さらに、患者団体かどうかの判断は、システム判断ではなく、特定の本社ユーザがコンプライアンス担当者とコミュニケーションし、判定しているのが現状。大部分のユーザにとってデフォルト値でOKの項目を表示させ、問合せの原因となっているため表示不要と判断。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  | CPL |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
| 12 | 基本情報＞「現在の案内チラシのURL」 | 会合の詳細 | 案内フェーズへの遷移には、この項目の入力が必須。案内チラシは「メモ＆添付」欄に添付ファイルがあるので、その最新を参照すればよいはず。 ★削除 | D | 項目削除 | 入力操作時の負担の軽減 | 冗長な機能。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000NmxH8 | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.3② 「現在の案内チラシのURL」を削除<P43> | ○
| 13 | 支払＞「新規支払（SRM分）」ボタン | 会合の詳細 | MRユーザには不要、MEが利用するためのボタン。Nozomi上のみのデータで申請には利用しない。請求は別途Your Docsを利用。 ★ボタン名変更「(本社用)」 *************************** 2015/2/5 CM Review Nozomiで予算管理しないので、ボタン不要（元林） 結論：削除 *************************** | B | ボタン名変更「本社用：新規支払い（SRM分）」 2015/02/05 削除 | 画面シンプル化 | MRユーザには不要、MEが利用するためのボタン。 | https://ap.salesforce.com/a0F1000000PGDLU | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.4.5 2.1.4.6 2.1.4.7 表から「新規支払(SRM分)を削除<P114> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 14 | 1．基本情報セクションの入力項目 | 会合参加者の詳細 | 役割者データの上長承認後、「1．基本情報セクション」の項目に変更が発生した場合、現状では役割者データの再作成で対応しており、データの重複と支払/応諾書管理など後続プロセスの煩雑化の原因となっている。 コンプライアンスの観点から最大限に可能な範囲で、上長承認後も編集可能とする項目の拡大を検討したい。データ変更後再度上長承認を取得するステップは割愛しないことが前提。 ⇒ 他の項目で対応 | A | 承認後も項目の編集を可能に | 入力操作時の負担の軽減、重複データの削減 |  |  | Out of scope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○
？ | 15 | 説明会 次のフェーズへセクション＞「実施報告＆精算完了」のチェックを手動ではできなくする | 会合の詳細 | 支払処理の完了に関するシステム操作がユーザに十分に理解されておらず、支払処理が終わらないうちにユーザが誤って支払操作を完了してしまう作業ミスが多く発生している。(計309件/9月） ユーザ自身では完了させず、一定期間経過後にシステム側で自動的に「A9.説明会（完了）」へステータスを移行させる。 2015/02/10 プロセスレビューNo.60にて網羅されているためクローズ | F | ステータス移行を自動に | 誤操作の防止 |  |  | Out of scope | N/A |  |  |  |  | ○
| 16 | タクチケ手配依頼 | 会合参加者の詳細 | 参加者登録画面および交通手配画面の両方に、タクシー手配画面が表示され、ユーザがどちらで依頼するのか迷ってしまうため、1カ所に統一した方がよい。（交通宿泊情報のみ、または参加者登録画面のみなど） プロセスレビュー No.43にも関連あり | D | ・交通宿泊手配依頼欄のタクチケ手配依頼欄は外す ・会合参加者の詳細画面の下記２つのボタン名を変更 「交通宿泊手配申請」⇒「申請（タクチケのみ）」 「交通宿泊手配画面を開く」⇒「タクチケ以外の交通宿泊手配画面を開く」 ・「指定外申請事由」欄は会合参加者の詳細画面でも交通宿泊手配画面でも編集可能にする | 操作のシンプル化 |  |  | Complete | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 2.1.3.1(B)②No7,8<p55> 詳細画面の指定外申請を編集可に変更※プロセスレビューNo58に関連あり 2.1.3.1(B)③⑤ ボタン名を変更<P55,67> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 17 | 交通立替のPAY画面にて表示される「謝礼金のご案内出力」ボタン | 支払の詳細/会合参加者（交通立替）（完了） | レコードタイプ「会合参加者（交通立替）」のPAY画面で「謝礼金の出力」ボタンが表示される。 交通費の場合は謝礼金のご案内の出力は不要。 （本番環境：PAY14-00025858） | D | ボタン削除 | 画面のシンプル化 |  |  | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | PAYのFS 5.3.3⑦交通費立替の場合はボタン非表示<P56>
3/6Update | 18 | タクチケ回収メール | N/A | 毎回同じ内容のメールが大量に届くため、サポート/会合参加登録担当者双方に対する問合せの原因となっている。 現状はタクチケの発行の有無に関わらず、「タクチケ利用」のチェックがあれば、メールが送信される仕組みのため、”「タクチケ利用」のチェックあり＋「不参加」の場合のみメール送信する”など返却メール送信のロジックを改善する。 ⇒返却メールの送信条件は改善できないためメール文面を改善する（12/10） ⇒高木さん合意（1/9） これのみ2月Update時のリリースで検討中。 ************ 3/6 No.62のタクチケ返却運用ルール廃止に伴い、このメール自体の送付を廃止。 | D | メール文面に追記 「返却済の場合はこのメールは無視してください。廃棄／紛失の場合は、該当の会合参加者画面のタクチケ備考欄に入力してください。」 ************ 2015/3/6 タクチケ回収廃止につき、メール配信自体を停止 |  |  |  | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | メールの本文はFSに未記載 | [13 empty] | 要共有
| 19 | 「６．実施後確認セクション」＞参加者数（手入力） | 会合の詳細/実施精算 | 2．招聘者情報＞参加者数（実績） と重複 | D | 項目削除 2015.1.30 佐伯 参加者数（実績）を実施後確認のセクションに移動 |  |  |  | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.2①No4 「実施後確認」セクションに移動<P105-106> | ○
| 20 | 製品固有コード | 会合の詳細/計画 | 「1．基本情報」＞「製品固有コード」は、説明会、講演会以外は不要のため、非表示にする。 | D |  |  |  |  | Out of scope | ×
○ | 21 | 接遇贈答に「新規振込」ボタン | 接遇/贈答品の詳細 | 接遇贈答には「新規振込」ボタンがないため、MRユーザが自ら銀行振込することになる。会社の方針に反するのであれば、「新規振込」ボタンは必要では。←シンプル化とは異なる目的のため要望へ移動。 ⇒ACの種類が多いため、工数がかかる。Actisで作業工数見積もり、問合せ状況把握後、決定する。 |  | ボタン追加 | 必要なプロセスに対応した画面の実装 | シンプル化とは異なる目的のため要望へ移動。 このリストから削除。 |  | Out of scope | TBD | [14 empty] | ○ | ○
| 22 | マニュアルへのリンクをCustom Linkに追加 | N/A | 2015/02/19 操作マニュアルやコンプライアンスドキュメントなどへのリンクを各画面のCustom Linkに追加する。 | [5 empty] | Complete | ○ | ○ | × |  |  |  | 2.1.2.2②No11＜P19> 2.1.2.2③No9＜P32> 2.1.3.6<P89> 2.1.5③<P116>

## プロセスレビュー
[12 empty] | 修正対象 |  |  |  | 会合 | [11 empty] | 試用医薬品
| No. | 項目 | 画面/フェーズ | 詳細 | アクション | 分類 | 対応 | 効果 | Date | 検討Status | 判定 | システム | 業務ルール | 関係部署との合意 | 修正ドキュメント | 説明会 | 主催講演会共催講演会（医師会、患者団体、その他） | 共催講演会（学会） | プロモーション資材 | その他会合 | その他会合（PD/MAF) | 外来講師 | 労務提供 | 学会等への広告 | 有害事象報告 | 接遇贈答品 | 接遇贈答品（WS) | 臨床試用医薬品 | 製材見本 | 寄附 | TOPTOUR
| 1 | コンプライアンス承認のタイミング |  | コンプライアンス承認のタイミングが早すぎるのでは。承認対象は何なのか。通常、会場、演者は6か月前におさえるが、演題は未決定の場合は多い。 ★No.39にて検討済のためN/Aとする | コンプライアンスが承認する内容はなにかを明確にする必要がある。（演題、形式、開催場所、プログラム、共催情報） ★「上長の計画承認⇒演者手配と会場手配⇒コンプラチェックでもOKか？」 | E |  |  | 2014-10-20 | Out of scope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 2 | レビューセクションの入力項目 | MTG/レビュー | CMがマーケ部門に対し、実績費用などのレポートするために利用している情報。必要なフェーズか。エリア開催の会合で不要？ |  | B | 実施精算フェーズ⇒完了フェーズ。 完了フェーズでデータ編集可能にし、「本社開催会合用」セクションを作成、レビュー関連の項目を集約。 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1.2 <P3> 1.5.2<P6> 2.1.4<P101> 2.1.4.1②<P102> 2.1.5 <P115> 「レビューフェーズへの移行」から「完了フェーズ」への移行に変更 | ○
| 3 | 本社講演会とエリア講演会の分割 | MTG/計画 | エリア講演会では不要（本社講演会のみで必要）な項目が表示されている タブまたはカテゴリを増やす対応となるため、開発工数がかかる。 ⇒Veeva導入時の課題にできるか。 |  | F | ・画面：本社企画講演会で入力が必要な項目には「本社主催」の記載を追加 ・サポート：セクション折り畳み方法をFAQで提示（一度設定するとフェーズごとのレイアウトレベルで設定を保持） 2015/02/04 「本社開催会合用」セクションに「本社のInternal Orderを使用する」、「情報開示コード」を移動。 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2① No36,38 「本社のInternal Orderを使用する」、「情報開示コード」を「本社開催会合用」セクションに移動。<P16-17>
| 4 | 「2．招聘者情報」＞「主催/共催」/「招聘対象者」 （改善リストNo.１と同じ） | MTG/計画 | 依頼書、応諾書に出力したタイミングでミスが判明した場合など、会合の計画申請を再作成している。 | ★現在必須チェックがないため、つけておく | A | 上長承認後も変更可能にする ⇒改善リストNo.１と同じためクローズ |  | 2014-10-20 | Out of scope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 5 | 「6．開催地情報」＞「会場地希望」「海外で開催する」 | MTG/計画 | MEへ依頼する場合にのみ利用する項目。 |  | F | 「MEに依頼時に使用」という名称のセクションを新規に作成し、そのセクションの配下に移動 ★その他会合はどうするのか？検討要 2015/02/05 「海外で開催する」はCCO承認の対象かどうかの基準としているため削除不可 「手配をCMに依頼」「会場地希望」は「本社開催会合用」のセクションに移動 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.2.2① No35,37,39 「手配をCMに依頼」「会場地希望」「海外で開催する」を本社開催会合用セクションに移動＜P16-17> | ○ | ○ | ○ | ○
| 6 | 「6．開催地情報」＞「自身で手配する場合の会場費」 | MTG/計画？ | 必要な項目か？ | ★どのフェーズで入力し、なんのために入力するのか要確認 外来講師の会場手配時に利用。予算部と重複するため、削除してもOK ★入力実績を確認 79件/1876件（12/5） | D | 削除 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3① 2.1.3② セクション「4.開催地情報」から「自身で手配する場合の会場費」を削除<P40.42.44>
| 7 | 「6．開催地情報」＞「意見交換会会場」、「役割者控室」、「世話人会会場」、「社員聴講室」 | MTG/計画 | 開催地情報に表示される項目は契約書出力対象項目にのみ限定する。左記の契約書出力対象外の項目については、ヘッダ画面では表示させない、または開催地情報セクション外に表示させる。 |  | F | 開催地情報セクション外に表示 2015.1.30 佐伯 会場手配に項目があるので、削除する。 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3① 2.1.3② セクション「6.開催地情報」から「意見交換会会場」、「役割者控室」、「世話人会会場」、「社員聴講室」を削除<P40.42.44> | ○ | [12 empty] | 要共有
| 8 | 「6．開催地情報」＞「施設名」～「施設電話番号」 | MTG/計画 | 依頼書、応諾書に出力されるのでこのセクションに表示させておく |  | D | 現状のまま |  | 2014-10-20 | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 9 | 「２．招聘者情報」＞「参加予定者数（計画）」 | MTG/計画 | エリア講演会には不要な表示項目 | 本社企画の講演会専用のセクションなどができればそちらへ移動する？ | F | 現状のまま |  | 2014-10-20 | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 10 | 「5．予算情報」＞「概算予算（慰労会[単価]）」 | MTG/計画 | 上限単価（15000円）が入力されることが多いため、単価を入力させる意味はないのでは。ユーザには入力させず、上限単価（\15000）ｘ「参加予定者数（総計）」を自動的に算出し、「概算予算（慰労会（総計）」として表示させる。 |  | F | 「概算予算（慰労会（総計）」とし、「参加予定者数（総計）」x15000円の金額を自動表示 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2②No8 「概算予算（慰労会（総計）」とし、「参加予定者数（総計）」x15000円<P19> | ○ |  |  |  | ○
| 11 | 依頼書、応諾書出力項目 | MTG/計画 | 依頼書、応諾書に出力される項目がわかりにくい。応諾書出力対象の項目を画面上で識別できるようにする。 |  | F | 項目名にマークを付けるなど依頼書、応諾書出力項目を明示する |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.3②「4,契約書作成情報」セクションの項目名の頭にマーク付加<P21-29> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 12 | 「１．基本情報」＞「テーマ」 | MTG/計画 | プルダウンにする？または、誰が見ている項目か不明。あえて入力する意味は？「１．基本情報」＞「概要」で代用可能では。 チラシのドラフトでのみ利用されている項目。 | ★コンプラチェック時のチェック対象か？ チェック対象であれば、チラシドラフト上で確認してもらう運用に変更。 | D | 削除 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  | ME |  |  | 2.1.2.2① 「テーマ」を削除<P14> | ○
| 13 | 「１．基本情報」＞「会合名（チケット印字用）」 | MTG/計画 | 「製品名（プルダウンで選択）」または「主製品」からの流用＋講演会」で固定し、入力の手間を省く。 -> 固定した場合にも思うような内容にならない可能性が高いため、入力がない場合は会合名の頭10文字が入るので、そのことを周知する。（佐伯さん案） ⇒ 項目名「会合名（タクシーチケット印字用）」 バルーン「入力がない場合は会合名の頭10文字が自動で入ります」にする。（1/20） |  | D | ・項目名変更「会合名（タクシーチケット印字用）」 ・バルーン文言変更「入力がない場合は会合名の頭10文字が自動で入ります」 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①No3 項目名を「会合名（タクシーチケット印字用）」に変更、BHを追加<P14> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 14 | 「１．基本情報」＞形態 「エリアカンファレンス」 | MTG/計画 | 「形態」の選択肢は、「Physical（講演会）」または「Webカンファレンス」のみにしてはどうか。 | ★入力実績を確認後確定 ⇒ 入力実績：57件/25513件（11/11確認） | F | 基本情報＞形態の選択肢から「エリアカンファレンス」を削除 Insight連携対象項目のため名称はInsight側と合わせ、「講演会」「webカンファレンス」のみに |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①No11 選択肢から「エリアカンファレンス」削除<P14>
| 15 | 「2．招聘者情報」 | MTG/計画 | 「招聘者」の表現が分かりにくい。「参加者」では。Insightの表現に合わせて「招聘者」になったとのこと |  | F | 「2．参加者情報」＞「参加対象者」、「参加者（詳細）」に変更 |  | 2014-10-20 | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 16 | 「3．共催者情報」＞「共催（医師会）」 | MTG/計画 | 「2．招聘者情報」＞「主催/共催」の選択肢に合わせるのであれば、正しくは、「共催（医師会、研究会等）」となるはず。 文字数オーバーのため、記載を短縮しているのであれば、「共催」を削除し、「医師会、研究会等」、「患者団体」、「その他」にし、「主催/共催」の選択肢と対応させる。 |  | F | 「共催（医師会、研究会等）」に変更。文字数オーバーの場合は、「3．共催情報」配下の全項目の“共催”を削除。 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①No18 項目名を「共催（医師会、研究会等）」に変更<P15>
| 17 | 「4．慰労会参加者情報」>「講師参加予定者数」 | MTG/計画 | 講演会なのに「講師参加予定者数」となっている。「役割者参加予定者数」に変更。 |  | F | 「役割者参加予定者数」に変更 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①No21<P15> 2.1.3.2③No13<P75> 項目名を「役割者参加予定者数」に変更 | ○ |  |  |  | ○
| 18 | 「4．慰労会参加者情報」>「従業員参加予定者数」 | MTG/計画 | 「参加予定者数（総計）」に変更するとコンプライアンス上問題はあるのか？ 役割者：従業員＝1:3 でシステムチェックをしている。 他社共催（MSDなど）の場合、計算が合わなくなるため、総計表示にする。１:3のチェックが外れる点について、コンプラ確認 ⇒ 公取規約上のルールではない。WHDなどで一人のDr.に対し多数のMRが慰労会参加するのを制限するためのルールだった。CMのルールに基づくものである可能性がある。本社のマーケ主催の講演会に多い。（坂本さん）（1/20） ************************* 2015/2/5 CM Review 慰労会出席者：従業員：＝1:3は内規はあるか？⇒CMのSOPに入れている。（元林） エンタでルールがあった。（高木）後程確認し、ルールに入れる（坂本） プロモーションコード 3.5.4 人数制限 必要あり。（2/9上田） |  | F | ・1:3のシステムチェックは外す。 ・セクション名欄（「4．慰労会参加者情報」）に追加「従業員の参加者は、役割者＋2名までが目安です。」 ・プロモーションコード 3.5.4 人数制限 必要あり。（2/9上田） |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  | CPL |  |  | 2.1.2.2① セクション名「4．慰労会参加者情報」変更<P13> 2.1.2.2①No22 人数の制限「役割者＋２名」について追記<P15> | ○ |  |  |  | ○
| 19 | 「MEに依頼」セクションの追加 | MTG/計画 | No.5と共通。「会場地希望」「海外で開催する」を移動させる。 |  | F | 「MEに依頼」セクションを新規に作成。「6．開催地情報」＞「会場地希望」、「海外で開催する」を「MEに依頼」セクションへ移動させる 2015.1.30 佐伯 その他会合については会場地希望は不要。 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①No37,39 「会場地希望」、「海外で開催する」を本社開催会合用セクションに移動<P16-17> | ○ | ○ | ○ | ○
| 20 | 「8．慰労会と意見交換会」の詳細情報 | MTG/計画 | 他社共催の場合予算は折半となるが、BYLで招聘する人数が少ない場合、1人あたりの慰労会意見交換会の単価がオーバーするため、このセクションを利用している。 このセクションは削除し入力の手間を省く。代わりに「意見交換会の単価（概算予算/参加予定者数（総計））」を自動表示させてはどうか。 No.18とセット |  | F | 「8．慰労会と意見交換会」セクションは削除。 「意見交換会の単価（概算予算/参加予定者数（総計））」を自動表示 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.2①<P17> 「8．慰労会と意見交換会」セクションを削除 2.1.2.2②No9<P19> 「意見交換会の単価」追加 | ○
| 21 | 講演会とは別に「カンファレンス」の入り口を作成 | MTG/全体 | R&Iが主催する講演会向けに講演会とは別に「カンファレンス」という別カテゴリを作成る。 「カンファレンス」は、一般参加者のみの会合にし、食事提供（3000円以下のお弁当）、旅費負担、慰労会の開催なしの旨を明記を前提に、応諾書取得を不要にする。 ★コンプラチェックなしで進める会合のプロセスを作ってもOKかを坂本さんと検討する。 ⇒ 旅費、謝礼、慰労会提供あり：講演会から登録 旅費、謝礼、慰労会提供なし：カンファレンスから登録 講演会の中から「形態」や「主催／共催」で区分して登録し、運用で応諾書有無を区分するのであれば、現状と同じ。カンファレンスの場合は説明会を利用し、応諾書取得不要で進められるようにする？ |  | F | ＊＊＊＊以下Pending＊＊＊＊ ・その他会合に「R&I会合（カンファレンス？）」で分類を作成する。食事提供（3000円以下のお弁当）、旅費負担、慰労会なしを前提に、役割者なし、一般参加者のみの会合の作成を可能にする。 OR ・説明会から入力させる？ |  | 2014-10-20 | Out of scope | Pending |  |  | CPL
| 22 | 「参加者ステータス」 | MTP/計画 | 本社主催時の会場キャパ見積目的で利用している。また、Insightにも対応項目あり。 ⇒削除はできない。 |  | D | 現状まま |  | 2014-10-20 | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 23 | 「3．支払情報」＞「謝礼金」 | MTP/契約後 | 謝礼金額をFMV金額以下に変更する場合は上長承認後でも修正可能にする。 ★No.37と重複につき削除 |  | A | 上長承認後に謝礼金額を変更する場合、FMV金額以下であれば変更可能に |  | 2014-10-20 | Out of scope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 24 | 「2.契約先」＞「海外の役割者」 | MTP/計画 | 「1．基本情報」セクションへ移動させる。 海外の役割者かどうかについては、契約先の参加者種別（医師/コメディカル/患者団体/その他）を選択するためのこのセクションに表示する必要はない。 |  | F | 「1．基本情報」セクションへ移動 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.3②No3 「海外の役割者」を基本情報セクションに移動<P21> | ○ | ○ | ○ | ○
| 25 | 「2.契約先」＞「参加者種別」 | MTP/計画 | 「参加者」がついていると分かりにくい。 役割者画面でも「参加者」と表示され一般参加者と混同してしまう。 |  | F | 「種別」に変更 |  | 2014-10-20 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.3②No15 項目名を「参加者種別」から「種別」に変更<P21,23> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 26 | 契約書文言変更時の問合せ先 | MTP/手配契約前 | 契約書文言に関する問合せ先を明確にする。 現行では、講演業務に関する契約書文言の変更時はMEに問合せている。その他会合の場合は？？ MEに問い合せるケースとコンプライアンスに問い合わせるケースの線引きがあいまいなため、明確にする。 ⇒本来は法務。法律上の判断を伴う質問は少なく、会合運用上のルールを問う問合せが多いためできればCMにお願いしたいのが実情（坂本さん） これまでの問合せ：所属施設、法人との契約に関する質問 主管はあくまでCPLで、CMにDelegateする。 ★CMで代理で問合せ口になっていただけるか、坂本さんから元林さんに確認。これまでのQAリストを提供。その他会合も含む。 ************************* 2015/2/5 CM Review Nozomiテンプレート外の契約書を利用する際の文言変更時。 結論：契約書文言の管轄はLegal。 ************************* |  | G | 主管部署はCPL。 2015/02/04 契約書文言の管轄はLegal |  | 2014-11-12 | Complete | ○ | × |  | CPL、ME
| 27 | Nozomiへの応諾書添付 | MTP/手配契約後 | ワンビシ、または社内人員にてNozomiへの応諾書スキャンデータの添付処理の一括対応はできないか？ MTP番号の重複登録などの問題が解消されることが必須。また、MR⇒ワンビシへの送付時紛失リスクについても検討要。 | ★ワンビシとの契約が更新される2015/04以降の検討課題とする | G |  |  | 2014-11-12 | Out of scope | 実現方法検討 | × | ○
| 28 | ベンダー登録 | MTP/手配 | 現行は業務課で行っているベンダ―登録処理を社内の専任担当者で一括対応できないか？ |  | G |  |  | 2014-11-12 | Out of scope | 今回は見送り | × | ○
| 29 | CCCの体制とタスク | N/A | 公取協の8支部（北海道、東北、北関東、南関東、中部、近畿北陸、中四国、九州）に対応する形でCCCを設置するべき。 CCCのタスクをより明確に定義し、リーガルのレポートライン下に配置する。Nozomi運営において、これまで以上にCCCからのサポートを得られるようにする。 ⇒ 別途高木さんと坂本さんとでご相談いただける。 ****************** 02/25 この課題はシンプル化対象とは異なるため、Out of Scopeとする。 |  | G | 高木さんと坂本さんとで別途ご相談 |  | 2015-02-25 | Out of scope | ○ | × | × | CPL
| 30 | マニュアル変更 | N/A | P.53の注記は依頼書応諾書の注記のためP.66へ移動 | ★マニュアルの記載修正のため、シンプル化より先に対応する | Z |  |  | 2014-11-12 | Complete | ○ | × | × | × | マニュアル
| 31 | その他備考 | MTA/承認前 | 会場手配画面へのデータ入力の負担を軽減するために、会合の計画時に「4.開催地情報」に入力したデータをMTAにあらかじめコピーしておくのはどうか。（鷲見さん） ←上長承認前に会場を決定する前提となり、口頭発注を容認する形となってしまうのでは。（上田さん） |  | D |  |  | 2014-11-12 | Out of scope | × |  |  | ×
| 32 | 会場手配手順（見積⇒発注の2ステップ）の見直し | MTA/手配 | <現行フローの問題点> ・TTに見積依頼しないケース（①地方でのエリア企画講演会で公共施設を利用する場合、②研究会指定、または施設がないため半年以上前から特定の施設を仮予約する場合）は「形だけのＴＴへの見積依頼後、上長承認を経てTTへ発注」という現行の流れは無駄なステップとなっている。 ・精算代行だけの依頼にもかかわらずMTAの画面項目すべて入力するのは担当者にとって負担。 ・標準フロー（TTに見積依頼し、発注する）においても、会場選定に関する上長承認はヘッダ承認時に取得できていると考えると、会場発注時の承認は不要ではないか。 ←このステップ（TT発注時の上長承認）は購買規定上、スキップ可能なステップかどうか購買に確認する必要あり。 <<To-Be>> ①標準フロー（TTへ見積依頼し、発注する）：原則これを利用、本社企画講演会 ★発注時の上長承認は現行の承認操作からメールCCで代替する。 ②TTへ精算代行のみ依頼（会場予約は担当者）： MTAの作成なし、見積添付済のヘッダの上長承認にて、発注とする。TTへ電話で精算代行依頼。 ③会場予約も精算も担当者：エリア企画講演会 MTAの作成なし、見積添付済のヘッダの上長承認にて、発注とする。 結論：金額は予算情報で確認可能に、会場見積を添付 ★Webカンファの場合の副会場の企画承認はコンプラ上必要か？ ・通常の講演会の会場発注の上長承認はメールCCでOK。 ・副会場での開催企画（会場＆お弁当提供含む）の承認の場合は上長承認が必要。 | ★購買と坂本さんと元林さんで、MTAの承認をスキップできるかどうかを検討する。 坂本さんにヒアリング： 予算の承認が取れていることが大前提として、計画段階で会場選定に問題がない（許可されている会場である）旨について上長の承認が取得できていれば、TTへの会場発注時に再度上長承認を取る必要はない。 購買規定の観点からは別の判断となると思われる。 なお、コンプライアンスチェックでは案内チラシの内容について確認している。 ★購買規定について宮崎さんにヒアリング（11/13Done) 承認者が見積を確認後、発注する流れが基本。 ただし、MTAの承認はTTに対する発注承認のため、スキップはできない。 支払い代行のみの場合はMTAの上長承認は不要だが、支払い代行で支払いを起こしたログは必要。それはMTAではなくヘッダへの記録でも問題ない。 上長へのメールCCを承認とみなさせるかどうかは、承認プロセスを管轄する和田さんへに問合せしてほしい。 ★上長へのメールCCで、発注承認とみなせるかどうかを和田さんヒアリング（11/19Done） 発注金額が予算内であればメールCCで承認に替えることは問題ない。 ヘッダでの承認済予算より超過する場合に、どのようなフローにできるかをシステム的に検討する必要あり。見積金額変更の場合、もとデータを変更できるか？ | E | ・会場発注時の上長承認は、Nozomi上での承認操作からメールCCに変更 ・Web カンファレンスの副会場の場合のみ、現行通りNozomi上での上長承認を残す ・Webカンファレンスの本会場の発注は、メールCCでOK |  | 2014-11-12 | Complete | ○ | ○ |  | CPL |  |  | 2.1.3.2⑦ 「Webカンファ副会場申請」について追記<P76-78> 2/24変更 【Webカンファ副会場申請ボタン】 ・上長、署名権限者の承認後もレコードタイプは承認前のままとする。 ・署名権限者の決定はWebカンファ参加予定者数×Webカンファ飲食物単価で行う ・旅行代理店への連携は行わない。 【会場手配申請→手配】ボタン ・Webカンファ副会場でも押下可。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 33 | TTへの精算代行 | MTA | 手数料が発生するため一部の精算代行の廃止を計画中（森田） 振込処理には、ベンダ―登録とYour Docs承認が必要なため、MRにとっては精算代行の利用が楽。（重枝さん） |  | G |  |  |  | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 34 | ヘッダの上長承認の廃止 | MTG計画 | エリア開催の講演会は、あらかじめ年始に予算、回数、概要が決まっている。上長の指示のもとヘッダの計画データを入力するため、会合計画の上長承認は不要なのではないか。（重枝さん） ←グローバルの監査からシステム上に申請⇒承認のログが残るよう求められているのでは（高木さん） 結論： ヘッダの承認時に発注を兼用させるフローの方が監査対応としては安全。 |  | E | 現行まま |  | 2014-11-12 | Out of scope | × | N/A | N/A | N/A | N/A
| 35 | タクチケ回収手順の見直し | N/A | 現状、破棄、紛失、別日の流用を避けるために、利用しなかったタクチケをTTで回収している。担当MRでの破棄＆Nozomiでの報告で、TT回収に替えられないか（森田さん） そもそも、タクチケを提供するのは参加が確定していない参加者に対して参加を促す意図もあるため、破棄、紛失などが発生する確率は高い。 他社では往路のチケットのみを配布し、復路のチケットの発地はホテルになっている。(非課税にするため） 復路のチケットは封筒に入れて準備し、当日担当MRが手渡しする運用にすれば、回収の必要もなく、返却も容易なのでは。往路のチケットを提供したが来場しなかったDr.については、チケットに発地/着地を記載しておくことで流用対策になるのでは。（重枝さん） | ★TT様より提供予定のタクチケ別日流用の実績についてヒアリング （Done) ⇒タクチケ別日流用実績 9月3.3%。 現行ルールではTTへ返却されたチケットの現物確認を「利用実績なし」のエビデンスとしている。（”タクチケ備考”での紛失・破棄のメモ入力＆TT連携では「利用実績なし」のとは判断していない） ★チケット返却は必須。担当者には、現金同等物のため未使用の際は必ず返却しなければいけない認識を持ってもらうこと。 従来のMEルールでは、破棄の場合は履歴があればOKとしていた。往路チケットのみ配布し、復路は出席者のみに渡す運用にできないのか。着地をチケットに入れられないか？ こちらについては、TT,ME、支店とCPLで検討する。（12/08坂本さん確認） | E | ・チケット返却の運用ルールは廃止。 ・別日流用した場合は、注意喚起。 ・MRは流用時のみ記載＆TTデータ連携操作してもらう（非課税対策）。その他のケース（医師による廃棄紛失など）はNozomiでの操作不要とする。 2015/02/10 No.62にて再検討のためクローズ |  | 2014-11-12 | Out of scope | ○ | × | ○
| 36 | 4.契約書作成情報＞食事の提供 | MTP/計画 | 上長承認後の変更について、 ・食事提供あり⇒なしの変更：OK ・食事提供なし⇒ありは変更不可だが、計画時の食事提供を承認内容を変更する場合は、上長が変更内容を承認すればOK）ただし、\15000/人の上限を会合計画承認時などに担保できるのであれば、OK （坂本さん） \15000/人の上限が担保はNo.39（上長による案内前確認）により実現。よって、この項目は上長承認後も変更可能とする。 |  | A | 上長承認後でも変更可能にする。 ただし、No.39での食事提供時の金額上限\15000／人の担保は必須 2015/02/02 手配フェーズまで変更可能とする。 2015/03/02 講演／業務時間(分)についても手配までは変更可能とする。 |  | 2014-12-08 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.2.3②No43,44 食事の提供は「手配フェーズまでは契約後も変更可能。」を追記<P28-29> 2/24追加 2.1.2.3②No12 講演/業務時間(分)は「手配フェーズまでは契約後も変更可能。」を追記<P23> | ○ |  |  |  | ○
| 37 | 4.契約書作成情報＞謝礼金額 | MTP/計画 | 役割者の上長承認の対象は、謝礼金額のみ。業務時間＜20分でないか、謝礼金額＞FMVでないかについて確認。MEで20分未満の場合に謝礼金額を満額支払えないという内規あり。（坂本さん） FMV以内、または上長承認済金額への変更の場合：個別の上長承認は不要 FMV例外申請の場合：上長承認を必要にする（承認済金額以上に変更する時は、MTPの再作成要） ★FMV以内の場合の上司承認を不要にする場合、講演会については案内前の上司による最終確認があるが、その他会合、外来講師などでは上司確認はない。問題ないか要確認。 ・外来講師、CVNでは謝礼金額\50000で統一されている。その他会合は、コンサル契約がほとんどで業務時間に応じた謝礼金額の設定になっている。通常の講演会の謝礼金額と異なるため、現状のままのフローとする。 |  | A | 新規作成したMTPの保存時に、 ・謝礼金額≦FMV ⇒ 応諾書出力画面へ ・謝礼金額＞FMV ⇒ 上長承認へ 謝礼金額を変更する場合、 ・謝礼金額≦FMVまたは上長承認済金額であれば、変更可能 ・謝礼金額＞上長承認済金額であれば、MTPの再作成 上記ロジックは外来講師にも適用 その他会合には適用しない（従来通り変更なし） |  | 2014-12-08 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2/24 変更 確定と契約申請ボタンを登録ボタンに集約。承認省略と承認要の処理を振り分ける 2.1.2.4①No9 「承認済の最高額」の設定処理を追加＜P35> 2.1.3.1(A)②登録ボタン押下で承認を省略して契約後に移行する機能追加 <P49-50> 2.1.3.1(A)⑤手配フェーズの契約後も謝礼金の変更可に変更<P52> | ○ |  |  |  | ○
| 38 | 慰労会単価の確認 | MTG | MTPの食事提供欄の編集可能に伴い、食事提供金額の上限の担保が必要。 セルフチェック7－3に「慰労会を実施する場合は、ひとり当たりの金額（\15000／人）を超えていない」 の条項を追加する |  | E | セルフチェック7－3に「慰労会を実施する場合は、ひとり当たりの金額（\15000／人）を超えていない」 の条項を追加する |  | 2014-12-08 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3.5① セルフチェック7-3に条項追記<P83> | ○
◎ | 39 | 上長による案内前確認 | MTG／手配 | 案内チラシ、会場の妥当性、役割者の謝金金額、ホスピタリティ（食事提供の有無、慰労会単価）について上長が確認後、承認する。 ・役割者：現行行っている役割者登録時の個別の上長承認取得はなくし、このタイミングでまとめて上長承認 ・案内チラシ：最終版のみを上長がチェックする。（案内チラシのファイルバージョンを明確にし、承認済バージョンを記録すること）必要に応じ、案内チラシの内容確認を担当者とCCC間でオフライン（Nozomi外）で実施しておく。仮バージョンでの案内チラシ配布は、CCC判断に基づきOKとする。 CCCはメールによる情報共有とする。 （PPTのプロセス図では⑤と⑥の間に相当） プロモーションコードを適用する講演会はその他会合にはないため（案内チラシなし）、現状のまま。（坂本さん） ************************* 2015/2/5 CM Review 本社企画では第1版、第2版。。。とバージョンがある。場所と時間だけを連絡して暫定で出している。 演題仮題、演者が全員決まってないなど本社企画の場合は全員揃うまで待つと案内が遅れるというデメリットがあるため。 結論：本社企画講演会の場合は、第1版で承認を獲得して案内開始し、第2版から最終版はNozomi外で承認を獲得し、添付する。第一報として最低限必要な内容は、コンプライアンスで決定する。それを持ってこのルールを許可。 CCC/CMの役割がコンサルタントなので、それを明記する。（坂本） 手配部門担当者と企画部門担当者はだれ？（高木）⇒本社は手配＝CM,企画＝MK MR向けの資料では、手配部門/企画部門の表記はやめ、「MR（申請者）」と書くこと（上田） 今はコンプラチェックはCCCか？（上田）⇒ 今は上長承認はない。 最後の確認はいる？CCCの方が早いのでは。（上田）⇒コンプラ上必要。長い目で見ると管理責任者がコンプライアンスについても確認する責任を持つことが正しいのでは（坂本） 上長用に最終承認の対象項目を明記しておくこと（高木） 本社のブランドマネージャがこの承認をちゃんとやるとは思えない。トレーニングが必要（元林） ⇒CM/CCCが面倒を見ることがスムーズだが、彼らのコンサルタントとしてCMは関わり、ブランドマネージャは責任を持って遂行してもらう。（坂本） |  | E | ・コンプラチェックの承認者を上長に変更。 ・コンプラチェックの承認対象は、案内チラシ、会場、各役割者の謝礼金額、食事提供の有無、慰労会単価とする。 ・上長承認後、会合および役割者データはロック、一般参加者手配フェーズに遷移、役割者追加のみ許可する。 ・その他会合は適用外（現状のフローまま） 2015/02/04 ・本社企画講演会の場合は、第1版で承認を獲得して案内開始し、第2版から最終版はNozomi外で承認を獲得し、添付する。 2015/03/09 契約先施設名/法人名、契約先所属、契約先役職は変更できるようにする。 |  | 2015-03-09 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2/24 変更 ・コンプライアンスチェックと案内前上長確認依頼に変更。 ・コンプラチェック後のチェックはシステムではなくCCCに変更 ・上長承認後は参加者手配フェーズに移行 ・承認後のメールの宛先にCCCを追加 1.3.1<P3> 2.1.3.<P39> 2.1.3.5全般<P83-86> コンプラチェックを案内前上長確認に変更 2.1.3.5③No1<P84> 承認者を企画担当者の上長に変更 承認後は参加者手配フェーズに移行する旨を追記 2.1.3.5④<P85-86> 参加者手配フェーズで編集できる項目を記載 | ○
| 40 | 講演会の計画承認時の必須入力項目 | MTG/計画 | 必要最小限の企画内容の上長承認後、会場手配や役割者契約／交通手配を進められるようにする。 開催日付、開催場所、参加人数、慰労会有無のみを入力後、上長承認。 その後会場手配や役割者契約を進められるようにする。 必須入力項目から不要項目を外す。項目配置を必須を上部に、オプショナルを下部に。 |  | E | ・必須入力項目を「開催日付」、「開催場所」、「参加人数」、「慰労会有無」のみにし、画面上部へ配置。 ・上記以外の項目は必須チェックを外し、画面下部へ配置。 ・上長の会合計画承認後、会場手配開始や役割者登録開始 2015/02/04 具体的には他の項目で対応 |  | 2014-12-08 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 他の項目で対応 | ○
| 41 | 役割者の交通手配開始のタイミング | MTP/手配契約後 | 現行では、⑤コンプラチェック完了がないと役割者の交通手配を開始できないが、実際は、HCPへの講演役割打診の段階で交通手配は開始しておきたい。 支給される交通チケットは現物でコンプラリスクも低いため③（会場決定）の段階で手配可能にできる。(坂本さん） |  | E | 役割者の登録（FMV内は保存後、FMV超は上長承認）後、交通手配を開始 |  | 2014-12-08 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2/24 変更 確定と契約申請ボタンを登録ボタンに集約。承認省略と承認要の処理を振り分ける 2.1.3.1(A)②No1<P49-50> カスタムボタンで承認省略と承認要の処理を振り分ける旨を追記、承認省略時はポップアップメッセージを出力する機能を追記 2.1.3.1(A)①No2-4<P49-50> 承認省略時の機能を追加 2.1.3.1(B)参加者手配にあった交通宿泊手配の記載を手配フェーズに移動 <P53-66> | ○ | [12 empty] | 要共有
| 42 | 予備チケットの利用 | MTP/手配 | 予備チケット手配依頼用のMTP番号に対して非課税にするために、「参加」を立てている。備考欄に利用者の記録が入っていないにもかかわらず「参加」扱いにするのは問題との指摘がCMよりあった。予備タクチケの仕組みを利用することで煩雑な作業が増加している。 過去に現場で手配するタクチケで問題があったためNozomiでの予備チケット手配の仕組みを導入したのか？（坂本さん）← 特には増加していないはず。シャノン利用時は課税分が増加。Nozomi移行後の2014/07以降の課税についてトラックし、検証する必要あり。（高木さん） ************************* 2015/2/5 CM Review 結論：TTにしてからどれだけ課税が発生しているのか、予備チケ利用率の高いエリアを特定し、支店長にアラートする。 結果を見てから、課税前提で現場のチケットを利用するか判断する。（高木） ************************* -予備チケット(2014/06-12実績） Total 704 課税：359 \1,283,000 非課税：345 \1,448,000 (2/9 TTより提供のデータ） -タクチケ全体 TOTAL:11488枚 ¥47,397,780 課税：1850枚 ¥6,677,730 非課税：9638枚 ¥40,720,050 (2/9 TTより提供のデータ） ************************* 02/16 予備チケットの課税金額よりも、タクチケ全体の課税金額の大きさの方が問題。改善するための根本的なソリューションが必要。 予備チケットは現在所長だけしか申請できない運用ルールであるが、MR（企画担当者のMR）が申請できるようにしてはどうか。 ←現状、システム的にはだれでも予備チケットを申請できる状態なので、予備チケット申請用の画面などの実装を検討し、再度申請者の緩和などルール自体の見直しを検討する。 02/18 ・予備チケットの（課税は少なかったが）、利用登録の徹底は継続する必要あり（高木） ・本社企画の講演会ではちゃんと管理しているので課税になることはほとんどない今回見た課税分はエリア主催の会合で出ている数字。（元林） 案１：会場手配に予備タクチケ手配の項目を追加し、そこから手配する。（回答はその他備考に入れてもらう。Nozomi上に番号は残らない。） ->トップツアー連携仕組み上困難。 案２：参加予定者数でタクチケ枚数を決めてしまい、手配行為をなくす。（金額はどうするか、不要な場合の対応について検討が必要。） ->参加予定者が不明確。発券手数料の問題もあるので厳しい 案３：現状のまま一般参加者として手配。その代りに予備タクチケ手配ボタンを作って、タクチケ備考だけを書けば良いようにする。手配担当者のみ手配できるようにエラーチェックをかける。 | ・予備チケット制導入後の現状の問題をまとめる（森田さん） ・坂本さんと元林さんで検討後、Leeさんに判断をしていただく。（坂本さん） | G | 2015/02/18 手配担当MRでの手配を可能とする。承認は上長。 予備タクシーチケット手配ボタンを作って、タクチケ備考に手配内容だけを書けば良いようにする。 手配担当者のみ手配できるようにボタンを押した際にエラーチェックをかける。 利用登録については現状のままとする。 |  | 2015-02-18 | Complete | ○ | ○ | ○ | ME |  |  | 2.1.3.1(B)②No1<P54-55> 2.1.4.2②No9<P108> 2.1.4.3⑥No1<P112-113> タクシーチケットを利用するの入力規則を変更 2.1.3.1(B)⑤No10-13<P67-68> 「予備タクチ手配」ボタン押下時の処理について記載 | ○ | [12 empty] | 要共有
| 43 | タクチケとその他交通宿泊手配で利用する画面の違い | MTP/手配 | MTP画面（会合参加者の詳細画面）ではタクシーチケットの手配のみ可能で、それ以外の交通と宿泊手配がある場合は、「交通宿泊手配画面」からの手配依頼が必要であることが分かりづらい。 改善リストNo.16にも関連項目あり |  | F | セクション名部分を下記文字列に変更： 「５．タクシーチケット情報（タクチケ以外の交通手配がある場合は、いったん保存後「タクチケ以外の交通宿泊手配画面」を開いてください。）」 |  | 2015-01-09 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3.1(B)② 「５．タクシーチケット情報」のセクション名を変更<P54> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 44 | 交通宿泊手配画面での宿泊手配依頼の条件 | 交通宿泊 | 「利用する」に誤ってチェックを入れると会場と同じホテルが手配されてしまう。請求時に気づきキャンセル料を支払った（または支払いを拒否した）例が数件発生した。 「利用する」にチェックを入れた場合、「依頼内容」がデフォルト値のままでもエラーが出ないことが問題。 |  | F | 利用する「チェックあり」で依頼内容「なし」でエラーを出す |  | 2015-01-09 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3.1(B)④(2)No2 宿泊手配を利用するにチェックを入れた場合、依頼内容は必須入力とする。<P60> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 45 | 交通宿泊手配画面のセクション配置の変更 | 交通宿泊 | 担当HCPの宿泊手配をするケースは本社企画講演会の1回／年程度。 現在のセクション配置は利用頻度が低い順になっている。 |  | F | セクション配置を下記の順へ変更 「交通手配」 「宿泊手配」 「MR随行」 |  | 2015-01-09 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3.1(B)④(1)～(3) セクションの配置を「交通手配」「宿泊手配」「MR随行」に変更<P58,60,62> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 46 | 再割当操作時のコメント欄 | 交通宿泊 | 署名権限者（再割当承認者）が審査する際にチェックすべき点が分かり辛い。再割当時の「コメント」欄を必須にする、またはラベル名を「コメント（必須）」にし、上長の再割当理由（指定外申請のチェック）を入力を促せないか？（坂本さん） ⇒再割当操作のダイアログ全体がSalesforceのベース部分なのでコンフィグ不可。（鷲見さん） |  | F | 現状まま |  | 2015-01-09 | Out of scope | × | N/A
| 47 | 一般参加者用の交通宿泊手配画面＞「MR随行セクション」 | 交通宿泊 | 一般参加者のMR随行は禁止なので、「MR随行セクション」は不要。 ⇒システム上役割者と一般参加者で共通の交通宿泊手配画面を利用しているので、一般参加者用だけ「MR随行セクション」を外せない。 セクション名「MR随行」に注意書きを追加してはどうか。 |  | F | 「MR随行（役割者のみ）」に変更 |  | 2015-01-09 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.3.6(D)③(3) 「MR随行」のセクション名を変更<P62> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 48 | 写真、芳名録添付 | MTG／実施 | ・写真と原本は保管しているのか？（高木さん）← 写真はJPGデータ、芳名録原本は特に保管のフローはない。会合参加者登録業務担当者はPDFデータをもらい参加登録作業をしている。（森田さん） ← 契約書（法律上の保管では7年）とは異なり、特に原本管理は不要。（坂本さん） ・添付のチェックはシステムではできない？（高木さん）←すべての添付ファイルを「メモ＆添付」セクションに添付する仕組みとなっている。そのため、システム的に芳名録や写真の添付が正しくなされたかのチェックはできない。マニュアルで、添付操作完了後、チェックを入れるようガイドしている。 |  | F | 「6．実施後確認」のセクション名に「必要な書類を添付後、下記にチェックをしてください。」を追加 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.2① 「6.実施後確認」のセクション名を変更<P105> | ○
| 49 | 「6．実施後確認」＞「運営評価」 | MTG／実施 | 本社主催講演会にのみ利用する項目。 |  | B | 本社主催時用のセクションに移動させる。 2015/02/02 指定外申請の下にセクションを作成 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.2①No10 運営評価を本社開催会合用セクションに移動<P105> | ○
| 50 | 「6．実施後確認」＞「タクシーチケットの利用記録登録」 | MTG／実施 | 参加登録時のタスク。予備チケット使用、流用、廃棄などの場合のみ必要な操作。 「6．実施後確認」セクションにあることに違和感。精算フェーズにあるべきではないか。（高木さん） |  | F |  |  | 2015-01-13 | Out of scope | ×
| 51 | 当日一般参加者登録画面＞「変更依頼（承認なし）」 | MTP／参加者（実施精算） | 「タクチケ備考」欄に流用情報を記載後、「変更依頼（承認なし）」ボタンをクリックする操作で、ボタン名が分かり辛い |  | F | 「旅行代理店に送信」に変更 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.2③No1<P109> 2.1.4.3⑥<P113> ボタン名変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 52 | タクチケ台帳 | N/A | 更新が1回／月（SOP上規定）。更新直後の講演会の場合は、新しい情報が確認できず、問合せがくる。当日参加者やチケット忘れ参加者への予備チケット配布時に非課税にしたいのにタクチケ台帳の更新頻度が低く確認できない旨のクレームがある。（森田さん） ← SOPを見直し、2回／月などの頻度改善はできる可能性あり（佐伯さん） 参加可能性のあるHCPは事前に必ず登録するべき（高木さん） |  | G | SOPを見直し、2回／月などのタクチケ台帳更新頻度改善 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ |  | ○ | PRO | [16 empty] | SOP
| 53 | 役割者の担当MRによる、一般参加者の「不参加」登録 「6．実施情報」＞不参加登録 | MTP／参加者（実施精算） | 担当MRが一般参加者の「不参加」を登録してはいけないのか？タクチケ流用時の煩雑さ（本社スタッフによるチケット流用元HCPの不参加登録と担当MRによるチケット流用先HCPの参加者新規登録）は低減される。 それとは別にエリア開催の会合についてもバーコードの導入を急ぐべき。（高木さん） 本社ユーザもMRユーザも一般参加者の参加登録可能にする。 MRは「不参加」を登録し、「参加」登録はこれまで同様本社にて登録する。 |  | G | ・どのユーザも（MRユーザ、本社の会合参加者登録業務担当者ともに）一般参加者の不参加・参加の登録を可能にする ・運用ルールで、MRは担当HCPの「不参加」登録を実施し、本社スタッフは「参加」を登録する |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2/24 記載変更 「運用ルールで、」の前に但しを追記 2.1.4.2②No5 登録できるユーザ、運用ルールについて追記<P108> | ○
| 54 | 「6．実施情報」＞「講演内容評価（MAF）」 | MTP／役割者（実施精算） | MAFの人はこの入力項目を入力しているのか？ （入力実績24件:2015/1/13時点） 本社開催会合セクションに移動させ、「講演内容評価（企画部門）」、「講演内容評価（MAF)」を「講演内容評価」に統一してはどうか？ |  | B | ・本社開催会合セクションに移動させる ・「講演内容評価（企画部門）」、「講演内容評価（MAF)」の2つを「講演内容評価」に統一 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.2②No11 「講演内容評価（企画部門）」の項目名を「講演内容評価」に変更、「講演内容評価（MAF)」を削除<P108> | ○
| 55 | 「6．実施情報」＞「スライドチェック」 | MTP／役割者（実施精算） | スライドチェックの有無は、謝礼支払いの条件になるのは違和感。 「参加／不参加」の下に移動させ、下記2項目に分ける： ⇒ 操作数が増加するため、コンプラ上必須ではない”スライド入手「可／不可」”は外してはどうか？（佐伯さん） ← スライド入手のビジネス上の負荷とコンプラリスクを検討すると、スライド入手は必須にはできない。実態は、ほとんど入手不可で、現場での閲覧チェックのみ。 事前チェックをしたかどうかと未実施の理由は記載させたい（坂本さん） |  | F | ・「事前チェック済 ☑」（チェックボックス） に変更 ・「未実施の理由」（テキスト入力欄）を追加 バルーンヘルプは”未実施の場合は理由を記載してください” 2015/02/02 チェックではなく選択肢を以下３つに変更 チェック済 チェック不要 未実施 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | 2.1.4.1③No2<P104> 2.1.4.2②No8<P107-108> スライドチェックの選択肢を変更 | ○
| 56 | 旅行代理店からの請求 | PAY／会合（旅行代理店からの請求） | 旅行代理店からの請求メールを受信後のアクションがユーザに分かりにくい。請求の承認申請を忘れるため、未申請、未承認データの督促が毎月Top tourよりある。 |  | F | ・ボタン名変更「申請」⇒「支払承認申請」（謝礼、交通費立替のPAY画面も同様に変更する） ・旅行代理店からの請求メールの文言追記「URLの画面に遷移し、精算書の明細を確認後、「支払承認申請」ボタンをクリックしてください。上長承認後旅行代理店への費用が支払われます。」 |  | 2015-01-13 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | PAYのFS 5.3.3⑥ 5.5⑤ ボタン名変更<P55,65> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 57 | 交通費の立替精算 | PAY／会合参加者（交通費立替） | 例外支払い方法である交通費の立替精算が多いこと自体が問題。月にどのくらいあるか？（坂本さん） ⇒★レコードタイプ「会合参加者（交通費立替）」で件数確認する （全件271件、55件：2014/11） | 件数を調べ、多ければRMより注意喚起してもらう。 | Z | 件数を調べ、多ければRMより注意喚起してもらう。 |  | 2015-01-13 | Out of scope | N/A | N/A | N/A
| 58 | 交通宿泊手配の上長承認 | MTP／手配 | 交通宿泊手配の手配依頼の上長承認をメールCCに変更できるか。 ＜和田さんの見解＞02/09確認 承認をメールCCに代替するのは問題ない。 会合の計画情報は承認済である前提+。予算と実績をあとから確認できるか？←Yes. ★指定外申請についてはどうするか？ 指定外申請であることを申請者が判断し、「指定外申請」ボタンを押下する。メールで問題ないか？ エリアの講演会で宿泊手配があるもの、エリアの講演会でタクチケを3つ手配しているもの、指定外申請に該当するもの。 2015/02/10 交通宿泊手配の内容を分析して、問題の多く出るケースについてのみNozomi上での承認を必要とする。 タクシーチケットの部分に指定外申請であるというチェックを設けて、それをチェックすると理由を入力しないと手配内容を記載できないようにする。 *********************** 2015/02/12 2014年実績 タクチケのみの手配 64,680件 宿泊手配あり 2,982件(うちエリア918件) 航空券あり 1,411件 グリーン／クラスJ／プレミアム有 3,080件 エリア講演会でタクチケ3枚以上 1,249件 ********************** 2/16 コンプライアンスとしては提案内容で問題ない（坂本） 実績データの分析より、問題が発生する可能性があるのはタクチケであるため。1万円/区間for一般参加者、2万円/区間for役割者の条件で「指定外申請」ボタン押下要のアラートを表示させる。 2015/02/18 ・タクチケ以外の指定外申請も指定外申請させる必要あり（元林） ・システムでチェックが可能なパターン（タクチケ）と不可能なパターン（タクチケ以外）がある。（佐伯） ・ルートの指定外については、「申請者が何が指定外か分かってない」ケースと「申請者が担当医師の事情を把握しているため入力不要と主張する」ケースがある（元林） ・指定外申請の主要パターンは決まっている。（元林、坂本）プルダウンにすると入力しやすいのでは（元林） |  |  | 2015/02/18 ・指定外申請以外の場合には上長承認をメールCCとする。 ※予備タクチケ、随行時飲食について考慮の必要あり。 ・タクチケの一般参加者1万円、役割者2万円の場合に指定外申請必須のシステムチェックを行う。 ・指定外申請理由をリストから選択させ、フリー入力欄も用意する。 ・指定外申請の場合の承認者はエリア統括部長ではなく、直属上長とする。(運用変更) |  | 2015-02-18 | Complete | ○ | ○ | ○ | ME,CPL |  |  | 2.1.3.1(B)②No7-8<P54-55> 2.1.3.1(B)④(4)No1-2<P65> 指定外申請について記載 2.1.3.1(B)⑤No1-5<P67> 「交通・宿泊手配申請」または「申請(タクチケ)」ボタン押下時の処理について記載 2.1.3.1(B)⑤No6-9<P67-68> 「指定外申請」ボタン押下時の処理について記載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 59 | 旅行代理店からの請求に対する上長承認 | PAY／会合（旅行代理店からの請求） | TTからの請求データの上長承認をメールCCに変更できるか。 ＜和田さんの見解＞02/09確認 メールCCに代替するのは問題ない。上長は請求金額の妥当性について検証できない。 ただし、Your Doces承認時に請求データと承認データがが一致していることを高木さんに確認いただくことは必須。 **************** 2/16 抑止力目的で上長承認のメールCC代替は残す。 Your Doces承認時にNozomiのレポートで月次のTT請求額（合計）と照合後、承認する。 署名権限規定変更に伴い、承認者は高木さん⇒元林さんに変更 |  |  | 2015/02/16 旅行代理店からの請求のNozomi上での確認について、上長の承認は不要とする。 申請ではなく、確認にボタン名を変更し、担当者が確認を押すと旅行代理店に確認済として連携されるようにする。 ********* 2/16 ・上長承認はメールCCで代替する。 ・TT請求(合算）を月次で確認できるレポートを作成する。 ・YourDoces承認者は、上記レポートで請求額を確認。 |  | 2015-02-16 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 60 | 精算完了のタイミング |  | 講演会終了後、一定期間（1か月など）後に自動的に「完了」フェーズに移行させてはどうか。ただし、立替精算、旅行会社からの請求処理は可能とする。繁忙期には参加登録が2か月後にずれこむことも（森田） 当初は参加実績と支払の登録がいつまでも確定しないことを懸念して完了フェーズを設けたが、参加実績は本社で登録しており、支払については旅行代理店からの請求が開催後数か月しないと確定しない。また説明会では、誤って完了してしまうために、フェーズ戻し依頼が後を絶たない。講演会、説明会ともに「完了」フェーズ自体を撤廃し、「実施/精算」フェーズを最終のフェーズをしてはどうか。 ★本社企画講演会で、「完了」フェーズを利用していないか確認する |  |  | 開催後3か月たった会合はクローズするというのはどうか。旅行代理店からの請求はクローズ後も処理可能。 システムで自動クローズすることを検討する。 2015/02/18 旅行代理店からの精算を締める精算完了は廃止し、請求が発生すれば会合クローズ後も精算可能とする。 開催後3か月後の月末に実施・精算フェーズの会合をシステムにてクローズすることとし、本人には完了できないようにする。 |  | 2015-02-18 | Complete | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | 2/24 自動クローズは行わない。月末にレポートでクローズすべき会合を確認し、「完了に移る」にチェックを入れて完了フェーズに移行 2.1.4.1②<P102-103> 2.1.5<P119> 完了フェーズへの移行について記載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | SOP
| 61 | タクシーチケット地区登録の必要性 |  | 地区登録の必要性。 一般参加者1万円/区間、役割者2万円/区間 で定義してはどうか？ 2015/02/12 2014年実績 タクチケTotal 69,777件 指定外 8,020件（うち指定外申請理由あり3,632件、地区登録有のコメント1,877件） ***************** 2/16 地区登録は廃止？ 2015/02/18 ルールが複雑で地区登録があるから指定外でないのか、申請が漏れているのか判断できない。 地区登録は廃止する。 |  |  | 2015/02/18 地区登録は廃止する。 |  | 2015-02-18 | Complete | ○ | × | ○ | ME |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
◎ | 62 | 未使用チケットの扱い |  | タクチケは金券相当品のため、返却必須との坂本さんの見解があったが、トップツアーに返却し番号を記録するまでの作業が必要かどうかを再考する。 ★別日流用実績のデータを出し、上記作業を必要とするまでのリスクかどうかについて再検討する。 2015/02/16 コンプライアンス上、トップツアーへの返却は必須ではない、医療関係者からの回収は必須。 トップツアーに消込作業がなくなるが、別日利用が多くなるリスクがあるが運用を変更してよいか確認する。 タクシーチケットの印字を講演会会場に変更するか 帰り分のタクチケを会場で渡す件はエリアから難しいという回答があった。 2015/02/18 ・TT：バイエル要件で消込作業をしていたので、消込作業廃止でもまったく問題ない。 ・回収を廃止するとして、「タクチケ備考」に回収済のコメント記載（＆連携なし）は必要か？ ←課税（別日利用の課税）の抑止力としては必要では（TT, 坂本） ←別日利用実績のリストをTTから提供してもらい、フィードバックするのはどうか。（高木） ・以前のJTBのタクチケは別日利用不可能だった。現在のTTからのチケットは別日利用が可能。（宮崎） ・TTへ返却されている割合はどのくらいあるか？（森田） 2015/03/06 Dr.からチケット回収後、トップツアーに1回/月返却するという結論だったが、返却先を本社にしては。（佐伯） 別日利用の乗車代金のトップツアー負担分については上限金額を決めた上で（トップツアーとの契約内容を変更し）、上限超分をバイエルが負担することにする（高木） 別日利用の実績をトラックしてから上限金額を設定すべき（元林） 前回議論では、返却/廃棄などの最終経路が明確ならばいいという理由でタクチケ備考に入力させるという意見が出たが、入力操作の方が負担なのでTT返却となった（元林）所長が返却指示を徹底している営業所のMRは返却している（元林）会社が努力していることを監査や税務署に言えるようにする必要がある。 結論：チケットの行先に会場名を書いて渡す。Dr.からの回収/破棄などの入力不要/TT返却は廃止。 実際に行先を記入しているか、利用実績（会場発・着か）をモニタする(坂本） ★往路のみ配布し、復路を会場渡しにする運用が有効か、復路の発地をホテルにしておき事前に往復チケットを渡すのがいいか、Key User Reviewで聞いてみる。 2015/03/09 復路分をフリーチケット（番号の紐付のないチケット）として準備しておき、来場者にお渡しする運用であれば可能。誰がどのチケットを利用するという記録は残せない前提。受付には人を割く必要がある。 この変更により、改善No.18の回収メール自体廃止。 |  |  | 2015/02/18 TTへの回収返送は月に一回とする。TTでの回収タクシーチケットNo.の消込作業は廃止。 タクチケ備考への「医師により破棄、紛失、TT返却済」のコメント入力（＆連携）は廃止。 2015/03/06 ・往路チケットの行先にMRが会場名を記載し、Dr.に提供する。 ・Dr.からの回収/破棄紛失情報の入力は廃止/TTへのチケット返却は廃止。 ★チケットの提供方法（往路のみ配布し、復路を会場渡しOR 復路の発地をホテルにしておき事前に往復チケットを渡す）についてはKey User Reviewで確認。 |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | × | ○ | CPL |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | SOP
| 63 | 交通宿泊についての規定が複数（3種類）存在する | N/A | ①「日本における接待および社会的儀礼の取り扱いに関する規定」（Legal)＞７旅行および宿泊 ②「社外招聘者に対する交通及び宿泊手配規定」（CM) ：これが一番細かく規定している ③「社外招聘者に対する交通・宿泊手配規程附則」（CM）：交通宿泊手配基準の詳細を規定（指定外申請のパターンあり）ネガティブホテル情報の更新のため。 ④「バイエル薬品プロモーションコードおよび関連細則」:憲法に相当する ⑤「説明会マニュアル」 ⑥「特約店飲食」（CEW内規） *************** 03/06 「日本における接待・・・」はHCPだけではない。 MWBはSOPに相当。 ・上記レギュレーションを4月までに統合する作業をする。（坂本、元林） ・「BHCコンプライアンスマニュアル」（グローバル共通）に「社外招聘者」向けは上記を統合したマニュアルを参照するよう記載する（坂本） |  |  | 2015/02/25 既存のDirective、附則、通達（Power Point等）、運用ルールにどのようなものがあるかを整理し、整理・統合、今後の改訂の運用方法について検討の上、修正を実施してはどうか。 2015/03/06 ・各種レギュレーションを4月までに統合する作業をする ・「BHCコンプライアンスマニュアル」（グローバル共通）に社外招聘者向けレギュレーションは上記を統合したマニュアルを参照するよう記載する |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | × | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 64 | 随行時飲食 |  | Nozomi導入前に紙ベースで行っていた申請を実装漏れのため、MR随行欄を上長の事前承認を得ている。社内規定では、特に記載がない。 ＜清松さん見解＞ 懇親会などがあっても、演者の方が食事する機会がない場合に、代替のお食事提供として随行時の食事提供をしている。 ★随行時の飲食提供のルールを明確にする。お弁当はOK、飲食はNG??どこに明文化されているか 2015/02/18 ・社内規定が不明。（佐伯） ← 社内規定は整備する。Congress Newsの申請書は取り下げる。（元林） ・随行時について内部規定はない。「医薬薬学情報の提供に伴う飲食」という扱い。（坂本） ・随行時はターミナル駅でしか飲食してはいけない。「講演会終了後、慰労会に参加できないため弁当をお持ち帰り弁当を提供」は禁止。最近の問合せに応じ、公競規に再確認したが不可という回答だった。（元林） ・会場内での飲食のACは、末尾6844だが、会場外は別ACとなる?（元林） 現在、PAYを立てる際に課税かつ5000円以下で入力し、非課税にしているので、「非課税飲食」という項目を作ると分かりやすいのでは（元林） ← PESSのデータでどのACが付くか後程確認する（佐伯） |  |  | 2015/02/18 随行に関わる内規は整備する。（CM/LPC）Congress Newsの紙ベースの申請書は取り下げる。（CM） |  | 2015-02-18 | Complete | ○ | × | ○ | CPL, ME |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 65 | タクチケ受渡し方法改善 ＜エリア開催講演会＞ | N/A | ・TTから送付されるタクチケの袋から往路チケットのみを取り出し、Dr.へ提供。復路分はタクチケ袋に入れたまま受付で保管。 ・芳名録は、紙ベースの参加者リストをあらかじめ用意しておき、印字名の横に署名をいただく。タクチケ要不要フラグ、流用欄を設けておく。 来場者には署名をいただき、復路チケットを渡す。流用の場合はその旨を記載。 ・上記、方法は50名規模の会合まで。100名規模になると相当混乱するのでエリアに相談するべき。エリア講演会を見に行って、実現可能性を検討したほうがいい。（元林） ・CCCの会議でPilotさせてもらえる会合を募る。（坂本） ・エリア講演会は2014年の半分。今後減っていく見込みにある。 ・来場者受付業務全般をiPadなどで実現できないか（重枝、上田） 結論：ソリューション考案後、営推、エリアに相談し、別途進める 2015/02/18 ・現行フロー：不参加Dr.のMTPに「XXXX Dr.に渡した」と入力し、参加Dr.のMTPに「YYYYから流用し利用」と入力。 ・流用先Dr.の医師のMTPにのみタクチケNo.を入力し、流用元のDr.のMTPへの入力は不要にしては？ ・そもそもタクチケNo.を正確に入力するのが手間。正確にコピペするには流用元のMTPデータを表示させる必要があり、あまり操作が割愛された感はない（元林、高木） ・いっそのこと「利用日付」で区切れるか？（会合当日の利用は“非課税”、別日利用は“課税”）（高木） ← 当日に異なるルートで利用するケースがある（元林） 国税の観点から、以下を角前さんに確認する。 ・日付が同じであれば講演会に利用されたとみなし、非課税で処理することは可能か。 ・日付だけでは不可の場合、利用者とチケットの番号の紐づけまで必要か。どこまでの記録で非課税扱いにできるのか。 2015/02/24 税務の観点では、利用日当日に使われたものは会合費用とみなして良いのではないかと思う。後は、同日で別目的での使用が分かった場合について、コンプライアンス上どれくらいの問題か。（入江さん回答） 2015/02/25 チケット印字の日付を選んでまで他の目的にタクチケを流用するDr.は少ないのでは。発生しうる数から見るとリスクとしては低い。もし同日他目的流用が判明した場合は、どのDr.には今後タクチケを配布しないという対応を取る。（坂本） 定期的に別日利用、同日他目的利用についてモニタリングし、アラートしていく。（高木） 復路チケットの受付渡しについては、Check-In Solutionが定着後に検討する。3/4UAT後、3/22に初回利用予定。当初は本社企画講演会対象。 |  |  | 2015/02/18 流用の場合の登録について欠席したDRについては登録不要。 2015/02/25 ・会合日の利用実績については、会合のために利用されたと見做し「非課税」とする。 ・別日利用および同日他目的利用を防止するため、定期的にレポートなどでモニタリング。利用Dr.はタクチケ配布を禁止するなどの措置。 |  | 2015-02-25 | Complete | ○ | × | ○ | エリア |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | SOP,システム
| 66 | 交通チケット提供方法 | N/A | ・交通チケットの提供方法は手渡し必須のルールがないのであれば、「TTから直接配送」追加し、MRさんの都合に応じて選択できるようにしてはどうか。（上田） ・タクチケ以外については交通チケット受領証が必要。また、施設での配達物受取後、医師の手元に届かない場合があるため、手渡しといている。（元林） ・TTとの契約内容変更が必要。（宮崎） 2015/02/18 ・そもそもニーズがあるのか（佐伯） ・ニーズはある。トレーニングで何度もリクエストを受けた（森田） ・TTでは対応可能か？ ← 施設直送の場合はFS直送に比べて、まとめて発送料がかかる。（宮崎） ←現行でもDr向けレターを同封しているので、MR向けレターを抜くのみ。（TT） ・受領書の取得/参加票受渡し（本社会合のみ）のためにMRがDr.のところへ行くのであれば、あまり意味がない。 また、施設内で確実にDr.の手元にチケットが届くかどうかの問題もある。（元林、高木） ・チケット受領書は経理でどう利用しているか？必要なのか？佐藤さんに確認する。 2015/02/25 チケット受領書はコンプライアンス上の問題が発生したため、予防のために提出することになっている。（佐藤さん回答） 2015/02/26 トップツアーがDr.へチケットを直送する場合は、チケット受領書はいらない（配達記録で代替可）では。（坂本） コスト（直送の場合の発送料）を確認し、MRの希望があれば実装したらいいのでは。（高木） |  |  | 2015/02/26 コスト（直送の場合の発送料）を確認し、MRの希望があれば検討 |  | 2015-02-16 | Ongoing | Pending |  |  | TT |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | SOP
◎ | 67 | 「謝礼支払い状況一覧」の追加 | MTG/実施精算 | 会合画面に「謝礼支払い状況（経理ステータスなど）」一覧があると支払い状況を一目で確認でき、重複支払防止になるのでは（中塚） 2015/02/25 ヘッダに「謝礼支払い状況」を新たに追加するのではなく、既存の役割者の一覧に「参加者ステータス」をなくし、「支払ステータス」を表示させては。 今は役割者データのゴミが多く「参加者ステータス」を当初目的であった参加予定者数の概数把握に利用できていない。（元林） *********************** 03/06 謝礼未払いをどのようにモニタリングするか。 MRが謝礼を起票することになっているので、未払いが発生する可能性は0にはならない。会社として謝礼を医師に支払っていいないことの方が問題が大きいと考える（上田） 実際は、参加フラグを役割者の担当者が立てられるようになってからはない（森田）←では問題ないのでは（元林、高木） 結論：参加フラグを立てられるようになって以降未払いの発生実績がないので、モニタリングは不要。 |  |  | 2015/02/25 ・既存の役割者の一覧に「参加者ステータス」をなくし、「謝礼支払ステータス」を表示 2015/03/09 既に謝礼が存在する場合はアラートメッセージを表示するようにする。 |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 68 | 謝礼金案内状出力時のメール |  | 謝礼金案内状の出力操作完了時に、セールスフォースカスタマーサポートより「差し込み印刷リクエストが完了しました」のメールがユーザに送付される。それを「謝礼金支払い完了」と勘違いし経理に問合せがある。F5更新で出力済ファイルが確認できるのであればメールは不要。（中塚） |  |  | ・謝礼金案内出力操作時に送付される「差し込み印刷リクエストが完了しました」メールの廃止 ・他にも同様な不要なメール送付がないか確認し廃止する 2015/02/24 Salesforce標準機能のため廃止不可 |  | 2015-02-16 | Out of scope | ×
| 69 | 「参加者ステータス」のステータス内容見直し |  | 「参加者ステータス」の選択肢が「参加予定」「欠席予定」「案内中」「案内なし」となっているが、正しく利用されていない。 本来は、営業所ごとに目標招聘数があり、リストアップされた招聘対象に「案内中」、参加回答を得ると「参加予定」、欠席回答を得ると「欠席予定」と運用すべき（重枝） 「案内なし」は重複登録された役割者データの削除フラグ替わりに後から追加されたステータス。 実際は、「欠席予定」が分かったDr.のMTPは放置されたり、または「欠席予定」と設定すると、自動的に「交通手配」のキャンセルもされたと理解し、キャンセル料発生などのトラブルがある。（元林） ************************************* 03/06 「案内中」が最後まで残ったままだとどうするのか（高木） ←本社主催では手配担当者が「案内中」を変更するようなリマインドをしている。エリア主催では徹底されていないのでは。出欠をはっきりさせないことで食事が残ったり無駄が発生する。（元林） 結論：選択肢を「参加予定」「欠席予定」「案内中」にする で合意。 |  |  | 2015/02/25 選択肢を「参加予定」「欠席予定」「案内中」にする 2015/03/12 案内なしの過去データは欠席予定に変更する。 |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | ○ | × |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 70 | 交通手配キャンセルの操作と「参加者ステータス=欠席予定」の連動 |  | システム側で連動させることはできないか？：「交通手配」のキャンセル時に自動的に「参加者ステータス＝欠席予定」に変更する。 または、「欠席予定」になり「交通手配未キャンセル」の場合に会合○日前にはTTは手配をキャンセルする、 など。 交通手配をキャンセルしたからといって欠席予定ではないため、交通手配をキーに「参加者ステータス」フラグを判定するのは難しい（元林） 参加者ステータスを「欠席予定」にすると「交通手配はこの操作ではキャンセルできません」のメッセージを表示、はどうか。（高木） などのトラブルがある。（元林） ************************************* 03/06 システムと連動させるとI/F仕様が複雑になるため、メッセージ表示にとどめたい。（佐伯） 結論：参加者ステータスを「欠席予定」に設定すると「宿泊手配は別途キャンセルの必要があります」のメッセージを表示する。交通宿泊手配のキャンセルは連動させない。 |  |  | 2015/03/06 ・参加者ステータスを「欠席予定」に設定すると「交通宿泊手配は別途キャンセルの必要があります」のメッセージを表示 ・交通宿泊手配のキャンセルは連動させない。 2015/03/12 手配ステータスに何か入っている場合のみメッセージを表示させる。 |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | ○ | × |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 要共有
| 71 | 一般参加者のステータス変更 |  | 一般参加者のステータス変更をひとつずつ設定する必要がある。一括変更が可能にする。 |  |  | 一般参加者の「参加者ステータス」変更を一括でできるようにする。 |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | ○ | × |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 72 | 実施精算フェーズ以降での謝礼支払い先（個人⇒施設/法人）の変更時の対応 |  | 実施精算フェーズに至って、本来は施設/法人との契約だったが、個人と契約してしまったことに気づくケースが最近何件かあった。（坂本）実施精算フェーズでは新たなMTPも立てられないため、別会合をダミーで立ててMTPを作成し、契約区分を施設/法人に変更し、謝礼支払いした。（元林） ←システムにいったん登録したデータの変更依頼になるため、Change Requestのフローにもとづき、ITへデータ変更リクエストをあげてもらえれば、変更処理する。（上田） 結論：MRがCPLへ問合せ⇒コンプライアンスで承認/注意喚起⇒CPL承認済の変更内容をITへ起票 |  |  | MRがCPLへ問合せ ⇒コンプライアンスで承認/注意喚起 ⇒CPL承認済の変更内容をITへ起票 ⇒ITでデータチェンジ |  | 2015-03-06 | Complete | ○ | × | ○
◎ | 73 | 講演会企画段階での役割者の日程仮押え用依頼状の出力 |  | 講演会企画段階で演題未定の状態で、役割者の日程仮押さえ目的でDr.にお持ちする依頼状をNozomiから出力したい。現在は自分で作成している。講師派遣依頼状とは異なる依頼状である。（大野、戸井田） |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | ○ | ○
◎ | 74 | 講師派遣依頼状の出力 |  | 現状前に作ったものを流用して作っているが、変更忘れで前の方の情報が残っていないかチェックしている。 依頼書応諾書の内容をWordで出力できれば、社長印や宛先を施設名に変えることで講師派遣依頼状として利用可能となる。（石坂） |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | ○ | ×
◎ | 75 | 謝礼金のご案内 |  | 謝礼金のご案内が使いにくい。Wordの校閲が表示されたり、別紙としてベンダーコードを印刷するなど手間がかかる上に見栄えが悪い。（石坂） 2015/03/09 個人情報保護の問題で、ベンダーマスタの情報はNozomiには一部しか保持していない。そのためベンダーマスタ検索から印刷している。 |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | ○ | ×
◎ | 76 | Webカンファの副会場手配時の弁当手配依頼 |  | Webカンファの副会場手配時の入力。院内で実施するようなTOPTOURに会場手配を依頼しない場合には参加予定社数、弁当の手配数の入力のみで済むようにしてほしい。（宮崎） ->Webカンファの副会場手配申請とTOPTOURへの会場手配申請を分離するので必要な項目のみ入力するようにすることは可能。 |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | × | ○
◎ | 77 | Webカンファレンスや説明会でのお弁当の利用実績記録 |  | Webカンファ実施後の立替精算（PAY）作成画面で、「1.基本情報」＞「備考」欄に“40個準備30個利用、10個廃棄”など弁当の記録を記載するよう指示が出ている（マニュアルにもあり）。テキストで入力するのではなく、選択するようにしてほしい。（石坂） ←説明会も同様なので、お弁当の利用実績について記録が必要なのかどうかも含め検討する。(上田) |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | × | ○
◎ | 78 | 応諾書スキャンデータ添付箇所の明示 |  | 応諾書の添付箇所が会合に貼る担当者と会合参加者に貼る担当者がいる。(大野) ←「依頼書応諾書の貼り付け先は役割者です」などのメッセージを見える場所に表示するなど検討する（佐伯） |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | ○ | ×
◎ | 79 | 「品目名」カラム入りの説明会一覧 |  | PESSのNozomiシートを利用すると説明会の品目がわからないという声が上長からあった。営業所の予算管理上の問題。（石坂） ← 所長用に、品目名のカラムが入った説明会一覧の作成で検討（佐伯） |  |  |  |  | 2015-03-09 | Ongoing |  | ○ | ×
◎ | 80 | トップツアーデータ編集時のメールの改善 |  | トップツアーが回答情報を更新すると送付されるメールタイトルを日本語にする。 実施精算フェーズでも交通宿泊手配画面を閲覧可能にする。メールの内容がユーザにはわからず問合せの発生につながっているため。また、実施精算フェーズでもトップツアーの交通宿泊画面の連携項目のデータ更新をうけて、メールが送付されるが、ユーザ側では交通宿泊手配画面を閲覧できず何を確認すればよいか分からないため。 |  |  |  |  | 2015-03-10 | Ongoing |  | ○ | ×
◎ | 81 | Webカンファ一般参加者の「グループ名」個別登録の廃止 |  | Webカンファレンスの一般参加者登録時に、参加者ごとの「グループ名」の個別登録をなくす。CMの分析で利用している情報なので、個別登録以外の方法で閲覧する方法を検討する。 |  |  |  |  | 2015-03-10 | Ongoing |  | ？ | ×
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Note on R44: Marie Harada: FSに反映されていない？

## 件数集計
プロセスレビュー | 対象:40件 |  | 改善リスト | 対象：17件
行ラベル | 数値の個数 / No. |  | 行ラベル | データの個数 / No.
A | 4 |  | A | 2
○ | 2 |  | ○ | 1
N/A | 2 |  | N/A | 1
B | 3 |  | B | 6
○ | 3 |  | ○ | 6
D | 6 |  | C | 2
× | 3 |  | ○ | 2
○ | 3 |  | D | 7
E | 8 |  | × | 1
× | 1 |  | ○ | 6
○ | 6 |  | E | 1
N/A | 1 |  | ○ | 1
F | 26 |  | F | 2
× | 4 |  | ○ | 1
○ | 21 |  | (空白) | 1
Pending | 1 |  | (空白) | 1
G | 8 |  | TBD | 1
× | 1 |  | 総計 | 21
○ | 4
TBD | 1
今回は見送り | 1
実現方法検討 | 1
Z | 2
○ | 1
N/A | 1
(空白) | 8
(空白) | 8
総計 | 65
分類 | プロセスレビュー | 改善リスト | Sub Total
A | 2 | 1 | 3
B | 3 | 6 | 9
C | 0 | 2 | 2
D | 3 | 6 | 9
E | 6 | 1 | 7
F | 21 | 1 | 22
G | 4 |  | 4
Z | 1 |  | 1
Sub Total | 40 | 17
Total |  | 57

## プロセス分類
カテゴリー |  |  | ＜その他会合 実データ内訳＞
大分類 | 小分類 | 説明 | 分類 | 件数
会合 | 説明会 | 自社医薬品説明会 | Advisory Board | 11
| 主催講演会・共催講演会（医師会、患者団体、その他） | 主催講演会（WEBカンファレンス含む）、学会共催以外の共催 | 施設見学 | 23
| 共催講演会（学会） | 学会が企画する共催講演会 | 社内イベント | 3
| プロモーション資材 | プロモーション資材作成のための会合、契約（執筆、監修校閲、ＷＥＢ出演、データ使用許諾等の契約）ＣＣＯ承認不要 | 世話人会 | 7
| その他会合 | PD/MAF以外のマーケティング等が行う業務、別日に行う世話人会などＣＣＯ承認が必要なもの | 海外 | 3
| その他会合（PD/MAF) | PD/MAFが開催するアドバイザリー・ボード、治験担当医師との会合、安全性委員会、ステアリング・コミッティーなど | 調査 | 2
| 外来講師 | 外来講師を招いての社内勉強会 | コンサルティング | 5
労務提供 |  |  | 監修 | 9
学会等への広告 |  |  | 総計 | 63
有害事象報告
接遇贈答品
接遇贈答品（WS)
試用医薬品 | 臨床試用医薬品
製材見本
寄附 | 学会・学術
市民公開講座
患者団体
年間事業
公募助成
寄附講座
製剤寄附
研究助成
業界対応の寄附（CSR)
業界対応の寄附（CSR以外）

## ME確認
No. | 項目 | 画面/フェーズ | 対応 | 詳細
5 | 「6．開催地情報」＞「会場地希望」「海外で開催する」 | MTG/計画 | 「MEに依頼時に使用」という名称のセクションを新規に作成し、そのセクションの配下に移動 | MEへ依頼する場合にのみ利用する項目。
3 | 本社講演会とエリア講演会の分割 | MTG/計画 | ・画面：本社企画講演会で入力が必要な項目には「本社主催」の記載を追加 ・サポート：セクション折り畳み方法をFAQで提示（一度設定するとフェーズごとのレイアウトレベルで設定を保持） | エリア講演会では不要（本社講演会のみで必要）な項目が表示されている タブまたはカテゴリを増やす対応となるため、開発工数がかかる。 ⇒Veeva導入時の課題にできるか。
18 | 「4．慰労会参加者情報」>「従業員参加予定者数」 | MTG/計画 | ・1:3のシステムチェックは外す。 ・セクション名欄（「4．慰労会参加者情報」）に追加「従業員の参加者は、役割者＋2名までが目安です。」 | 「参加予定者数（総計）」に変更するとコンプライアンス上問題はあるのか？ 役割者：従業員＝1:3 でシステムチェックをしている。 他社共催（MSDなど）の場合、計算が合わなくなるため、総計表示にする。１:3のチェックが外れる点について、コンプラ確認 ⇒ 公取規約上のルールではない。WHDなどで一人のDr.に対し多数のMRが慰労会参加するのを制限するためのルールだった。CMのルールに基づくものである可能性がある。本社のマーケ主催の講演会に多い。（坂本さん）（1/20）
13 | 支払＞「新規支払（SRM分）」ボタン | MTG/参加者手配 | ボタン名変更「本社用：新規支払い（SRM分）」 | MRユーザには不要、MEが利用するためのボタン。Nozomi上のみのデータで申請には利用しない。請求は別途Your Docsを利用。 ★ボタン名変更「(本社用)」
4 | その他＞「参加票のコメント」 | MTG/参加者手配 | 「5．その他」セクション自体を削除 | 利用数が少ない。 入力実績：4件/18,398件（9/11時点） ★「5．その他」セクション自体を削除（10/20）
5 | その他＞「備考（案内チラシ用）」 | MTG/参加者手配 | 「5．その他」セクション自体を削除 | 案内チラシに入れる文言を入れるコメント欄。MEのみが利用する項目、サポートではMRユーザは利用しないように案内。チラシ業者へ伝えたいことを入力。 ⇒入力実績：22件/1,755件（主催共催、案内フェーズ以降、9/19時点） ★「5．その他」セクション自体を削除（10/20）
7 | 「コンプライアンスチェック承認番号」の案内チラシへの記載 | MTG/参加者手配 | 手順廃止 | ME要件で実装した経緯あり。CCC承認取得後、WORD上でコンプラ承認番号をコピペする作業が必要。コンプライアンスチェックの履歴はデータ上に残っているため、業務プロセスとして”案内チラシ自体に番号を記載する手順”は不要。 共催の場合には共催先に関係ない番号をちらしに載せることに対するMRからの問合せもあり。 ⇒案内チラシに関するコンプラ要件としては、「事前に講演会の会場や講演タイトルなどについてコンプライアンスチェックで承認を得た内容のみをチラシに記載し、案内する」こと。番号を記載するのはコンプラ要件ではない。（福井さん確認） ★手順削除（不要なため削除との案内はしないこと）
8 | 「PCO（代理店）名」欄 | MTG/参加者手配 | 項目削除 | MEだけが活用している項目。 入力実績：193件/18,398件（9/11時点） ★削除
12 | 基本情報＞「現在の案内チラシのURL」 | MTG/参加者手配 | 項目削除 | 案内フェーズへの遷移には、この項目の入力が必須。案内チラシは「メモ＆添付」欄に添付ファイルがあるので、その最新を参照すればよいはず。 ★削除
49 | 「6．実施後確認」＞「運営評価」 | MTG／実施 | ・本社開催会合セクションに移動させる | 本社主催講演会にのみ利用する項目。
2 | レビューセクションの入力項目 | MTG/レビュー | 実施精算フェーズ⇒完了フェーズ。 完了フェーズでデータ編集可能にし、「本社開催会合用」セクションを作成、レビュー関連の項目を集約。 | CMがマーケ部門に対し、実績費用などのレポートするために利用している情報。必要なフェーズか。エリア開催の会合で不要？
2 | 基本情報＞「講演/業務時間例外時コメント」 | MTP | ・項目削除 ・「講演/業務時間（分）」＜20の場合の必須入力制限を外す ・「講演/業務時間（分）」のバルーンヘルプに文言を追加「20分以下の場合は謝礼金の妥当性を確認してください」 | 講演時間20分未満の時入力必須の項目。利用数が少ない。 入力実績：295件/81,410件（9/11時点） 上長承認時の情報として必要な情報かという点について再考するとNozomiの画面上に実装しておく必要はなく、また会合の記録として後で参照する目的として考えても、プログラムで満たせる。 ☆項目は残し、「講演/業務時間（分）」＜20の場合の必須入力の制限を外す ************* この項目は、講演時間20分未満の場合謝礼満額の支払えないというMEの内規に準ずる入力制限。ただし、記載される理由は「司会のため」など形骸化しており、謝礼支払いの妥当性を担保する役割は果たせていないため、入力制限は外し、バルーンヘルプでの表示とする。（12/10）
42 | 予備チケットの利用 | MTP/手配 | 20枚セットで手配する予備チケットの仕組みは廃止し、現場（ローカル）のタクチケを利用する | 予備チケット手配依頼用のMTP番号に対して非課税にするために、「参加」を立てている。備考欄に利用者の記録が入っていないにもかかわらず「参加」扱いにするのは問題との指摘がCMよりあった。 予備タクチケの仕組みを利用することで煩雑な作業が増加している。 過去に現場で手配するタクチケで問題があったためNozomiでの予備チケット手配の仕組みを導入したのか？（坂本さん）← 特には増加していないはず（高木さん） シャノン利用時は課税分が増加。Nozomi移行後の2014/07以降の課税についてトラックし、検証する必要あり。（高木さん） ・予備チケット制導入後の現状の問題をまとめる（森田さん） ・坂本さんと元林さんで検討後、Leeさんに判断をしていただく。（坂本さん）
26 | 契約書文言変更時の問合せ先 | MTP/手配契約前 | 主管部署はCPL。 ただし、CMで代理の問合せ口になってもらえるか、坂本さんから元林さんに調整する予定。これまでのQAリストを提供。その他会合も含む。 | 契約書文言に関する問合せ先を明確にする。 現行では、講演業務に関する契約書文言の変更時はMEに問合せている。その他会合の場合は？？ MEに問い合せるケースとコンプライアンスに問い合わせるケースの線引きがあいまいなため、明確にする。 ★菊地さんとLeeさんと改めて、CPL, MEの役割を確認していただく必要あり。（高木さん）
54 | 「6．実施情報」＞「講演内容評価（MAF）」 | MTP／役割者（実施精算） | ・本社開催会合セクションに移動させる ・「講演内容評価（企画部門）」、「講演内容評価（MAF)」の2つを「講演内容評価」に統一 | MAFの人はこの入力項目を入力しているのか？ （入力実績24件:2015/1/13時点） 本社開催会合セクションに移動させ、「講演内容評価（企画部門）」、「講演内容評価（MAF)」を「講演内容評価」に統一してはどうか？
3 | SRM情報セクション | MTA/実施精算 | 削除 | MRユーザは入力せず、MEユーザが入力する項目。項目数が多いため、これにより画面が長くなっている。 まずは、セクション名の表示を変更 「7.SRM情報(税抜で入力して下さい)」⇒「*本社ME担当者が利用します」などの記載を追加、セクションを画面一番下に移動させる。 その後、入力実績を確認し、少なければ削除。 ⇒入力実績：100件/837件（主催・共催、精算フェーズ以降、9/19時点） ★削除(10/20）

## 予備チケット
予備チケットエリア別枚数 | タクチケ一覧合算（6-12月承認分）
行ラベル | データの個数 / 支払番号
BSP | 6
ＢＳＰ | 6
CVN | 319
京滋北陸 | 24
九州 | 73
四国 | 19
神奈川 | 6
千葉埼玉 | 47
大阪 | 14
中国 | 19
東海 | 34
東京 | 6
東北 | 55
肺高血圧・中枢神経領域 | 1
兵庫 | 8
北関甲信 | 13
ONH | 201
ＯＮＨ | 3
血液 | 15
西日本 | 58
東日本 | 125
OPH | 37
ＯＰＨ | 17
関東 | 4
九州中国 | 4
西日本 | 11
北海道東北 | 1
R&I | 64
西日本 | 32
中日本 | 25
東日本 | 7
WHD | 77
関西 | 12
九州 | 36
中四国 | 3
東海 | 7
東京 | 14
南関東 | 5
総計 | 704

## No58交通宿泊手配指定外申請
指定外パターン | 理由グルーピング | 理由
タクシーチケットが一般参加者1万円、役割者2万円を超える場合 | 公共交通機関が不便 | 公共の交通機関のチケットが事前に発券できない地域である。
| 公共交通機関が不便 | 公共の交通機関を利用すると遠回りになる。
| 公共交通機関が不便 | 早朝・深夜移動になるため、公共の交通機関を利用すると移動時間が際立って延長する。
| 講演会以外の業務都合 | 講演会前の業務の都合上、公共の交通機関の利用では講演会に間に合わない。
| 講演会業務時間帯の都合 | 公共の交通機関の利用では、講演会終了後の業務に間に合わない。
| その他 | 移動中に依頼業務の打ち合わせを行う。
| その他 | 健康上の理由がある。
ルートが自宅または勤務先施設以外から／への行き帰りの場合 | 出張／外出先間の移動 | 学会参加以外の業務上の都合により、自宅、もしくは勤務先以外からの移動が生じる
| その他 | 主たる家族が居住する場所と会合会場間の移動
宿泊先が会場以外のホテルの場合 | 講演会以外の業務都合 | 業務の都合上、経路上の基幹駅、空港周辺のホテルの利用を希望。
| 会合会場に宿泊施設なし | 会合会場に宿泊施設がない。
近隣からの移動で宿泊が発生する場合 | 講演会業務時間帯の都合 | 依頼業務の都合で、自宅もしくは勤務先を早朝（7時前）を出発、もしくは帰宅が深夜（23時以降）になる。
随行時に飲食の提供がある場合 | 講演会業務時間帯の都合 or 講演会以外の業務都合 | 業務の都合により、移動時間中に食事を提供しなければ、ご食事をとっていただく時間がない。