## 課題管理表
案件名 |  |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） |  |  |  | 課題管理表 | 2013-09-19 | ㈱恵和ビジネス |  | 2013-09-26 |  | ㈱恵和ビジネス
№ | 課 題 |  |  |  |  | 対 応（課題に対する回答）
| 記入日 | 記入者 | 内容 |  |  | 記入日 | 回答者 |  | 内容
1 | 2013-09-19 | 恵和 | 事業部、エリア、営業所はコードではなく文字でバイエル社から連携されます。新着等の検索条件にて、事業部、エリア、営業所はフリー入力としてよろしいでしょうか？プルダウン等にて選択の場合は、トップツアー様でマスター登録が必要となります。
2 | 2013-09-19 | 恵和 | ＵＲＬ(xxxxxxx.com)のご希望はありますか？ なければこちらで手配いたします。こちらで手配した場合、はxxxxxxxxxx.keiwa.ne.jpになると思います。
3 | 2013/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（会場手配）＞ 手配担当者の項目が入っている。 TOPTOUR側の講演会テーブルでも手配担当者項目を追加すべきか。 |  |  | 2013/9/26 | BY,TT,AC,KBミーティングにて確認 |  | TOPTOUR側の講演会テーブルでも手配担当者項目を追加する。
4 | 2013/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「会合種別」「削除フラグ」という項目があるが、TOPTOUR側のテーブルにも必要か。（現在該当項目無し） |  |  | 2013/9/26 | BY,TT,AC,KBミーティングにて確認 |  | 不要。 連携項目ではない。
5 | 2013/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「事業部」項目が無い。 BU=事業部、という理解で良いか。 |  |  | 2013/9/26 | BY,TT,AC,KBミーティングにて確認 |  | ＢＵ＝事業部として問題なし
6 | 2013/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「連携ステータス」「External ID for Medius I/F」はTOPTOUR側のテーブルに必要か。 |  |  | 2013/9/26 | BY,TT,AC,KBミーティングにて確認 |  | 不要。 連携項目ではない。
7 | 2013/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト＞ 9/25日現在、アクティス様から頂いたレイアウト中に「参加／不参加」を連携するファイルが含まれないが、連携して頂けるものと考えて良いか。 |  |  | 2013/9/26 | BY,TT,AC,KBミーティングにて確認 |  | 連携していただける。
8 | 2013/9/25 | 恵和 | ＣＳＶファイル名、ＣＳＶの形式（項目をダブルクオーテーションで囲む、囲まないなど）、禁則文字等の確認は誰と行うのか |  |  | 2013/9/26 | BY |  | CSVファイルの形式について、 特に制限はないですが、他と合わせるということで カンマ区切り、ダブルクォート囲みでダブルクォートのエスケイプはダブルクォートでお願い致します。
9 | 2013/9/25 | 恵和 | ＦＴＰに必要なサーバ情報の確認 |  |  | 2013/9/26 | BY |  | FTPサーバについて I/Fに関してバイエル側にFTPサーバを立てる予定はなく、 Nozomi→TOP TOURはTT側のFTPサーバへのPUT TOP TOUR→Nozomiの場合もTT側のFTPサーバからのGET を想定しています。
10 | 2013/9/26 | 恵和 | №8の[対応（課題に対する回答）]について TT側では、項目中のEnter 及びダブルクォートの入力は不可 とし、TT→BYのCSVファイル上、項目中のEnter・ダブルクォ ートは存在しません。 BY→TTのCSVにて、Enter 及びダブルクォートはどのような 取扱いになるでしょうか？
11 | 2013/9/26 | 恵和 | №9の[対応（課題に対する回答）]について Nozomi→TOP TOURはTT側のFTPサーバへのPUT TOP TOUR→Nozomiの場合もTT側のFTPサーバからのGET PUT、GETともトリガーはバイエル様側という事でしょうか？
12 | 2013/9/26 | 恵和 | 9/26 18:30 BY佐伯様より送付いただいた添付ファイルの記載内容について詳細の確認が必要
13 | 2013/9/26 | 恵和 | SAP用ファイル サンプルのご提示をお願いします。 （現在作成しているもの）
14 | 2013/9/26 | 恵和 | SAP用ファイルについて。 当システムから出力するSAP用ファイルはCSVとなります。 Xlsではありませんがよろしいでしょうか？
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 会議メモ0926
案件名 |  |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） |  |  |  | 議事録 | 2013-09-26 | トップツアー四方
№ | 議論項目 |  |  |  |  | 対 応（課題に対する回答）
| 記入日 | 記入者 | 内容 |  |  | 記入日 | 回答者 |  | 内容
1 | 2013-09-19 | 恵和 | 事業部、エリア、営業所はコードではなく文字でバイエル社から連携されます。新着等の検索条件にて、事業部、エリア、営業所はフリー入力としてよろしいでしょうか？プルダウン等にて選択の場合は、トップツアー様でマスター登録が必要となります。 | [5 empty] | 未議論
2 | 2013-09-19 | 恵和 | ＵＲＬ(xxxxxxx.com)のご希望はありますか？ なければこちらで手配いたします。こちらで手配した場合、はxxxxxxxxxx.keiwa.ne.jpになると思います。 | [5 empty] | 未議論
3 | 203/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（会場手配）＞ 手配担当者の項目が入っている。 TOPTOUR側の講演会テーブルでも手配担当者項目を追加すべきか。 |  |  | 2013-09-26 | 四方 |  | 追加ください。 （基本情報からは削除） NOZOMI側にも確認済。
4 | 203/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「会合種別」「削除フラグ」という項目があるが、TOPTOUR側のテーブルにも必要か。（現在該当項目無し） |  |  | 2013-09-26 | 四方 |  | 連携項目から削除されました。 NOZOMI側にも確認済。
5 | 203/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「事業部」項目が無い。 BU=事業部、という理解で良いか。 |  |  | 2013-09-26 | 四方 |  | BU=事業部 でOKです。 NOZOMI側にも確認済。
6 | 203/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「連携ステータス」「External ID for Medius I/F」はTOPTOUR側のテーブルに必要か。 |  |  | 2013-09-26 | 四方 |  | 連携項目から削除されました。 NOZOMI側にも確認済。
7 | 203/9/25 | 恵和 | ＜NOZOMIテーブルレイアウト＞ 9/25日現在、アクティス様から頂いたレイアウト中に「参加／不参加」を連携するファイルが含まれないが、連携して頂けるものと考えて良いか。 | [5 empty] | 別途データ形成後、連携いただける？？ ⇒すみません、四方の理解あいまいです。
8 | 203/9/25 | 恵和 | ＣＳＶファイル名、ＣＳＶの形式（項目をダブルクオーテーションで囲む、囲まないなど）、禁則文字等の確認は誰と行うのか | [5 empty] | 坂上さん⇒佐伯さんのメール 「特に制限はないですが、他と合わせるということでカンマ区切り、ダブルクォート囲みでダブルクォートのエスケイプはダブルクォートでお願い致します。」 ・禁則文字については、高橋さんから「フリーテキストでのEnter」について問い合わせいただきましたが、 萬さん曰く「ありえます」との事のみ。 様々な事例も含め検討・議論が必要かという事で保留。 （入れた場合、csvデータでどのように掲載されるか確認が必要）
9 | 203/9/25 | 恵和 | ＦＴＰに必要なサーバ情報の確認 | [5 empty] | 坂上さん⇒佐伯さんのメール 「I/Fに関してバイエル側にFTPサーバを立てる予定はなく、 Nozomi→TOP TOURはTT側のFTPサーバへのPUT TOP TOUR→Nozomiの場合もTT側のFTPサーバからのGET を想定しています。」 相賀さん、高橋さんとご確認お願いします！！ ※ちなみにこれはcsvデータの保存場所で、見積書・精算書・タクチケ台帳とは別物ですよね？
10 | 2013-09-26 | 四方 | 項目・ケタ数 | [5 empty] | アクティスさんと概ねすり合わせ済。
11 | 2013-09-26 | 四方 | 坂上さんからの項目依頼に対して | [5 empty] | シートは８つに分けて提出する事になりました。 会場手配、参加者情報、交通宿泊手配、支払 上記項目 BY⇒TT、TT⇒BY 計８つ （基本情報は別？？？・・・四方の頭ではここがナゾでした） ※シート作成については、アクティスさん側で一括したほうが 早いだろうとの事で、 アクティスさん側で作成いただける事になりました。
12 | 2013-09-26 | 四方 | 精算について | [5 empty] | ・進展なしです。 ・精算テーブルの「社員交通費」「社員宿泊費」「タクチケ実車代（課税）」「タクチケ手数料（課税）」 のみ、それぞれ１カラムのみで元林さんへ打診。 Cost Center毎に分ける点については、鷲見さんから元林さんに交渉してもらうので、少しお時間ください。」との事で今日も終わりました。（元林さんここ数日出張中のため）
13 | 2013-09-26 | 四方 | SAPについて | [5 empty] | イマイチ私の理解が足りず高橋さんにご説明ができていないため、 上記精算手続きとの相互関係も含め相賀さんより詳細ご案内いただいてよろしいでしょうか。
14 | 2013-09-26 | 四方 | タイムスケジュール | [5 empty] | ・10/28～の週 BY⇔TT データ送受信、正しいカラムに入りますか？の確認 ・10/28～11/15 BYL側：Integration Test （うちに関係ない部分も含む） ・11/16～11/29 BYL側：User Accenptance Test （各BUの限定された担当者のテスト） ※情報を送る・受け取る協力が必要 ・11/25～11/29 Top側：画面ができあがる想定 ※Nozomi側から情報を送ってもらう協力をお願いした。
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51