## ＷＢＳ
2016-08-01
[5 empty] | 2016-08-16 |  |  | 1 | 8 | [30 empty] | 9
№ | 項目 |  |  | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2016-07-01 to 2016-09-30
|  |  |  | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 |  | 2016-08-16 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 休 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 休 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 改修設計 |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 10 | 2016-08-15 | 2016-07-01: 2016-08-15; 2016-08-01: ■; 2016-08-02: ■; 2016-08-03: ■; 2016-08-04: ■; 2016-08-05: ■; 2016-08-06: ◇; 2016-08-07: ◇; 2016-08-08: ■; 2016-08-09: ■; 2016-08-10: ■; 2016-08-11: ◇; 2016-08-12: ■; 2016-08-13: ◇; 2016-08-14: ◇; 2016-08-15: ■
|  |  |  | 2016-08-01 |  |  | 2016-07-31 | 2016-07-01: 2016-08-15; 2016-08-01: □; 2016-08-02: □; 2016-08-03: □; 2016-08-04: □; 2016-08-05: □; 2016-08-06: □; 2016-08-07: □; 2016-08-08: □; 2016-08-09: □; 2016-08-10: □; 2016-08-11: □; 2016-08-12: □; 2016-08-13: □; 2016-08-14: □; 2016-08-15: □
2 | 開発作業（ＷＢＳ対応） |  |  |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
3 |  | 基本情報取込処理 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 2016-08-09 | 2016-07-01: 2016-08-09; 2016-08-09: ■
|  |  |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 |  | 2016-08-09 | 2016-07-01: 2016-08-09; 2016-08-09: ■
4 |  | 交通宿泊手配取込処理 |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 1 | 2016-08-10 | 2016-07-01: 2016-08-10; 2016-08-10: ■
|  |  |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 |  | 2016-08-10 | 2016-07-01: 2016-08-10; 2016-08-10: ■
5 |  | (新着)基本情報、(検索)交通・手配 |  | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2 | 2016-08-17 | 2016-07-01: 2016-08-17; 2016-08-16: ■; 2016-08-17: ■
|  |  |  | 2016-08-16 |  |  | 2016-08-15 | 2016-07-01: 2016-08-17; 2016-08-16: □; 2016-08-17: □
7 |  | (新着)交通・手配、(検索)交通・手配 |  | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2 | 2016-08-19 | 2016-07-01: 2016-08-19; 2016-08-18: ■; 2016-08-19: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
8 |  | ＣＳＶ ＷＢＳ対応 |  | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2 | 2016-08-23 | 2016-07-01: 2016-08-23; 2016-08-22: ■; 2016-08-23: ■
|  | 参加者旅費一覧、ＭＲ旅費一覧ＣＳＶ、タクチケ台帳 |  |  |  |  | 0 | 2016-07-01: 0
9 |  | ＣＳＶ ＷＢＳ対応 |  | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2 | 2016-08-25 | 2016-07-01: 2016-08-25; 2016-08-24: ■; 2016-08-25: ■
|  |  | 分析ＣＳＶ（４ＣＳＶ） |  |  |  | 0 | 2016-07-01: 0
10 |  | ＳＡＰデータ作成 |  | 2016-08-26 | 2016-09-06 | 8 | 2016-09-06 | 2016-07-01: 2016-09-06; 2016-08-26: ■; 2016-08-27: ◇; 2016-08-28: ◇; 2016-08-29: ■; 2016-08-30: ■; 2016-08-31: ■; 2016-09-01: ■; 2016-09-02: ■; 2016-09-03: ◇; 2016-09-04: ◇; 2016-09-05: ■; 2016-09-06: ■
|  | ＳＡＰデータ作成(TOPTOUR用） |  |  |  |  | 0 | 2016-07-01: 0
11 | 開発作業（発着地対応） |  |  |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
12 |  | タクチケ実績データ取込 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 | 2016-09-07 | 2016-07-01: 2016-09-07; 2016-09-07: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
13 |  | その他タクチケ実績データ取込 |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | 2016-09-08 | 2016-07-01: 2016-09-08; 2016-09-08: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
14 |  | タクチケ実績未精算CSV |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 | 2016-09-09 | 2016-07-01: 2016-09-09; 2016-09-09: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
15 |  | タクチケ台帳ＣＳＶ |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1 | 2016-09-12 | 2016-07-01: 2016-09-12; 2016-09-12: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
16 |  | 分析用タクチケ一覧ＣＳＶ |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | 2016-09-13 | 2016-07-01: 2016-09-13; 2016-09-13: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
17 |  | タクチケメンテナンス |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 1 | 2016-09-14 | 2016-07-01: 2016-09-14; 2016-09-14: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
18 | システムテスト |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-21 | 7 | 2016-09-21 | 2016-07-01: 2016-09-21; 2016-09-12: ■; 2016-09-13: ■; 2016-09-14: ■; 2016-09-15: ■; 2016-09-16: ■; 2016-09-17: ◇; 2016-09-18: ◇; 2016-09-19: ◇; 2016-09-20: ■; 2016-09-21: ■
[7 empty] | 0 | 2016-07-01: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 休日
2016-08-11
2016-09-19
2016-09-22