## ＷＢＳ
講演会手配管理（仮称） ＷＢＳ | [6 empty] | 2013-09-24
[7 empty] | 2013-10-23 |  |  | 1 | 9 | [6 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
№ | 項目 |  |  |  | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2013-08-24 to 2013-12-31
[6 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 | time axis 2013-08-24 to 2013-12-31
1 | IF 疎通試験 | [6 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
2 |  | ＳＦＴＰサーバ構築 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
3 |  |  | 機器搬入 |  | KB | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 1 | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-03: ■
[6 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 2013-10-01 | 2013-08-24: 2013-10-01; 2013-10-01: ■
4 |  |  | 機器構築 |  | KB | 2013-10-04 | 2013-10-16 | 8 | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■
[6 empty] | 2013-10-04 | 2013-10-16 | 100% | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■
5 |  |  | 社内 ＳＦＴＰ疎通試験 |  | KB | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 3 | 2013-10-21 | 2013-08-24: 2013-10-21; 2013-10-17: ■; 2013-10-18: ■; 2013-10-19: ◇; 2013-10-20: ◇; 2013-10-21: ■
[6 empty] | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 100% | 2013-10-21 | 2013-08-24: 2013-10-21; 2013-10-17: ■; 2013-10-18: ■; 2013-10-19: ◇; 2013-10-20: ◇; 2013-10-21: ■
6 |  | ＩＦ項目精査 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
|  |  | ＊データ項目・桁数確定 必須！ | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
7 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
8 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
9 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
10 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
11 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
12 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
13 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
14 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 精算ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
15 |  | ＩＦ項目票 バイエル様提出資料作成 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
|  |  | ＊前提条件：データ項目、桁数確定 必須 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
16 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 |  | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
17 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 |  | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
18 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 |  | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
19 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 |  | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
20 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100%
21 |  |  | TT → BY |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100%
22 |  |  | TT → BY |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
23 |  |  | TT → BY |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 精算ファイル |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
24 |  |  | バイエル様 資料提出 |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 1 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-07: ■
[6 empty] | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
25 |  | ＤＢ構築 テーブル定義 |  |  | KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
[6 empty] | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 100% | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
26 |  | ＩＦ機能 詳細設計 | [6 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
27 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2 | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル取込 詳細設計 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 100% | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
28 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2 | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル取込 詳細設計 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 100% | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
29 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2 | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル作成 詳細設計 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 100% | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
30 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 1 | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-17: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル 詳細設計 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
29 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル取込 詳細設計 |  | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 100% | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
30 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル作成 詳細設計 |  | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 100% | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
31 |  |  | BY → TT |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 1 | 2013-10-18 | 2013-08-24: 2013-10-18; 2013-10-18: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル取込 詳細設計 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
32 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 1 | 2013-10-18 | 2013-08-24: 2013-10-18; 2013-10-18: ■
|  |  |  | 精算ファイル作成 詳細設計 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
33 |  | ＩＦ機能 プログラム作成 | [6 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
34 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 3 | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル取込 PG |  | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 100% | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
35 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル取込 PG |  | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
36 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 3 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル作成 PG |  | 2013-10-09 | 2013-09-10 | 100% | 2013-09-10 | 2013-08-24: 2013-09-10; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
37 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2 | 2013-10-22 | 2013-08-24: 2013-10-22; 2013-10-21: ■; 2013-10-22: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル取込 PG |  | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100% | 2013-10-22 | 2013-08-24: 2013-10-22; 2013-10-21: ■; 2013-10-22: ■
38 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2 | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル取込 PG |  | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 100% | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
39 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2 | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル作成 PG |  | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 100% | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■
40 |  |  | BY → TT |  | 雉子谷 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 1 | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-25: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル取込 PG |  | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100% | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-25: ■
41 |  |  | TT → BY |  | 雉子谷 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2 | 2013-10-24 | 2013-08-24: 2013-10-24; 2013-10-23: ■; 2013-10-24: ■
|  |  |  | 精算ファイル作成 PG |  | 2013-10-23 | 2013-10-24 |  | 2013-10-24 | 2013-08-24: 2013-10-24; 2013-10-23: ■; 2013-10-24: ■
42 |  |  | 社内 ＩＦ結合テスト |  | 高橋 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 3 | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-23: ■; 2013-10-24: ■; 2013-10-25: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
43 |  | バイエル様 疎通試験 |  |  | KB | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 5 | 2013-11-01 | 2013-08-24: 2013-11-01; 2013-10-28: ■; 2013-10-29: ■; 2013-10-30: ■; 2013-10-31: ■; 2013-11-01: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
44 | ＷＥＢサーバ構築 | [7 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
45 | 詳細設計 | [7 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
46 |  | ログイン |  |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 |  | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-07: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
47 |  | メインメニュー |  |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 |  | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-07: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
48 |  | 講演会基本情報 |  |  | 山田 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 3 | 2013-09-26 | 2013-08-24: 2013-09-26; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■
|  |  | 【新着】講演会基本情報一覧 詳細設計 |  |  | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 100% | 2013-09-26 | 2013-08-24: 2013-09-26; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■
49 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 1 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-10-04: ■
|  |  | 【検索】講演会基本情報一覧 詳細設計 |  |  | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-10-04: ■
50 |  |  |  |  | 山田 | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  | 講演会基本情報詳細表示画面 詳細設計 |  |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 100% | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
51 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 1 | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-10-02: ■
|  |  | 講演会基本情報履歴照会 詳細設計 |  |  | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 100% | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-10-02: ■
52 |  | 交通・宿泊手配 |  |  | 山田 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 3 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  | 【新着】交通・宿泊手配依頼一覧 詳細設計 |  |  | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 100% | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
53 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 3 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  | 【検索】交通・宿泊手配依頼一覧 詳細設計 |  |  | 2013-10-09 |  | 50% | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: □; 2013-10-11: □
54 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 3 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  | 交通・宿泊手配回答登録画面 詳細設計 |  |  | 2013-10-09 |  | 50% | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: □; 2013-10-11: □
55 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 3 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  | 交通・宿泊履歴照会 詳細設計 |  |  | 2013-10-09 |  | 50% | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: □; 2013-10-11: □
56 |  | 会場手配依頼一覧 |  |  | 田中 | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 8 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
|  |  | 【新着】会場手配依頼一覧 詳細設計 |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 100% | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
57 |  |  |  |  | 田中 | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 8 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
|  |  | 【検索】会場手配依頼一覧 詳細設計 |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 100% | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
58 |  |  |  |  | 田中 | 2013-09-26 | 2013-10-07 |  | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
|  |  | 会場手配回答登録画面 詳細設計 |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 100% | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
59 |  |  |  |  | 田中 | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 8 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■; 2013-09-28: ◇; 2013-09-29: ◇; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
|  |  | 会場手配履歴照会 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
60 |  | 精算関連 |  |  | 雉子谷 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 1 | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-25: ■
|  |  | 精算金額入力画面 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
61 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2 | 2013-10-29 | 2013-08-24: 2013-10-29; 2013-10-28: ■; 2013-10-29: ■
|  |  | ＳＡＰ用ＣＳＶデータ作成 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
62 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 1 | 2013-10-30 | 2013-08-24: 2013-10-30; 2013-10-30: ■
|  |  | 講演会、コストセンター別集計ＣＳＶ作成 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
63 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 1 | 2013-10-31 | 2013-08-24: 2013-10-31; 2013-10-31: ■
|  |  | 参加者一覧ＣＳＶ作成 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
64 |  | マスタメンテ、その他機能 |  |  | 田中 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-09-24 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: ■
|  |  | ユーザメンテナンス 詳細設計 |  |  | 2013-09-24 |  | 90% | 2013-09-23 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: □
65 |  |  |  |  | 田中 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 1 | 2013-09-24 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: ■
|  |  | 施設マスタメンテ 詳細設計 |  |  | 2013-09-24 |  | 90% | 2013-09-23 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: □
66 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 1 | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-16: ■
|  |  | 送受信ログ照会 詳細設計 |  |  | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 100% | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-16: ■
67 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 1 | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-17: ■
|  |  | 操作ログ照会 詳細設計 |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100% | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-17: ■
68 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-18 | 2013-10-18 |  | 2013-10-18 | 2013-08-24: 2013-10-18; 2013-10-18: ■
|  |  | タクチケ管理システム用ＣＳＶ作成 詳細設計 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
69 | プログラム作成 | [7 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
70 |  | ログイン PG |  |  |  | 2013-10-28 | 2013-10-28 |  | 2013-10-28 | 2013-08-24: 2013-10-28; 2013-10-28: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
71 |  | メインメニュー PG |  |  |  | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 1 | 2013-10-28 | 2013-08-24: 2013-10-28; 2013-10-28: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
72 |  | 講演会基本情報 |  |  | 山田 | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 3 | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
|  |  | 【新着】講演会基本情報一覧 PG |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 100% | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
73 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2 | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
|  |  | 【検索】講演会基本情報一覧 PG |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 100% | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
74 |  |  |  |  | 山田 | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 3 | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
|  |  | 講演会基本情報詳細表示画面 PG |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 100% | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
75 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 1 | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-03: ■
|  |  | 講演会基本情報履歴照会 PG |  |  | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 100% | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-03: ■
76 |  | 交通・宿泊手配 |  |  | 山田 | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 3 | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■; 2013-10-17: ■
|  |  | 【新着】交通・宿泊手配依頼一覧 PG |  |  | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 100% | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■; 2013-10-17: ■
77 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | 2 | 2013-10-21 | 2013-08-24: 2013-10-21; 2013-10-18: ■; 2013-10-19: ◇; 2013-10-20: ◇; 2013-10-21: ■
|  |  | 【検索】交通・宿泊手配依頼一覧 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
78 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 4 | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-22: ■; 2013-10-23: ■; 2013-10-24: ■; 2013-10-25: ■
|  |  | 交通・宿泊手配回答登録画面 PG |  |  | 2013-10-22 |  | 10% | 2013-10-21 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-22: □; 2013-10-23: □; 2013-10-24: □; 2013-10-25: □
79 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2 | 2013-10-29 | 2013-08-24: 2013-10-29; 2013-10-28: ■; 2013-10-29: ■
|  |  | 交通・宿泊履歴照会 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
80 |  |  |  |  | 山田 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 3 | 2013-11-01 | 2013-08-24: 2013-11-01; 2013-10-30: ■; 2013-10-31: ■; 2013-11-01: ■
|  |  | 交通宿泊情報印刷 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
81 |  | 会場手配依頼一覧 |  |  | 田中 | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  | 【新着】会場手配依頼一覧 PG |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 100% | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
82 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2 | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
|  |  | 【検索】会場手配依頼一覧 PG |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 100% | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-07: ■
83 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2 | 2013-10-10 | 2013-08-24: 2013-10-10; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■
|  |  | 会場手配回答登録画面 PG |  |  | 2013-09-30 | 2013-10-10 | 100% | 2013-10-10 | 2013-08-24: 2013-10-10; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■
84 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-11 | 2013-10-15 | 2 | 2013-10-15 | 2013-08-24: 2013-10-15; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■
|  |  | 会場手配履歴照会 PG |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 100% | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-09; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■
85 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 3 | 2013-11-01 | 2013-08-24: 2013-11-01; 2013-10-30: ■; 2013-10-31: ■; 2013-11-01: ■
|  |  | 会場情報印刷 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
86 |  | 精算関連 |  |  | 雉子谷 | 2013-11-01 | 2013-11-06 | 3 | 2013-11-06 | 2013-08-24: 2013-11-06; 2013-11-01: ■; 2013-11-02: ◇; 2013-11-03: ◇; 2013-11-04: ◇; 2013-11-05: ■; 2013-11-06: ■
|  |  | 精算金額入力画面 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
87 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-11-07 | 2013-11-11 | 3 | 2013-11-11 | 2013-08-24: 2013-11-11; 2013-11-07: ■; 2013-11-08: ■; 2013-11-09: ◇; 2013-11-10: ◇; 2013-11-11: ■
|  |  | ＳＡＰ用ＣＳＶデータ作成 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
88 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 3 | 2013-11-14 | 2013-08-24: 2013-11-14; 2013-11-12: ■; 2013-11-13: ■; 2013-11-14: ■
|  |  | 講演会、コストセンター別集計ＣＳＶ作成 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
89 |  |  |  |  | 雉子谷 | 2013-11-15 | 2013-11-19 | 3 | 2013-11-19 | 2013-08-24: 2013-11-19; 2013-11-15: ■; 2013-11-16: ◇; 2013-11-17: ◇; 2013-11-18: ■; 2013-11-19: ■
|  |  | 参加者一覧ＣＳＶ作成 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
90 |  | マスタメンテ、その他機能 |  |  | 田中 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-09-24 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: ■
|  |  | ユーザメンテナンス PG |  |  | 2013-09-24 |  | 90% | 2013-09-23 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: □
91 |  |  |  |  | 田中 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 1 | 2013-09-24 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: ■
|  |  | 施設マスタメンテ PG |  |  | 2013-09-24 |  | 90% | 2013-09-23 | 2013-08-24: 2013-09-24; 2013-09-24: □
92 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-21 | 2013-10-22 |  | 2013-10-22 | 2013-08-24: 2013-10-22; 2013-10-21: ■; 2013-10-22: ■
|  |  | 送受信ログ照会 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
93 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-23 | 2013-10-25 |  | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-23: ■; 2013-10-24: ■; 2013-10-25: ■
|  |  | 操作ログ照会 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
94 |  |  |  |  | 田中 | 2013-10-28 | 2013-10-29 |  | 2013-10-29 | 2013-08-24: 2013-10-29; 2013-10-28: ■; 2013-10-29: ■
|  |  | タクチケ管理システム用ＣＳＶ作成 PG | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
69 | 結合テスト | [7 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
70 |  | テスト計画、シナリオ作成 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
71 |  | 結合テスト | [6 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 休日
2013-09-16
2013-09-23
2013-10-14
2013-11-04
2013-12-31
2013-12-23
2013-12-30