## 議事録(1107-08）
議 事 録
会議名 | Monolith仕様打合せ・タクチケ精算システム打合せ
会議目的
開催日時 | 2013/11/7~8 | 所要時間 | 11h
開催場所 | 恵和ビジネス 札幌本社 201会議室
出席者 | トップツアー：山田様、四方様 恵和ビジネス：高橋、田中、雉子谷、山田 |  |  | 議事録作成 | 恵和ビジネス
配布資料 | トップツアー様より：バイエル社向けタクチケ精算リストレイアウト、タクチケ印字用プリンタ資料 手配書印刷レイアウト、SAP送信レイアウト、現行請求書鑑・明細書
Monolithカットオーバー：2014/02/01予定
＜タクチケ管理＞
・券種は3,000円・5,000円・10,000円・20,000円の4種類とする。
・有効期限は講演会当日のみ有効とする。宿泊が伴う場合のみ講演会翌日まで有効とし、タクチケに印字する。
・下記内容を印字する。
■チケット本体
タクチケ№／有効期限／利用月日／講演会名／DR氏名／区間
／QRコード(タクチケ№-口座番号-有効期限)／バーコード(口座番号)
■チケット余白
講演会番号／参加者ID／DR氏名・・・
・トップツアー様より、タクチケ印刷用プリンタ及びタクチケ用用紙をお借りする。
・タクチケ印字レイアウト用定義ファイルは恵和ビジネスが定義する。(Canon製ソフトをお借りする）
・京都交通信販様より、タクチケ印字用CSVファイルサンプルを頂く。(11/12以降)
※講演会当日、急遽代理のDRが参加した場合は、精算時タクチケ利用者の氏名は実際の利用者の氏名としなければいけない。
＜全体＞
■マスタデータ
・「BU」「エリア」「製品」マスタは、バイエルからデータを頂き、各画面ではコンボボックスからの選択とする。
■画面レイアウト
・「印刷」「戻る」ボタンは画面上部にも設置する。
・各種検索画面の一覧、及び詳細画面に「NOZOMI送信ステータス」を表示する。
・各種履歴一覧を印刷可能とする。
＜テーブル＞
■講演会基本情報
・団体コード(6Byte)追加 ※NOZOMI送信対象外
・トップツアー担当者(更新担当者とは別）追加 ※NOZOMI送信対象外
■交通・宿泊情報
・「都税」追加 ※NOZOMI送信対象外
・「MR都税」追加 ※NOZOMI送信対象外
■BUマスタ追加
■エリアマスタ追加
■事業所マスタ追加
■消費税マスタ追加
■製品マスタ追加
＜講演会基本情報＞
■新着一覧
□抽出条件
・「講演会名」は不要。
□一覧
・新規データは表示しない。
・担当者→TOP担当者
■更新
・「トップツアー担当者」を登録可能とする。（ユーザマスタの内容をプルダウンで表示・選択）
＜交通・宿泊手配＞
■検索
□抽出条件
・Dr氏名(カナ)の入力値は、半角でも全角でもOKとする。
・開催地(施設住所)追加。
・TOP担当者は、講演会情報のTOP担当者とする。
・「BYL手配担当者(ローマ字)」の上に「BYL企画担当者(ローマ字)」を追加する。
□表示順
・更新日時の降順とする。
■更新
・DR情報の「氏名」と「氏名(カナ)」は上下段とする。
・入力、表示項目で文字数の多い項目は、スクロール付で1.5文字分の高さとする。
但し、「その他送付先」「備考」「指定外申請理由」等、最初から文字数が多い事が予測される項目は大きいままとする。
・DR宿泊費、MR宿泊費に、それぞれ「消費税込金額」「都税」の入力項目と「消費税抜金額」の表示項目を追加する。
・交通手配回答欄の「コピー」ボタンの右横に「クリア」ボタンを設け、回答欄をクリアできるようにする。
また、「※回答欄に入力済みの場合はコピーできません」というガイダンスを表記する。
・タクチケ回答欄の「券種」はコンボボックスからの選択とする。（3,000円、5,000円、10,000円、20,000円）
・MR手配回答欄の「社員用往路手配、社員用復路手配」のコンボボックスの内容は「隣席にて手配済」「別席」「別便」
「手配なし」とする。
■手配書印刷
・出力項目及びレイアウトは四方様から頂くサンプルに従う。
・2ページ以内に収まるように構成する。
＜会場手配＞
■新着一覧
□一覧
・一覧に出ているデータを印刷したい。
□抽出条件
・講演会名、トップツアー担当者は不要。
■検索
□抽出条件
・バイエル側の担当者の項目名に「BYL」を付ける。
■更新
・「トップツアー担当者」を登録可能とする。（ユーザマスタの内容をプルダウンで表示・選択）
・ダブルクォーテション「”」とコメントを入れる
・ステータスの説明を別ウィンドウで表示する
・SRM発注区分の名称は SRM精算 Or SAP精算とする
・概算見積金額枠は自動計算にして下に移動
・保存場所URLは一番下に移動
・「税抜きで入力すること」の説明 赤字太字を入れる
・「トップツアー担当者」を登録可能とする。（ユーザマスタの内容をプルダウンで表示・選択）
・履歴の一覧、詳細も印刷したい
＜送受信ファイルログ照会＞
■処理日→送受信日に表記変更
＜操作ログ照会＞
■処理日→操作日に表記変更
＜ロゴ＞
■左寄せ、Mのみ大文字、明るい青(トップツアーロゴ色)が希望。数パターン提示する
＜メニュー＞
・「■精算処理」→「■精算関連業務」 に名称を変更。
・[精算金額入力]→[精算処理]に名称を変更。
・コストセンター別費用入力→不要。
・講演会・コストセンター別集計→不要。【精算処理】の[参加者一覧CSV][MR一覧CSV]で対応するため。
・画面遷移の順は【メニュー】⇒【精算処理】⇒【精算データ一覧】⇒【精算入力】
＜精算処理＞
・講演会単位で精算データの検索をする画面。
・検索結果一覧にボタン配置。
[参加者一覧]→CSV出力
[MR一覧]→CSV出力
[精算]→【精算データ一覧】へ遷移
・承認済みのデータは、未収入金滞留理由報告書を出力可能とする。
＜精算データ一覧＞
・精算データを一覧表示する画面。
・[新規登録]→【精算入力】へ遷移
・一覧の[変更]→【精算入力】へ遷移（変更するデータをセット）
・精算番号は登録されているが、承認区分が否認・または未登録のものを検索したい。
また、実施日や企画担当者等で検索したい。
・数か月経過しているのに承認が下りていないものを確認できる一覧がほしい。
＜精算入力＞
■画面項目の位置入替
・トップツアー精算年月を画面上部の講演会番号の右横へ
・タクシー実車料金・タクチケ精算料金は管理費の下へ
・画面下部の項目を以下の表示順にする
社員の国内旅費(宿泊)
社員の国内旅費(JR/航空券)
精算書保存場所URL
タクチケ実車料金(課税)
タクチケ精算手数料(課税)
タクチケ管理表保存場所URL
精算完了
■画面項目の名称、コントロールの変更
・トップツアー請求番号→精算番号に名称変更
・宿泊・交通手数料→登録手数料に名称変更
・精算完了はチェックボックスにする
・[NOZOMIへ]で精算番号を自動採番
→ [登録]で精算番号を自動採番。送信状況を画面に表示し、送信済みか判断可能にする。(2013/11/11)
・[NOZOMIへ]で講演会や参加者のデータを変更できないように他のテーブルのフラグか何かを更新する
・[登録]で、内部的なキーを自動採番
→ 内部キー不要。[登録]で精算番号を自動採番。(2013/11/11)
・①精算番号が入った状態②支払番号が入った状態のエビデンスとして画面の内容を出力したい
→印刷ボタン追加
＜コストセンター別費用入力＞
・画面自体は不要。
・どこかのタイミングで講演会・コストセンター毎の金額を集計する。（SAPデータ作成時またはその他）
・社員交通費 → 【交通・宿泊手配】画面のMRの交通費の合計
・社員宿泊費 → 【交通・宿泊手配】画面のMRの宿泊費の合計
・社員宿泊都税 → 【交通・宿泊手配】画面のMRの宿泊都税の合計
・タクチケ実車料金（課税） → タクチケシステムより
・タクチケ精算料金（課税） → タクチケシステムより
＜参加者一覧＞
・講演会の参加者の一覧。
・精算入力に使用。
・最終行に金額の合計を出力。
・税込額を出力する。
・出力項目
講演会名
ドクター氏名
宿泊費 【交通・宿泊手配】宿泊費(税込)
都税 【交通・宿泊手配】都税
JR代 【交通・宿泊手配】JR・鉄道代金＋JR・鉄道取消料
航空券代 【交通・宿泊手配】航空券代金＋航空券取消料
その他鉄道等費用 【交通・宿泊手配】その他鉄道等代金＋その他鉄道等取消料
登録手数料 【交通・宿泊手配】手数料(交通・宿泊)
タクチケ発券手数料 【交通・宿泊手配】手数料(タクチケ発券手数料)
タクシー実車料金 【タクチケシステム】
タクチケ精算手数料 【タクチケシステム】
＜MR一覧＞
・講演会の参加者に紐づくMRの一覧。
・精算入力に使用。
・コストセンター順に出力し、コストセンターごとに集計行（コストセンター計）を出力する。
・最終行に金額の合計を出力。
・税込額を出力する。
・出力項目
講演会名
コストセンター
社員氏名
社員宿泊費(非課税) 【交通・宿泊手配】MR宿泊費(税込)
社員都税 【交通・宿泊手配】MR都税
社員交通費(非課税) 【交通・宿泊手配】MR 交通費
＜受信ファイル取込処理＞
■講演会基本情報
・新規分は、既読フラグ=1(既読)で登録する。
・変更分は 既読フラグ=0(未読)で登録する。
＜送信ファイル作成処理＞
■金額
・税抜金額を送付する ※消費税率は講演会開催日(FROM)に従う。切り捨て。
会場手配は税抜額なので、税抜計算は不要。
精算は、小計合計は税込額を集計した値になっているので、各値を税抜後に再度集計して算出する。
次回会議予定