## ＷＢＳ
2015-06-01
[7 empty] | 2015-05-25 |  |  | 1 | 6 | [29 empty] | 7
№ | 項目 |  |  |  | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2015-05-01 to 2015-07-31
[6 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 |  | 2015-05-25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 開発工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 2015-05-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
2 |  | タクチケ「課税」から「非課税」への | [5 empty] | 0 | 0 | 2015-05-01: 0
|  | 対応 | [6 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
3 |  |  | タクチケ実績データ取込 |  | 山田 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2 | 2015-06-02 | 2015-05-01: 2015-06-02; 2015-06-01: ■; 2015-06-02: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
4 |  |  | 精算入力 タクチケ精算データ |  | 山田 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 1 | 2015-06-03 | 2015-05-01: 2015-06-03; 2015-06-03: ■
|  |  |  | CSV作成 |  |  |  |  | 0 | 2015-05-01: 0
5 |  |  | タクチケ管理台帳 |  | 山田 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 1 | 2015-06-03 | 2015-05-01: 2015-06-03; 2015-06-03: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
6 |  |  | ＳＡＰ用ＣＳＶ |  | 山田 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 1 | 2015-06-04 | 2015-05-01: 2015-06-04; 2015-06-04: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
7 |  |  | 分析用ＣＳＶ |  | 山田 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 1 | 2015-06-04 | 2015-05-01: 2015-06-04; 2015-06-04: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
8 |  | 手動基本情報取込 |  |  | 山田 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 3 | 2015-06-09 | 2015-05-01: 2015-06-09; 2015-06-05: ■; 2015-06-06: ◇; 2015-06-07: ◇; 2015-06-08: ■; 2015-06-09: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
9 |  | 手動会場手配依頼取込 |  |  | 山田 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2 | 2015-06-11 | 2015-05-01: 2015-06-11; 2015-06-10: ■; 2015-06-11: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
10 |  | 手動交通宿泊依頼取込 |  |  | 山田 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2 | 2015-06-15 | 2015-05-01: 2015-06-15; 2015-06-12: ■; 2015-06-13: ◇; 2015-06-14: ◇; 2015-06-15: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
11 |  | 取込ログ照会 |  |  | 山田 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2 | 2015-06-17 | 2015-05-01: 2015-06-17; 2015-06-16: ■; 2015-06-17: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
12 |  | 手動ＩＦ 取込起動 |  |  | 山田 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2 | 2015-06-19 | 2015-05-01: 2015-06-19; 2015-06-18: ■; 2015-06-19: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
13 | テスト環境の構築 |  |  |  | 山田 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 5 | 2015-06-26 | 2015-05-01: 2015-06-26; 2015-06-22: ■; 2015-06-23: ■; 2015-06-24: ■; 2015-06-25: ■; 2015-06-26: ■
|  | （Web、DBを本番とは別環境とする) | [6 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
14 | ＦＴＰ設定 |  |  |  | 高橋 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 5 | 2015-06-26 | 2015-05-01: 2015-06-26; 2015-06-22: ■; 2015-06-23: ■; 2015-06-24: ■; 2015-06-25: ■; 2015-06-26: ■
|  | 手動用ユーザ、フォルダの作成 | [6 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
15 | ＩＴ（恵和内 結合テスト） |  |  |  | 高橋 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 5 | 2015-06-26 | 2015-05-01: 2015-06-26; 2015-06-22: ■; 2015-06-23: ■; 2015-06-24: ■; 2015-06-25: ■; 2015-06-26: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
16 | ＳＴ（バイエル様との連携テスト） |  |  |  | 高橋 | 2015-06-29 | 2015-07-17 | 15 | 2015-07-17 | 2015-05-01: 2015-07-17; 2015-06-29: ■; 2015-06-30: ■; 2015-07-01: ■; 2015-07-02: ■; 2015-07-03: ■; 2015-07-04: ◇; 2015-07-05: ◇; 2015-07-06: ■; 2015-07-07: ■; 2015-07-08: ■; 2015-07-09: ■; 2015-07-10: ■; 2015-07-11: ◇; 2015-07-12: ◇; 2015-07-13: ■; 2015-07-14: ■; 2015-07-15: ■; 2015-07-16: ■; 2015-07-17: ■
[9 empty] | 0 | 2015-05-01: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 休日
2015-04-29
2015-05-04
2015-05-05
2015-05-06
2015-07-20