## 課題
Monolith 悩み＆課題
1 | 元林さん対策の分析用データ
| ・ | 精算データから | 前月26日～当月25日までの承認分をSRM区分に関わらずCSVで出力
| ・ | 参加者旅費一覧（承認ﾍﾞｰｽ月締めツブツブ） | 同上
| ・ | 社員旅費一覧のすべての（承認ﾍﾞｰｽ月締めツブツブ） | 同上
| ・ | タクチケ実車（精算月ベース）
| ・ | 航空券実車（精算月ベース）
2 | 交通の新着の運用
交通（宿泊）班とタクチケのみ班（タクチケのみ●のものを分ける）で異なる作業をしている。
（高橋さん案：交通班/タクチケ班で画面を分ける）
07:00までの新着の落とし込み。（Timestampで絞る？）
12:00までの新着落とし込み。（緊急が●でTimestampが12:00までの絞りたい）
タクチケは、MTG毎でおとしこみたい。（ならべかえ？）
新着・検索がCSVで出力できるようにする。
3 | チケット発送日の連携 （別シート「発送済の処理」も合わせて参照ください）
参加者データを一件づつ開いて入力操作、Nozomiへ連携しているが、件数が多いため改善したい。
「ＴＯＰステータス」が「受付中」のものを条件検索し、画面上で発送日を一つ入力し連携すると、
「ＴＯＰステータス」を「発送済」にし、発送日を入れる。
4 | タクチケの券種の追加
8/12に依頼した券種を追加ください。 計14種類
（精算もさることながら、DC/京交信・長崎・高松 以外の券種がNozomiへ連携が全くできなくて困っています）
5 | 登録手数料（交通・宿泊）：540円→ステータスがすべて「取消済」の場合はチェックを外しても送信できるよう修正
6 | 航空券の実車精算
・大至急！交通詳細画面より、発券番号を手入力枠を追加。（8/12依頼分）
とりいそぎ直近のものから一刻も早く入力できるようにしたい
（入力枠は17ケタまで入力できるようにしてください）
ANA：16ケタ、JAL：17ケタ
・現状航空券代金（課税）がないため、第一段階と第二段階と切り替えができるように開発ください
第一段階：全て「非課税」
第二段階：タクチケと似たようなイメージで、課税で分けるパターン（不正利用で請求できないものはなし）
| DR/社員 | 出席区分/実車日 | 参加者情報の「利用日（回答）」と同じ | 参加者情報の「利用日（回答）」と異なる | Account Code | Cost Center | Internal Order | エンタ枠
| DR | 出席 | 非課税 | 課税 | 基本情報 Account Code （非課税） | 基本情報 Cost Center （非課税） | 基本情報Internal Order（非課税） | Null
|  | 欠席 | 課税 | 課税 | 基本情報 Account Code （課税） | 交通宿泊手配 Cost Center | なし | E
|  | Null | 課税 | 課税 | 基本情報 Account Code （課税） | 交通宿泊手配 Cost Center | なし | E
| 社員 | ------ | 非課税 | 非課税 | 固定 6821200 | 交通宿泊手配 Cost Center | 交通宿泊手配 Internal Order | -----
・将来、Zetia CodeでSAPデータを振り分けしないといけないかもしれないため、
各ツブツブデータにZetia Codeを入れる必要があれば追加。
5 | 精算データについて、未承認分を割り出す
何月何日までにトップツアーからNozomiへ連携したもので承認がまだのものを抽出。
精算画面の2画面目CSV出力
6 | 「削除」についての確認
基本情報、手配依頼について、「削除」フラグをつけてもよいか？
削除されると該当データが消される？
取消料や手数料がある場合に困る。
7 | 会合延期について
同じMTPで延期になって利用日を変えてこられては困るが、
どういう条件でデータを連携しては困るのかを整理するよう言われている。
お知恵をおかしください。
ここから優先度：低
8 | タクチケのみ発行分のMTGを割り出すのに苦労している。
上記3の検索CSV出力
（交通/宿泊の該当分を除外、また会場手配の精算があるものを除外）
9 | 精算画面１
MTAまたはMTPいずれかがあれば、画面１に表示する。（基本情報のみの場合は不要）
10 | 精算データ：25日に承認されたものが26日以降に再承認される場合があった

## 発送済の処理
【検索・交通手配】から「発送済」処理のイメージ
検索条件は、前回8/12にお願いしたものを反映。
追加：
③手入力で発送日”yyyymmdd”を入力
④ここに処理したい該当MTP分にチェックをいれる。
発送済 Nozomiへ
⑤チェックの該当分を一括で「発送済」処理をする。
TOPステータス⇒発送済
発送日⇒上記手入力の年月日
表示項目は、前回8/12にお願いしたものを反映。
②受付中で絞る
①該当MTGを入力