## 課題管理台帳
J | ：期限まで余裕あり | [8 empty] | 報告者： | 恵和ビジネス
K | ：期限到来
L | ：期限超過 | [8 empty] | 報告日：
M | ：当該課題解決未済のため、スケジュールなどに大きな影響が出ている状況
(*)カテゴリ A･･･全体 B･･･環境 C･･･仕様 D･･･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ E･･･ﾃｽﾄ Z･･･その他
※この質問票は、東武トップツアーズ様から頂いた、「Monolithに関するご相談_20170306.xlsx」をベースに起票しています。
NO | ｶﾃｺﾞﾘ | 内容 | 起票日 | 起票者 | 発生日 | Status | 期限 | 回答内容 | 回答者 | 回答日 | 完了日
1 | C | ＜②-1＞ ステータス＝発送済が選択されたタイミングで 発送日＝システム日付をセットして良いでしょうか。 | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | 入力値がある場合、上書きされない条件で、そのようにセットをお願いします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
2 | C | ＜②-2-3＞ 「タクチケOCR取込済のCSV」とは何を指しますか？ 新規機能として作成する場合、CSVレイアウトや出力条件、出力タイミング等仕様をお知らせください。 | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | 既存のOCR取込用ソフト（Monolith外）から出力するCSVを指しています。 （タクチケ番号を入れ込む時にに取り込んでいるCSV） （別シート参照） こちらと改良版②-2-2を手動で照合し、「発送済」にしたい対象のMTPを割り出そうと考えております。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
3 | C | ＜②-2-6＞ 取込画面で指定する｢発送年月日｣は初期値としてシステム日付を表示した方が良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、そのようにお願いします。 （操作日と入力したい日が異なる場合は、手入力で値を変更できるようにお願いします） | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
4 | C | ＜②-2-6＞ 取込処理時のエラーは画面とCSV両方に出力した方が、処理終了後の手作業時参照しやすいと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、そのようにお願いします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
5 | C | ＜③-3＞ ここで取込むCSVは、｢タクチケ実績未精算CSV」の A列～M列を切り出したものと考えて良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、その想定でございます。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
6 | C | ＜③-4-1＞ ここで自動化する内容は、｢精算金額入力｣画面で｢タクチケ精算データCSV作成｣を行った時と同様と考えて良いでしょうか？（但し自動化により複数MTGのタクチケ実績精算を一括で行えるようになる） | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
7 | C | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢ファイル保存先｣で自動精算対象のCSVを指定すると、③-3の｢タクチケ精算用CSV取込｣が不要になるかと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | アドバイスありがとうございます。本当はそうしたいのですが、「タクチケ実績未清算CSV」で出力した値から、結構修正加工してからの運用となっております。 ①上限オーバー分の料金修正 ②「N」の内容確認、請求可の場合は「N→請求」へ修正 ③残念ながら、DC以外のタクチケ管理がかなりアナログ管理なので、間違いがある場合の修正 ∴データを一通り修正してから③-3で取込む想定でいきたいと思います。 ※質問の答えになっておりますでしょうか？？ | TTT四方 | 2017-03-16
8 | C | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢精算コメント｣で、｢前回入力値をキープ｣と記載されていますが、これは端末単位でしょうか？または全ての利用者共通で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | できれば全ての利用者共通でお願いします。 （たぶん入力者は固定なので、端末単位でも可です） （MUSTではないです。） | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
9 | C | ＜③-4-5＞ ｢タクチケ管理票保存場所URL｣の値は、ご指示通り固定フォーマットで設定するように改修します。 ｢精算書保存場所URL｣は従来通り、精算金額入力画面で個別に手入力する、という事で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | ｢精算書保存場所URL｣は従来通り、精算金額入力画面で個別に手入力する→でお願いします。 現在のところ、タクチケ実車精算時には｢精算書保存場所URL｣への入力値はない想定ですので、必要な場合のみ手入力いたします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
10 | C | №7のご回答を受けて再度質問させてください。 自動精算の流れですが、下記の通りで良いでしょうか? 1.タクチケ実績未精算CSV出力 2.タクチケ実績未精算CSV上で、料金やエンタの修正 3.＜③-3＞で修正済みのデータをタクチケ台帳に 取込 4.＜③-4＞でタクチケ精算処理の実行 この時、精算対象となるのは＜③-3＞で取込んだ タクチケ | 2017-03-16 | 山田 |  |  |  | 電話でお話済 | TTT四方 | 2017-03-16
11 | C | ＜②-2-2＞ 交通新着CSVは毎朝自動出力される事になりますので、改修後は現行メニューの｢【新着】交通･手配CSV出力｣ボタン押下時に、既に自動生成されているCSVデータをダウンロードできる画面を表示しようと考えていますが、よろしいでしょうか？ (別シート｢②-2-2サンプル｣参照) | 2017-03-16 | 山田 |  |  |  | 現行｢【新着】交通･手配CSV出力｣ボタンは、朝一だけでなく、日中も都度運用しているため、そのまま残して、新規の朝一で作成いただくものとは分けていただきますようお願いいたします。 「削除」ボタンはどのような運用想定ですか？？ 別途「②-2-2サンプル」シートのコメント詳細ご確認ください。 | TTT四方 | 2017-03-28
12
13
14
15
16
2015年で
Monolith精算管理改修 質問票

## ②-2-3用（元データOCR）
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 1 | 777000010
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 2 | 777000019
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 3 | 777000023
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 4 | 777000009
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 1 | 777000008
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 2 | 777000018
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 3 | 777000017
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 4 | 777000007
a0HO0000009S6kTMAS | MTP16-00324105 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324105 | 1 | 777000006
a0HO0000009S6kTMAS | MTP16-00324105 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324105 | 2 | 777000016
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 1 | 777000005
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 2 | 777000015
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 3 | 777000022
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 4 | 777000021
a0HO0000009S6j0MAC | MTP16-00324101 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324101 | 2 | 777000014
a0HO0000009S6j0MAC | MTP16-00324101 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324101 | 3 | 777000013
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 1 | 777000004
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 2 | 777000020
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 3 | 777000003
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 4 | 777000024
a0HO0000009S6iHMAS | MTP16-00324100 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324100 | 1 | 777000002
a0HO0000009S6iHMAS | MTP16-00324100 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324100 | 2 | 777000012
a0HO0000009S6jUMAS | MTP16-00324103 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324103 | 1 | 777000001
a0HO0000009S6jUMAS | MTP16-00324103 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324103 | 2 | 777000011

## ②-2-2サンプル
【②-2-2サンプル】
自動生成されたCSVが一覧で表示されます。（1日1CSV）
ダウンロードボタンを押すと、CSVファイルがダウンロードされます。
削除ボタンを押すと、該当のCSVファイルが削除されます。
※何等かの理由でダウンロードが失敗した場合に備え、削除ボタンが押されるまではCSVファイルは
残すようにします。
20170327四方追記
削除ボタンが必要なのは、システムに負荷がかかるからでしょうか？
ダウンロードが成功したら、システムの負荷を軽減する為「削除」する想定ですか？
（その場合、運用上TTT内のどこかのフォルダに保存、Monolithからは「削除」していく）
運用上、頻繁な削除が必要でなければ、削除ボタンは管理者のみの仕様でお願いしたいと思います。