## 依頼事項
| TOP依頼日 | 画面/帳票 | 項目 | TOP手作り 別紙 | TOPからの変更依頼内容 | KEIWAさん改修依頼 | TOP内で検討
1 | 2014-01-31 | 全体 |  |  | 〝講演会番号〟は全て〝会合番号〟に文言修正してください。※Nozomiの標記にあわせました。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
2 | 2014-01-31 | 全体 |  |  | 〝講演会名〟は全て〝会合名〟に文言修正してください。※Nozomiの標記にあわせました。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
3 | 2014-01-31 | 全体 | 検索画面/実施日 | ④ | 0000年00月00日になっているので、００００００００ 一度で入力できるよう全ての実施日検索日を変更してほしい。 | C : 保留 | ○
4 | 2014-01-31 | 全体 |  |  | 各ページの一番下やスクロールの部分に、画面上部に戻るための「ページトップへ」のボタンがほしい。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
5 | 1/31⇒2/4 | 全体 |  |  | 利用がないときの タイムアウトまでに時間 1時間にしてください。 |  | ×
6 | 2014-01-31 | 全体 | 画面 | ① | ダブルクォーテーション「”」・改行（Enterキー）は入力できません。の文言は1行書きにして備考欄の上部にいれてください。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | ×
7 | 2014-01-31 | 全体 | 画面/印刷とも |  | 変更、追加、削除項目について 画面上や、印刷した時に白黒印刷の為、わかりやすくしてもらいたい（例えば目印やセルに色をつけるなど） | 「大阪」⇒「新大阪」へ、「文字あり」⇒「空白」変更も含め、画面上（変更箇所ピンク）、印刷時（変更箇所グレー）になる。2/6確認OK | 2/7確認済み
8 | 2014-01-31 | メインメニュー | 画面 | ⑩ | 右上のNozmiからのデータ送受信時間を修正、変更お願いします。 | BYL待ち | BYLさんの連携時間まち。
9 | 2014-01-31 | メインメニュー | 画面 | ⑩ | ※7箇所文言修正お願いします。 （現在）講演会基本情報⇒（修正後）【新着】基本情報、（現在）会場手配⇒（修正後）【新着】会場手配、 （現在）宿泊・交通⇒（修正後）⇒【新着】交通・手配、 （現在）講演会基本情報⇒（修正後）【検索】基本情報、 （現在）会場手配⇒（修正後）【検索】会場手配、 （現在）宿泊・交通⇒（修正後）【検索】交通・手配、 （現在）コードマスタ⇒（修正後）【ステータス】コードマスタ | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
10 | 2014-01-31 | 【検索】会場手配 | 検索項目 | ⑪ | 下記の順番に検索条件を並べてください。検索頻度が高い順に並べました。上から順に並べてください。 実施日、会合番号、会合名、BU、エリア、製品名、BYL企画担当者（漢字）、BYL企画担当者（ローマ字/半角）、TOP担当者 | C : 保留 | ○
11 | 2014-01-31 | 【検索】宿泊・交通手配 | 検索項目 | ⑫ー1 | 1画面目の検索条件 として。 実施日、会合番号、会合名、BU、エリア、製品名、BYL企画担当者（漢字）、BYL企画担当者（ローマ字/半角）、BYL手配担当者（漢字）、BYL手配担当者（ローマ字/半角）、TOP担当者 が必要です。 | C : 保留 | ○
12 | 2014-01-31 | 【検索】宿泊・交通手配 | 検索項目 | ⑫ー2 | 2画面目の検索条件 として（⑫-1で会合を【詳細】ボタンから選択した後） Dr名（漢字）、DR（カナ）、参加者番号、参加不参加、DR担当MR（漢字）、DR担当MR（ローマ字）、更新日、TOPステータス が必要です。 | C : 保留 | ○
13 | 1/31⇒2/6 | 基本情報 | 【新着】基本情報 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、TimeStamp、区分 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝い〟 ご参照）
14 | 1/31⇒2/6 | 基本情報 | 【検索】基本情報 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、TimeStamp、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝ろ〟 ご参照）
15 | 1/31⇒2/6 | 会場手配 | 【新着】会場手配 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒手配所印刷、BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、会場手配番号、TimeStamp、区分、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝は〟 ご参照）
16 | 1/31⇒2/6 | 会場手配 | 【検索】会場手配 の画面一覧 | ⑪ | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、会場手配番号、TimeStamp、Nozomi送信、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝に〟 ご参照）
17 | 1/31⇒2/6 | 宿泊・交通 | 【新着】宿泊・交通 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒印刷NOZOMIへ、開催日、会合番号、会合名、参加者番号、DR氏名、DR担当MR、TimeStamp、TOP担当、区分、宿泊、交通、タクチケ、ＭＲ手配 ※ＭＲ手配とは、ＭＲのの宿泊・交通の○or●です。 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝ほ〟 ご参照）
18 | 2014-01-31 | 宿泊・交通 | 【検索】宿泊・交通 の画面一覧 1画面目 | ⑫-1 | 【検索】宿泊・交通 ⇒⇒1画面目・・・・実施日、会合番号、会合名、BYL企画担当BU、BYL企画担当エリア、BYL企画担当営業所、BYL企画担当者、TOP担当者 |  | ×
19 | 1/31⇒2/6 | 宿泊・交通 | 【検索】宿泊・交通 の画面一覧 画面目 | ⑫-2 | 左側から ⇒⇒開催日、会合番号、会合名、参加者番号、DR氏名、DR担当MR、TimeStamp、TOP更新日時、TOP担当、ステータス、宿泊、交通、タクチケ、ＭＲ手配、Nozomi送信 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝へ〟 ご参照）
20 | 2014-01-31 | 【新着】基本情報 | 画面 | ① | 【登録】【NOZOMIへ】ボタンを画面上部にもつくる | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
21 | 2014-01-31 | 【新着】会場手配 | 画面 | ① | 右上部にある〝メニュー〟ボタンを〝メインメニュー〟 ボタンとしてもっと目立たせる | A : 2/21(金）までにお願い済
22 | 1/31⇒2/７ | 講演会場 手配・見積依頼 | 画面 | ① | 〝キャンセル〟ボタンを〝戻る〟ボタンに文言修正してください。 | A : 2/21(金）までにお願い済
23 | 2014-01-31 | 講演会場 手配・見積依頼 | 手配書印刷 | ① | 〝手配書印刷〟はMonolith画面のレイアウト通り ■「講演会情報」から■「宿泊・交通・その他」の「その他備考」 までを1ページで見やすくしてください。 | C : 保留 | TOP画面イメージ項目作成要。
24 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 「都道府県」「市区町村」「施設名」が検索対象とわかるように色をつけておいてください。 | A : 2/21(金）までにお願い済
25 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 概算見積もりについて （現在）金額は税抜きで入力してください。 ↓ （修正後）金額は税込みで入力してください。 に文言修正してください。 | A : 2/21(金）までにお願い済 |  | 文言修正確認済み(2/6) 恵和さん計算式修正中。
26 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 概算見積（非課税）の〝機材費〟と〝飲食費〟の入力箇所を入れ替えてください。 | C : 保留 | ○
27 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 概算見積（課税）の〝その他〟と〝管理費〟の入力箇所を入れ替えてください。 | C : 保留 | ○
28 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 概算見積（非課税）の〝機材費〟と〝飲食費〟の入力箇所を入れ替えてください。 | C : 保留 | ○
29 | 2014-01-31 |  | 画面 | ①’ | 概算見積（課税）の〝その他〟と〝管理費〟の入力箇所を入れ替えてください。 | C : 保留 | ○
30 | 2014-01-31 | 交通・宿泊手配回答登録 | 画面 | ③ | 講演会名、開催日、開催場所は１セットでみえるように基本情報の開催場所を追加してください。 | C : 保留 | 2/7確認済み
31 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | 画面で復路の項目についてる色をかえてほしい | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
32 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | 交通の回答内容コピーをすると利用日で/、時刻で：等記号が抜けるので抜けないようにしてほしい。 | タクチケを発行データを作成するために『：』『/』を入れるのは難しい（2/4高橋さん) | 2/7確認済み
33 | 1/31⇒2/7 |  | 画面 | ③ | 利用日に曜日も表示してほしい | B : 難度あり | ○
34 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | 【宿泊手配】【交通手配】【タクチケ手配（文言をチケット手配からタクチケ手配へ変更おねがいします）】をそれぞれの配色を変えてください。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
35 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | 講演会の基本情報の下に（別紙A部分）のＤＲ情報、その下に（別紙Ｂ部分）のＤＲ担当ＭＲ情報 | B : 難度あり | 2/7確認済み
36 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | （別紙C）のＭＲ手配情報を上記BのＤＲ担当ＭＲ情報の下に | B : 難度あり | 2/7確認済み
37 | 2014-01-31 |  | 画面 | ③ | 回答の際に、タクシーチケット11以降は、〝11以降表示する〟などのボタンを作っておいて、必要な際だけボタンで展開にしてほしい。※その場合はボタンの色は目立つように！ | B : 難度あり | ○
38 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | 〝DR宿泊費消費税抜金額〟と〝MR宿泊費消費税抜金額〟は不要ですので削除してください。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
39 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | 〝航空券代〟と〝航空券取消料〟は右側のJR券代の上に移動させてください。 わかりにくいのでイメージ↓です。 | C : 保留 | 2/7確認済み
40 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | ■各種代金（左側） DR宿泊費（税込） DR宿泊東京都税 DR宿泊取消料（税込） 登録手数料（交通・宿泊） ※1参照 タクチケ発行枚数（手数料を画面表示あり） ■各種代金（右側） 航空券代（税込） 航空券取消料（税込） JR券代（税込） JR券取消料（税込） その他鉄道代等（税込） その他鉄道代等取消料（税込） | C : 保留 | 2/7確認済み
41 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | ※1・・・・・登録手数料（交通・宿泊）が「有」の場合は、500円（税別）の税込み金額を画面表示してください。 | 済み？？ | 確認 要
42 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | ■各種代金（左側） MR宿泊費（税込） MR宿泊東京都税 ■各種代金（右側） MR交通費（税込） | C : 保留 | 2/7確認済み
43 | 2014-01-31 |  | 画面/■各種代金 | ③ | 〝MR宿泊費〟〝MR宿泊東京都税〟〝MR交通費〟は、色分けしてください。 | C : 保留 | 2/7確認済み
44 | 2014-01-31 | 交通・宿泊手配回答登録 | 印刷 | ⑨ | 開催日、会合名、開催場所は１セットでみえるようにしていただきたいので、基本情報の開催日、開催場所を追加してください。 | B : 難度あり | 2/7確認済み
45 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ③ | 手配依頼印刷した際に、講演会名：の横に開催日（曜日付で）を入れてください。 | B : 難度あり | ○
46 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ③ | 〝実施日〟を〝開催日〟に文言修正してください | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
47 | 1/31⇒2/7 |  | 印刷 | ⑨ | MR性別と年齢も並べて表示してください。
48 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨ | 文言修正お願いします。 （現在）社員用往路臨希望 ↓ （修正後）担当MR臨席希望（往路） | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
49 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨ | 文言修正お願いします。 （現在）社員用復路臨希望 ↓ （修正後）担当MR臨席希望（復路） | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
50 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨ | 担当MRの項目はDRの項目より薄い色にするなど別人物とわかるようにしてほしい | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
51 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨ | 社員用交通・宿泊備考とチケット送付先（その他）は少しセルの高さを下げてほしい（3行分は確保） | C : 保留 | 2/7確認済み
52 | 1/31⇒2/7 |  | 印刷 | ⑨ | 〝タクシーチケット（有・無）〟の表示を〝タクシーチケット（要・不要）〟の表示に修正お願いします。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
53 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨’ | 〝タクシーチケット（有・無）〟の表示を〝タクシーチケット（要・不要）〟の表示に修正お願いします。 |  | ×
54 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨’ | 開催日、会合名、開催場所は１セットでみえるようにしていただきたいので、基本情報の開催日、開催場所を追加してください。 | C : 保留 | ○
55 | 2014-01-31 |  | 印刷 | ⑨’ | 施設名が切れているので、スペースをとってください。 | A : 2/21(金）までにお願い済
5 | 2014-02-04 | 全体 |  |  | 利用がないときの タイムアウトまでに時間 30分にしてください。（画面をマウスでさわれば、そこから30分） | A : 2/21(金）までにお願い済
56 | 2014-02-04 | 検索画面 |  |  | 宿泊手配の回答画面とも施設名が検索できない。施設情報が入らない。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
57 | 2014-02-04 | 交通宿泊 画面 | MR手配情報 |  | 回答ステータス〝席手配済〟を〝手配済〟に修正してください。 | A : 2/21(金）までにお願い済 | 2/7確認済み
59 | 2014-02-06 |  | タクシーチケット回答 |  | 不備なデータのままNozomiに送信されないようにする。 TOPは、利用日、番号、券種、の3項目を必須回答項目とし、一つでも抜けていれば、Ｎｏｚｏｍｉｈｅ連動できないようにする。また、各種代金の必須について ①各種代金のタクチケ発行枚数の入力を必須とする。
60 | 2014-02-06 |  | 宿泊 回答 |  | 不備なデータのままNozomiに送信されないようにする。 ＜BYLから宿泊 希望するがきた場合＞ TOPは、「－－－」以外のステータスのいずれかを選択必須とする。 また、「手配済み」を選択した場合は、施設名、施設住所、ＴＥＬ、宿泊日、泊数、チェックイン、チェックアウト、部屋タイプ、喫煙は必須回答項目とし、一つでも抜けていれば、Ｎｏｚｏｍｉｈｅ連動できないようにする。 また、各種代金の必須について ①「手配済」を選択した場合は、各種代金のＤＲ宿泊費、ＤＲ宿泊東京都税、登録手数料のチェックを必須項目とする。 ②「取消」を選択した場合は、ＤＲ宿泊取消料と登録手数料を必須とする。
61 | 2014-02-06 |  | 交通 回答 |  | 不備なデータのままNozomiに送信されないようにする。 ＜BYLから交通 希望するできた場合＞ TOPは、「－－－」以外のステータスのいずれかを選択必須とする。 ①「手配済」と「代案手配済」の場合は、交通機関、利用日、出発地、到着地、出発時刻、到着時刻、列車・便名、座席区分、座席位置は必須回答項目とし、一つでも抜けていれば、Ｎｏｚｏｍｉｈｅ連動できないようにする。 また、各種代金の必須について ・「航空券代」「ＪＲ券代」「その他鉄道代等」のいづれかを必須項目とする。 ・「登録手数料」を必須とする。 ②「取消済」の場合は、 ・「航空券取消料」「ＪＲ券取消料」「その他鉄道代等取消料」のいづれかを必須項目とする。
62 | 2014-02-06 |  | ＭＲ手配情報 回答 |  | 不備なデータのままNozomiに送信されないようにする。 「臨席」「別席」の場合は、「－－－」以外のステータスのいずれかを選択必須とする。 「手配済」と「代案手配済」と「取消済」の場合は、各種代金の必須について「ＭＲ交通費」を必須とする。
63 | 2014-02-06 |  | ＤＲ情報 回答ステータス |  | 「新着」のまま「Ｎozomiへ」のボタンを押すとエラーにする。
64 | 2014-02-06 |  | ＤＲ情報 回答ステータス |  | 回答ステータスが「発送済」の場合は、「チケット類発送日」を必須とする。
65 | 2014-02-06 |  | ＤＲ情報 回答時の画面 |  | 「Ｎｏｚｏｍｉへ」ボタンを押すと、ポップアップで『ＤＲ情報の「回答ステータス」は代えましたか？？』を出す。
66 | 2014-02-06 |  | 交通・宿泊の依頼内容 印刷 |  | 宿泊・交通の〝手配書印刷〟の下段にタクシーチケットの箇所に〝備考〟の内容いれてください。※ランキングＡ（予備チケットの内容がここに入るので）
67 | 2014-02-06 |  | 基本情報 |  | 基本情報・・「会場名」ではなく「施設名」に連携項目を変更★重要3月末をめど。 （2/5佐伯さんメール、佐伯さんからの連携待ち） | BYL待ち | BYLさんからの連絡まち。
68 | 2014-02-06 | 基本情報 | 【新着】基本情報 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、TimeStamp、区分 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝い〟 ご参照）
69 | 2014-02-06 | 基本情報 | 【検索】基本情報 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、TimeStamp、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝ろ〟 ご参照）
70 | 2014-02-06 | 会場手配 | 【新着】会場手配 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒手配所印刷、BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、会場手配番号、TimeStamp、区分、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝は〟 ご参照）
71 | 2014-02-06 | 会場手配 | 【検索】会場手配 の画面一覧 | ⑪ | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、会場手配番号、TimeStamp、Nozomi送信、TOP担当 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝に〟 ご参照）
72 | 2014-02-06 | 宿泊・交通 | 【新着】宿泊・交通 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒印刷NOZOMIへ、開催日、会合番号、会合名、参加者番号、DR氏名、DR担当MR、TimeStamp、TOP担当、区分、宿泊、交通、タクチケ、ＭＲ手配 ※ＭＲ手配とは、ＭＲのの宿泊・交通の○or●です。 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝ほ〟 ご参照）
73 | 2014-02-06 | 宿泊・交通 | 【検索】宿泊・交通 の画面一覧 画面目 | ⑫-2 | 左側から ⇒⇒開催日、会合番号、会合名、参加者番号、DR氏名、DR担当MR、TimeStamp、TOP更新日時、TOP担当、ステータス、宿泊、交通、タクチケ、ＭＲ手配、Nozomi送信 | A : 2/21(金）までにお願い済 （別紙、画面一覧〝へ〟 ご参照）
74 | 2014-02-06 | 宿泊・交通 | 手配書印刷 |  | 交通･宿泊の手配書印刷の変更項目にプリントアウトしても色がついてきません???
75 | 2014-02-07 | 基本情報、交通宿泊 | 画面一覧 |  | 一覧の「詳細」ボタンは全て、右側に統一してください。
77 | 2014-02-07 | 会場手配の回答 | 画面 |  | 〝ダブルクォーテーション「”」・改行（Enterキー）は入力できません。〟の文言が上部にまだありますので、この部分は削除してください。(別紙、参照)
78 | 2014-02-07 | 交通宿泊の回答 |  |  | 〝ダブルクォーテーション「”」・改行（Enterキー）は入力できません。〟の文言を■ＭＲ手配情報、■宿泊手配、の別紙の箇所に追加でしください。（別紙 参照)
79 | 2014-02-07 | 交通宿泊の回答 |  |  | 〝ダブルクォーテーション「”」・改行（Enterキー）〟のエラーが出たとき、そのエラー箇所に飛んでほしい。（今のままなら、ページトップになるためのどこの箇所のエラーかを探さないといかないので）
80 | 2014-02-07 | 会場手配の回答 | 画面修正 |  | 「登録」「Ｎｏｚｏｍｉへ」のボタンを上部にもほしい。
81 | 1/31⇒2/７ | 会場詳細 | 画面修正 |  | 〝キャンセル〟ボタンを〝戻る〟ボタンに文言修正してください。
82 | 2014-02-07 | 会場詳細 | 画面修正 |  | 左上の〝会合場 手配・見積依頼〟を〝会場手配・見積回答〟に変更してください。
83 | 2014-02-07 | 交通・宿泊手配回答登録 | 画面 |  | 〝チケット印字名〟の位置(右に寄っているので、左に）をかえてください（別紙 参照）
84 | 1/31⇒2/7 | 交通・宿泊手配回答登録 | 画面 | ③ | 利用日に曜日も表示してほしい。基本情報には曜日が付いているので、それを引っ張ってこれないのでしょうか。
85 | 2014-02-07 | 交通・宿泊手配 |  |  | 手配書印刷のレイアウト ・タクチケ発行手数料315？？ ・申し込みＭｒのBU等も？ |  | トップ確認事項
86 | 1/31⇒2/7 | 交通・宿泊手配 | 印刷 | ⑨ | 〝MR性別（航空券の場合）〟と〝MR年齢（航空券の場合）〟の左右を入れ替えしてください。
87 | 2014-02-07 | メインメニュー | 画面 |  | 【ステータス】コードマスタとは何？利用の仕方を教えてください。
88 | 2014-01-31 | 交通・宿泊手配回答 | 印刷 |  | 〝タクシーチケット（有・無）〟の表示を〝タクシーチケット手配〟の表示に修正お願いします。(何度もすいません）
89 | 2014-02-07 | 検索画面 |  |  | 〝会合番号〟などMTG14-0001783であれば、〝1783〟などの曖昧検索できるようにしてほしい。
90 | 2014-02-07 | 会場の回答画面 |  | ⑧ | 会場回答において、一度、施設を選択し回答した後、取消になった場合等、施設情報（住所、TEL、URL）をクリアにしたい時のために、【クリア】ボタンまたは、施設マスタに〝指定無〟県として、施設情報なしで登録してください。
91 | 2014-02-10 | 交通・宿泊手配回答 |  | 別PPT | 「宿泊ステータス」、「往路１～復路５の回答ステータス」の位置を変更してください。 ※別途PPT
92 | 2014-02-10 | 精算処理 |  |  | 精算処理時に団体コードを入力したい。①講演会の団体コード。②タクシーチケットの団体コードが別のため。
93 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  |  | 全ての円単位の金額に「，」をつけてほしい。 ※ぞれぞれの項目ごとに 〝10,000〟のように〝，(カンマ)〟表示がほしい。
94 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  |  | 「管理費」を「運営費」に文言修正お願いします。
95 | 2014-02-10 | 精算金額入力 | 非課税金額 99130401 | ⑤ | 「会場費」、「飲食費」、「機材費」の順にしてください。
96 | 2014-02-10 | 精算金額入力 | 非課税金額 41120200 | ⑤ | ①宿泊費、②東京都宿泊税、③航空券代、④ＪＲ代、⑤その他鉄道等費用、⑥社員宿泊費、⑦社員東京都宿泊税、⑧社員交通費、⑨スタッフ費用、⑩トップ手数料、⑪手配手数料（宿泊・交通）、⑫タクチケ発行手数料、⑬その他、⑭タクチケ実車料金、⑮タクチケ精算手数料、
97 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  | ⑤ | ⑭タクチケ実写料金、⑮タクチケ精算手数料は、事後精算なので、色をかえてください。（Ｎo、100と同色でＯＫです）
98 | 2014-02-10 | 精算金額入力 | 課税金額 99130401 | ⑤ | 「会場費」、「飲食費」、「機材費」、「慰労会費用」の順にしてください。※「慰労会費用」の項目は追加してください。（★高橋さんに詳細要相談）
99 | 2014-02-10 | 精算金額入力 | 課税金額 41120200 | ⑤ | ①スタッフ費用、②トップ手数料、③その他、④タクチケ実車（エンタ）、⑤タクチケ精算手数料（エンタ）
100 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  | ⑤ | ④タクチケ実写料金、⑤タクチケ精算手数料（エンタ）は、事後精算なので、色をかえてください。（Ｎo、97と同色でＯＫです）
101 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  | ⑤ | 「精算書保存場所ＵＲＬ」と「タクチケ管理票保存場所ＵＲＬ」は、「会合番号」と「支払番号」の間にいれてください。
102 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  | ⑤ | 「精算完了」とラジオボタンは「タクチケ管理票保存場所ＵＲＬ」の右側に表示してください。
103 | 2014-02-10 | 精算金額入力 |  | ⑤ | 画面下に、「履歴」を検索できるボタンがほしい。
104 | 2014-02-10 |  | 精算処理 の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、Nozomi送信、TOP担当 に並び替えてください。
105 | 2014-02-10 |  | ［検索］精算データ の画面一覧 |  | 左側から ⇒⇒BU、エリア、営業所、企画担当者、開催日、会合番号、会合名、会場手配番号、精算番号、ＴＯＰ精算年月、TimeStamp、承認区分、Nozomi送信 に並び替えてください。
106 | 2014-02-10 | 精算金額入力 | 帳票 | ⑭ | 「精算金額入力」を「総合精算書」に文言修正お願いします。 また、別紙の通り、修正おねがいします。
107 | 2014-02-10 | TOP担当者マスタ メンテナンス |  | ⑬ | パスワードロック機能はあるのか？ 5回以上パスワードを間違えると、パスワードロックがかかるようにしてほしい。（★高橋さんに詳細要相談）
108 | 2014-02-10 | TOP担当者マスタ メンテナンス |  | ⑬ | 管理者でもパスワードが閲覧できないようにしてほしい。（★高橋さんに詳細要相談）
109 | 2014-02-10 | TOP担当者マスタ メンテナンス |  | ⑬ | 文字を統一 〝利用停止〟の文言修正（〝使用停止〟を〝利用停止〟に統一してください）
110 | 2014-02-10 | 施設マスタ メンテナンス |  | ⑧ | 郵便番号と電話番号はセルを分けずに一つのセルにしてほしい。
111 | 2014-02-10 |  |  | ⑧ | ホームページがない施設もあるので、URLがなくても登録できるようにしてほしい。
112 | 2014-02-10 |  |  |  | 精算金額が最終承認されたのに、間違いが見つかったとき。 |  | 佐伯さん、高橋さんに確認
113 | 2014-02-10 |  |  |  | 『解除』と『ロック』をかけるタイミング ・パスワードロック ・精算金額入力後、Ｎｏｚｏｍｉへボタンを押した後、Ｎｏｚｏｍｉへ連携される前なら、「解除」ボタンが押せるようにする？ ・各種、承認依頼済、承認済のデータには上書きできないようにする？ |  | 高橋さんに相談
114 | 2014-02-10 | 会場の回答画面 | 画面表示 |  | 「■概要」の項目表示を下記の並びにしていただきたい。 1行目：「総予算合計」「予算額（非課税）」「予算額（課税）」 2行目：「意見交換会予算（課税）」慰労会予算（課税）」
115 | 2014-02-10 | 会場の回答画面 | 画面表示 |  | 「■宿泊・交通・その他」を下記の並びにしていただきたい。 1行目：「宿泊希望日」「宿泊希望室数」 2行目：「交通手配予定人数（JR/AIR）」「タクシー手配予定人数」 3行目：「その他備考」
116 | 2014-02-10 | 会場手配 | 手配書印刷 |  | 別途Excelの通りお願いします。
117 | 2014-02-10 | 交通・宿泊手配 | 手配書印刷 | ⑮-1、2 | 別紙（手書き⑮-1、⑮-2）の通りお願いします。