## タクチケ自動精算
プロジェクト名 |  | 局面 |  | 変更・確認項目 管理表 |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
東武トップツアーズ株式会社 Monolith |  | タクチケ自動精算 |  |  |  | 2017-03-15 | 恵和ビジネス
№ | 変更箇所 |  | プログラム |  | 変更内容 |  |  |  | 完了日 | 工数 | 実工数
1 | テーブルレイアウト追加・変更 |  |  |  | テーブル定義書.xlsx 変更履歴参照 |  |  |  | 2017-03-15 |  | 0.3
2 | 交通・宿泊新着一覧CSV出力バッチ |  | NewDrCsv\Proc.vb |  | 新規追加 毎朝08:30に【新着】交通・手配CSVを自動生成し、生成した内容をTBL_FILE(新規)に登録する。 |  |  |  | 2017-03-15 | 1 | 0.3
3 | 交通・宿泊新着一覧CSVダウンロード |  | NewDrCsv.aspx |  | 新規追加 ・2.で自動生成された【新着】交通・手配CSVを画面に一覧表示し、ダウンロードおよび削除が行えるようにする。 |  |  |  | 2017-03-15 | 1 | 0.2
4 | メニュー |  | Menu.aspx.vb |  | ・「【新着(日次)】交通・手配CSVボタン」を追加して、ダウンロード画面を起動する。 ・従来の交通・宿泊新着一覧CSVに項目を追加する。 MRのBU、MRのエリア名、MRの営業所名、MR名(カナ)、チケット送付先FS、 チケット送付先(その他) |  |  |  | 2017-03-15 | 0.5 | 0.2
5 | 交通・宿泊手配回答登録 ②発送日の回答 |  | DrRegist.aspx.vb |  | ステータス＝発送済みが選択されたタイミングで 発送日＝システム日付をセットする。 既に発送日がセットされている場合は何もしない |  |  |  | 2017-03-14 | 0.5 | 0.5
6 | 交通・宿泊手配発送済自動セット ②発送日の回答 |  | SetTicketSend.vb |  | 新規追加 発送済取込対象CSV(レイアウトは交通・宿泊新着一覧CSVと同様)を取込み、該当する交通宿泊データの発送日とNozomi送信フラグを更新する。 更新対象となるのは、回答ステータス=1(受付中)、3(手配済)、4(発送済)のもののみ。 それ以外の参加者IDは、回答ステータスエラーとして、画面上とエラーログに出力する。 ・発送日=画面で入力された発送日 ・Nozomi送信フラグ=1(送信対象) |  |  |  | 2017-04-05 | 1 | 1
7 | タクチケ自動精算指示 ③タクチケ実績フロー |  | TaxiSeisanAuto.aspx |  | 新規追加 ・TTTが｢タクチケ実績未精算CSV｣を手作業で修正したCSVを取込み、タクチケ台帳を更新する。 ・上記で取込んだタクチケ番号及び会合番号と画面で入力された精算年月・精算団体コード・精算コメントを、自動精算対象タクチケテーブル(新規)に登録する。 |  |  |  | 2017-03-22 | 3 | 1
8 | タクチケ自動精算バッチ ③タクチケ実績フロー |  | TaxiSeisan\Proc.vb |  | 新規追加 ｢タクチケ自動精算指示画面｣で登録された内容(自動精算対象タクチケテーブルの登録内容)に従い、下記の処理を行う。 1.会合番号ごとに精算番号を自動採番し、請求データを新規作成。 2.画面入力された精算年月、精算団体コード、精算コメントを1.で作成した請求データに反映。 3.画面で指定された精算年月と1で採番された精算番号をタクチケ台帳に反映。 4.タクチケ台帳から、1.で精算番号を自動採番されたタクチケ番号データを抽出し、 会合番号毎＋精算番号毎に下記項目を集計し請求データに反映する。 ・タクチケ実車料金（非課税） TAXI_TF ・タクチケ精算手数料（非課税） TAXI_SEISAN_TF ・タクチケ実車料金（エンタ） TAXI_T ・タクチケ精算手数料（エンタ） TAXI_SEISAN_T ・41120200(非課税)小計 KEI_41120200_TF ・非課税金額合計 KEI_TF ・41120200(課税)小計 KEI_41120200_T ・課税金額合計 KEI_T ・タクチケ管理票保存場所URL（フォーマットは要望書参照） 5.1.で自動採番された精算番号のタクチケ精算金額のCSVを生成し、TBL_FILEに登録する。 ※｢③-4-2精算番号表｣シート参照 6.1.で自動採番された精算番号の｢総合精算書｣PDFを生成し、TBL_FILEに登録する。 7.タクチケ台帳出力対象CSVファイルに「自動精算対象タクチケテーブル」に 登録されている会合番号を出力し、TBL_FILEに登録する。 7.タクチケ台帳出力対象会合テーブル(新規)に「自動精算対象タクチケテーブル」に 登録されている会合番号を登録する。 ・会合番号=自動精算対象タクチケテーブルより ・開催開始日=講演会テーブルより ・タクチケ台帳生成済みフラグ=0(未生成) ・タクチケ台帳ダウンロード済フラグ=0(未ダウンロード) 8.自動精算対象タクチケテーブルから、処理済みのデータを削除する。 |  |  |  | 1.3月23日 2～5.3月28日 6.3月23日 7.4月7日 | 10 | 5
9 | 自動精算タクチケCSVダウンロード |  | TaxiSeisanAutoCsv.aspx |  | 新規追加 タクチケ自動精算バッチで生成された精算番号CSV(｢③-4-2精算番号表｣シート参照)の ダウンロード指示画面 生成された精算番号CSVのファイル名を一覧表示する。 一覧の行をチェックボックスで複数選択する事により、一括削除を可能とする。 |  |  |  | 2017-03-29 | 3 | 1
10 | 総合精算書PDFダウンロード |  | SeisanshoAuto.aspx |  | 新規追加 タクチケ自動精算バッチで生成された総合精算書PDFのダウンロード指示画面 生成された総合精算書PDFのファイル名を一覧表示する。 一覧の行をチェックボックスで複数選択する事により、一括削除を可能とする。 |  |  |  | 2017-03-29 | 3 | 1
11 | タクチケ台帳CSV一括生成バッチ |  | TaxiMeisaiAuto.aspx |  | 新規追加 タクチケ台帳出力対象会合テーブル(新規)に登録されている会合のタクチケ台帳CSVを生成し、TBL_FILEに登録する。 設定ファイルに定義されているmax数を超える分は生成しない。 CSV生成済の会合番号はタクチケ台帳出力対象会合テーブルから削除する。 |  |  |  |  | 5
12 | タクチケ台帳CSVダウンロード |  | TaxiMeisaiDL.aspx |  | 新規追加 タクチケ台帳CSV一括生成バッチで生成されたタクチケ台帳CSVのダウンロード指示画面 会合の開催開始年月を抽出条件とする。 |  |  |  |  | 3
13 | Nozomi送信対象精算番号取込 |  | TaxiSeisanToNozomi.aspx |  | 新規追加 自動精算されたタクチケ精算データのCSV(№8でダウンロード)のうち、Nozomiへ送信可能なもの(TTTが手作業で選別)を取込み、該当請求データのNozomi送信フラグをセットする(=1) |  |  |  | 2017-03-30 | 2 | 0.5
14 | タクチケメニュー |  | TaxiMenu.aspx |  | この度追加したタクチケ自動精算関連の画面を起動するボタンを追加する |  |  |  | 2017-03-17 | 0.5 | 0.1
15 | 精算金額入力 ④請求フローの変更 |  | SeisanRegist.aspx |  | 「Nozomiへ」ボタン押下時に、会合番号とトップツアー請求番号をKeyにして承認データを作成（または更新）する。 更新内容は下記の通り。 ・会合番号=請求テーブルの会合番号 ・トップツアー請求番号=請求テーブルのトップツアー請求番号 ・支払番号="99999999999999"(固定) ・承認区分="0"(承認) ・承認日=システム日付(YYYYMMDD) 「解除」ボタン押下時に、会合番号とトップツアー請求番号をKeyにして承認データを削除する。 |  |  |  |  | 3
16 | WPAデータ生成 ④請求フローの変更 |  | SapCsv.aspx |  | 抽出条件の「承認年月」→「TTT精算データ送信日」に表現を変える。 上記改修方法により、ロジック変更の必要なし。 |  |  |  |  | 2
17 | WPAデータ生成(TOPTOUR用) ④請求フローの変更 |  | SapCsvTop.aspx |  | 抽出条件の「承認年月」→「TTT精算データ送信日」に表現を変える。 上記改修方法により、ロジック変更の必要なし。 |  |  |  |  | 2
18 | 会合費用総合一覧表CSV ④請求フローの変更 |  | KaigouHiyouCsv.aspx |  | 抽出条件の「承認年月」→「TTT精算データ送信日」に表現を変える。 CSV出力項目の支払番号・承認区分・精算承認日を削除する。 |  |  |  |  | 2
19 | 参加者旅費一覧CSV ④請求フローの変更 |  | SankashaRyohiCsv.aspx |  | 抽出条件の「承認年月」→「TTT精算データ送信日」に表現を変える。 CSV出力項目の支払番号を削除する。 |  |  |  |  | 2
20 | 参加者旅費一覧CSV ④請求フローの変更 |  | SankashaRyohiCsv.aspx |  | 抽出条件の「承認年月」→「TTT精算データ送信日」に表現を変える。 CSV出力項目の支払番号を削除する。 |  |  |  |  | 2
21 | タクチケ手配確認票 ⑤タクチケ帳票 |  | TaxiKakuninReport.vb Preview.vb |  | フッター左下にタクチケ枚数を出力する。 |  |  |  | 2017-03-30 | 0.5 | 0.1
22
23
24
[10 empty] | 47 | 11.2

## ③-4-2精算番号表
通番 | 会合番号 | 精算番号 | 開催年 | 開催開始日 | 会合名 | 実車料金（非課税） | 精算手数料（非課税） | 実車料金（課税） | 精算手数料（課税） | 実車料金小計 | 精算手数料小計 | MTG合計
1 | MTG15-00068294 | XXXXXXXXXXXXX1 | 2016 | 2016-10-30 | 眼科スタッフセミナー2016 in金沢 | 9000 | 108 | 0 | 0 | 9000 | 108 | 9108
2 | MTG15-00080859 | XXXXXXXXXXXXX2 | 2016 | 2016-12-10 | 1210X02宇治久世医師会学術講演会（BYL医療連携カンファレンス） | 45400 | 540 | 0 | 0 | 45400 | 540 | 45940
3 | MTG16-00081092 | XXXXXXXXXXXXX3 | ↓以下同様 | ↓以下同様 | ↓以下同様 | 27050 | 324 | 0 | 0 | 27050 | 324 | 27374
4 | MTG16-00084203 | XXXXXXXXXXXXX4 |  |  |  | 7700 | 324 | 0 | 0 | 7700 | 324 | 8024
5 | MTG16-00086871 | XXXXXXXXXXXXX5 |  |  |  | 10280 | 432 | 0 | 0 | 10280 | 432 | 10712
6 | MTG16-00087035 | XXXXXXXXXXXXX6 |  |  |  | 7640 | 108 | 0 | 0 | 7640 | 108 | 7748
7 | MTG16-00087261 | XXXXXXXXXXXXX7 |  |  |  | 5370 | 216 | 0 | 0 | 5370 | 216 | 5586
8 | MTG16-00089475 | XXXXXXXXXXXXX8 |  |  |  | 421330 | 9180 | 0 | 0 | 421330 | 9180 | 430510
9 | MTG16-00089476 | XXXXXXXXXXXXX9 |  |  |  | 33790 | 540 | 0 | 0 | 33790 | 540 | 34330
10 | MTG16-00090563 | XXXXXXXXXXXXX10 |  |  |  | 3230 | 216 | 0 | 0 | 3230 | 216 | 3446
11 | MTG16-00093535 | XXXXXXXXXXXXX11 |  |  |  | 56020 | 864 | 0 | 0 | 56020 | 864 | 56884
12 | MTG16-00093591 | XXXXXXXXXXXXX12 |  |  |  | 1080 | 108 | 0 | 0 | 1080 | 108 | 1188
13 | MTG16-00094519 | ↓以下同様 |  |  |  | 46900 | 324 | 0 | 0 | 46900 | 324 | 47224
14 | MTG16-00094666 |  |  |  |  | 72560 | 540 | 0 | 0 | 72560 | 540 | 73100
15 | MTG16-00096921 |  |  |  |  | 63520 | 1080 | 0 | 0 | 63520 | 1080 | 64600
16 | MTG16-00098029 |  |  |  |  | 19080 | 216 | 0 | 0 | 19080 | 216 | 19296
17 | MTG16-00098242 |  |  |  |  | 6000 | 324 | 0 | 0 | 6000 | 324 | 6324
18 | MTG16-00098473 |  |  |  |  | 35720 | 216 | 0 | 0 | 35720 | 216 | 35936
19 | MTG16-00099416 |  |  |  |  | 25740 | 540 | 0 | 0 | 25740 | 540 | 26280
20 | MTG16-00099948 |  |  |  |  | 11270 | 216 | 0 | 0 | 11270 | 216 | 11486
21 | MTG16-00100110 |  |  |  |  | 718300 | 14148 | 0 | 0 | 718300 | 14148 | 732448
22 | MTG16-00100136 |  |  |  |  | 846580 | 15444 | 0 | 0 | 846580 | 15444 | 862024
23 | MTG16-00100634 |  |  |  |  | 2720 | 216 | 0 | 0 | 2720 | 216 | 2936
24 | MTG16-00101782 |  |  |  |  | 4810 | 108 | 0 | 0 | 4810 | 108 | 4918
25 | MTG16-00102359 |  |  |  |  | 28990 | 972 | 0 | 0 | 28990 | 972 | 29962
26 | MTG16-00103226 |  |  |  |  | 3240 | 324 | 0 | 0 | 3240 | 324 | 3564
27 | MTG16-00104146 |  |  |  |  | 10090 | 324 | 0 | 0 | 10090 | 324 | 10414
28 | MTG16-00104332 |  |  |  |  | 2750 | 108 | 0 | 0 | 2750 | 108 | 2858
29 | MTG16-00105465 |  |  |  |  | 3340 | 108 | 0 | 0 | 3340 | 108 | 3448
30 | MTG16-00106062 |  |  |  |  | 77810 | 756 | 0 | 0 | 77810 | 756 | 78566
31 | MTG16-00106231 |  |  |  |  | 39710 | 3240 | 0 | 0 | 39710 | 3240 | 42950
32 | MTG16-00106295 |  |  |  |  | 3190 | 216 | 0 | 0 | 3190 | 216 | 3406
33 | MTG16-00106420 |  |  |  |  | 9990 | 108 | 0 | 0 | 9990 | 108 | 10098
34 | MTG16-00106426 |  |  |  |  | 18160 | 216 | 0 | 0 | 18160 | 216 | 18376
35 | MTG16-00106508 |  |  |  |  | 36750 | 756 | 0 | 0 | 36750 | 756 | 37506
36 | MTG16-00106784 |  |  |  |  | 125290 | 1512 | 0 | 0 | 125290 | 1512 | 126802
37 | MTG16-00106841 |  |  |  |  | 219870 | 8316 | 0 | 0 | 219870 | 8316 | 228186
38 | MTG16-00106896 |  |  |  |  | 71750 | 648 | 0 | 0 | 71750 | 648 | 72398
39 | MTG16-00106955 |  |  |  |  | 2800 | 108 | 0 | 0 | 2800 | 108 | 2908
40 | MTG16-00107405 |  |  |  |  | 19680 | 648 | 0 | 0 | 19680 | 648 | 20328
41 | MTG16-00107802 |  |  |  |  | 5000 | 108 | 0 | 0 | 5000 | 108 | 5108
42 | MTG16-00107942 |  |  |  |  | 960 | 108 | 0 | 0 | 960 | 108 | 1068
43 | MTG16-00107958 |  |  |  |  | 46950 | 432 | 0 | 0 | 46950 | 432 | 47382
44 | MTG16-00108151 |  |  |  |  | 126150 | 2484 | 0 | 0 | 126150 | 2484 | 128634
45 | MTG16-00108154 |  |  |  |  | 1730 | 324 | 0 | 0 | 1730 | 324 | 2054
46 | MTG16-00108367 |  |  |  |  | 1309730 | 30240 | 0 | 0 | 1309730 | 30240 | 1339970
47 | MTG16-00108568 |  |  |  |  | 19440 | 540 | 0 | 0 | 19440 | 540 | 19980
48 | MTG16-00108571 |  |  |  |  | 13940 | 216 | 0 | 0 | 13940 | 216 | 14156
49 | MTG16-00108653 |  |  |  |  | 17150 | 324 | 0 | 0 | 17150 | 324 | 17474
50 | MTG16-00108837 |  |  |  |  | 17910 | 324 | 0 | 0 | 17910 | 324 | 18234
51 | MTG16-00108885 |  |  |  |  | 2500 | 108 | 0 | 0 | 2500 | 108 | 2608
52 | MTG16-00108993 |  |  |  |  | 2280 | 324 | 0 | 0 | 2280 | 324 | 2604
53 | MTG16-00109077 |  |  |  |  | 3620 | 108 | 0 | 0 | 3620 | 108 | 3728
54 | MTG16-00109182 |  |  |  |  | 820 | 108 | 0 | 0 | 820 | 108 | 928
55 | MTG16-00109190 |  |  |  |  | 540 | 108 | 0 | 0 | 540 | 108 | 648
56 | MTG16-00109212 |  |  |  |  | 1920 | 108 | 0 | 0 | 1920 | 108 | 2028
57 | MTG16-00109307 |  |  |  |  | 9980 | 216 | 0 | 0 | 9980 | 216 | 10196
58 | MTG16-00109584 |  |  |  |  | 139660 | 1728 | 0 | 0 | 139660 | 1728 | 141388
59 | MTG16-00109610 |  |  |  |  | 16650 | 1188 | 0 | 0 | 16650 | 1188 | 17838
60 | MTG16-00109633 |  |  |  |  | 2900 | 216 | 0 | 0 | 2900 | 216 | 3116
61 | MTG16-00109742 |  |  |  |  | 41230 | 972 | 0 | 0 | 41230 | 972 | 42202
62 | MTG16-00109838 |  |  |  |  | 2640 | 108 | 0 | 0 | 2640 | 108 | 2748
63 | MTG16-00109840 |  |  |  |  | 9720 | 216 | 0 | 0 | 9720 | 216 | 9936
64 | MTG16-00109853 |  |  |  |  | 83480 | 1080 | 0 | 0 | 83480 | 1080 | 84560
65 | MTG16-00109996 |  |  |  |  | 79380 | 4320 | 0 | 0 | 79380 | 4320 | 83700
66 | MTG16-00110006 |  |  |  |  | 11440 | 648 | 0 | 0 | 11440 | 648 | 12088
67 | MTG16-00110095 |  |  |  |  | 15950 | 432 | 0 | 0 | 15950 | 432 | 16382
68 | MTG16-00110141 |  |  |  |  | 1532770 | 27216 | 0 | 0 | 1532770 | 27216 | 1559986
69 | MTG16-00110159 |  |  |  |  | 66850 | 1404 | 0 | 0 | 66850 | 1404 | 68254
70 | MTG16-00110530 |  |  |  |  | 41570 | 324 | 0 | 0 | 41570 | 324 | 41894
71 | MTG16-00110644 |  |  |  |  | 12580 | 108 | 0 | 0 | 12580 | 108 | 12688
72 | MTG16-00110664 |  |  |  |  | 4300 | 432 | 0 | 0 | 4300 | 432 | 4732
73 | MTG16-00110704 |  |  |  |  | 44850 | 2160 | 0 | 0 | 44850 | 2160 | 47010
74 | MTG16-00110705 |  |  |  |  | 140360 | 5400 | 0 | 0 | 140360 | 5400 | 145760
75 | MTG16-00110812 |  |  |  |  | 83640 | 2592 | 0 | 0 | 83640 | 2592 | 86232
76 | MTG16-00110963 |  |  |  |  | 7470 | 216 | 0 | 0 | 7470 | 216 | 7686
77 | MTG16-00111044 |  |  |  |  | 8460 | 216 | 0 | 0 | 8460 | 216 | 8676
78 | MTG16-00111082 |  |  |  |  | 9980 | 108 | 0 | 0 | 9980 | 108 | 10088
79 | MTG16-00111091 |  |  |  |  | 3780 | 108 | 0 | 0 | 3780 | 108 | 3888
80 | MTG16-00111107 |  |  |  |  | 5640 | 108 | 0 | 0 | 5640 | 108 | 5748
81 | MTG16-00111142 |  |  |  |  | 121260 | 3240 | 0 | 0 | 121260 | 3240 | 124500
82 | MTG16-00111176 |  |  |  |  | 70000 | 432 | 0 | 0 | 70000 | 432 | 70432
83 | MTG16-00111244 |  |  |  |  | 3890 | 216 | 0 | 0 | 3890 | 216 | 4106
84 | MTG16-00111258 |  |  |  |  | 1800 | 108 | 0 | 0 | 1800 | 108 | 1908
85 | MTG16-00111260 |  |  |  |  | 28180 | 324 | 0 | 0 | 28180 | 324 | 28504
86 | MTG16-00111280 |  |  |  |  | 2340 | 216 | 0 | 0 | 2340 | 216 | 2556
87 | MTG16-00111372 |  |  |  |  | 106200 | 2700 | 0 | 0 | 106200 | 2700 | 108900
88 | MTG16-00111410 |  |  |  |  | 30080 | 756 | 0 | 0 | 30080 | 756 | 30836
89 | MTG16-00111441 |  |  |  |  | 48070 | 432 | 0 | 0 | 48070 | 432 | 48502
90 | MTG16-00111627 |  |  |  |  | 2150 | 324 | 0 | 0 | 2150 | 324 | 2474
91 | MTG16-00111775 |  |  |  |  | 17990 | 324 | 0 | 0 | 17990 | 324 | 18314
92 | MTG16-00112000 |  |  |  |  | 7000 | 108 | 0 | 0 | 7000 | 108 | 7108
93 | MTG16-00112019 |  |  |  |  | 1580 | 108 | 0 | 0 | 1580 | 108 | 1688
94 | MTG16-00112046 |  |  |  |  | 47990 | 1188 | 0 | 0 | 47990 | 1188 | 49178
95 | MTG16-00112185 |  |  |  |  | 13340 | 108 | 0 | 0 | 13340 | 108 | 13448
96 | MTG16-00112386 |  |  |  |  | 20560 | 324 | 0 | 0 | 20560 | 324 | 20884
97 | MTG16-00112489 |  |  |  |  | 40000 | 216 | 0 | 0 | 40000 | 216 | 40216
98 | MTG16-00112634 |  |  |  |  | 670 | 108 | 0 | 0 | 670 | 108 | 778
99 | MTG16-00112640 |  |  |  |  | 238820 | 4212 | 0 | 0 | 238820 | 4212 | 243032
100 | MTG16-00112650 |  |  |  |  | 27710 | 432 | 0 | 0 | 27710 | 432 | 28142
101 | MTG16-00112739 |  |  |  |  | 5500 | 108 | 0 | 0 | 5500 | 108 | 5608
102 | MTG16-00112817 |  |  |  |  | 225430 | 3996 | 0 | 0 | 225430 | 3996 | 229426
103 | MTG16-00112826 |  |  |  |  | 10770 | 324 | 0 | 0 | 10770 | 324 | 11094
104 | MTG16-00112895 |  |  |  |  | 6100 | 432 | 0 | 0 | 6100 | 432 | 6532
105 | MTG16-00112923 |  |  |  |  | 8450 | 108 | 0 | 0 | 8450 | 108 | 8558
106 | MTG16-00113007 |  |  |  |  | 3720 | 216 | 0 | 0 | 3720 | 216 | 3936
107 | MTG16-00113017 |  |  |  |  | 5140 | 108 | 0 | 0 | 5140 | 108 | 5248
108 | MTG16-00113033 |  |  |  |  | 1950 | 108 | 0 | 0 | 1950 | 108 | 2058
109 | MTG16-00113213 |  |  |  |  | 1410 | 216 | 0 | 0 | 1410 | 216 | 1626
110 | MTG16-00113308 |  |  |  |  | 3880 | 108 | 0 | 0 | 3880 | 108 | 3988
111 | MTG16-00113358 |  |  |  |  | 2810 | 216 | 0 | 0 | 2810 | 216 | 3026
112 | MTG16-00113437 |  |  |  |  | 3330 | 108 | 0 | 0 | 3330 | 108 | 3438
113 | MTG16-00113451 |  |  |  |  | 10530 | 324 | 0 | 0 | 10530 | 324 | 10854
114 | MTG16-00113482 |  |  |  |  | 17640 | 1404 | 0 | 0 | 17640 | 1404 | 19044
115 | MTG16-00113487 |  |  |  |  | 4890 | 216 | 0 | 0 | 4890 | 216 | 5106
116 | MTG16-00113567 |  |  |  |  | 19420 | 324 | 0 | 0 | 19420 | 324 | 19744
117 | MTG16-00113698 |  |  |  |  | 7660 | 216 | 0 | 0 | 7660 | 216 | 7876
118 | MTG16-00113710 |  |  |  |  | 13650 | 216 | 0 | 0 | 13650 | 216 | 13866
119 | MTG16-00113730 |  |  |  |  | 44050 | 432 | 0 | 0 | 44050 | 432 | 44482
120 | MTG16-00113736 |  |  |  |  | 62250 | 648 | 0 | 0 | 62250 | 648 | 62898
121 | MTG16-00114025 |  |  |  |  | 15200 | 648 | 0 | 0 | 15200 | 648 | 15848
122 | MTG16-00114027 |  |  |  |  | 2620 | 108 | 0 | 0 | 2620 | 108 | 2728
123 | MTG16-00114046 |  |  |  |  | 26170 | 756 | 0 | 0 | 26170 | 756 | 26926
124 | MTG16-00114108 |  |  |  |  | 61060 | 1944 | 0 | 0 | 61060 | 1944 | 63004
125 | MTG16-00114114 |  |  |  |  | 12920 | 324 | 0 | 0 | 12920 | 324 | 13244
126 | MTG16-00114218 |  |  |  |  | 22100 | 324 | 0 | 0 | 22100 | 324 | 22424
127 | MTG16-00114220 |  |  |  |  | 35800 | 2700 | 0 | 0 | 35800 | 2700 | 38500
128 | MTG16-00114229 |  |  |  |  | 65160 | 2268 | 0 | 0 | 65160 | 2268 | 67428
129 | MTG16-00114263 |  |  |  |  | 2150 | 108 | 0 | 0 | 2150 | 108 | 2258
130 | MTG16-00114330 |  |  |  |  | 16510 | 324 | 0 | 0 | 16510 | 324 | 16834
131 | MTG16-00114389 |  |  |  |  | 920 | 108 | 0 | 0 | 920 | 108 | 1028
132 | MTG16-00114500 |  |  |  |  | 36560 | 1188 | 0 | 0 | 36560 | 1188 | 37748
133 | MTG16-00114534 |  |  |  |  | 12030 | 648 | 0 | 0 | 12030 | 648 | 12678
134 | MTG16-00114562 |  |  |  |  | 113200 | 3996 | 0 | 0 | 113200 | 3996 | 117196
135 | MTG16-00114572 |  |  |  |  | 38650 | 216 | 0 | 0 | 38650 | 216 | 38866
136 | MTG16-00114675 |  |  |  |  | 18210 | 432 | 0 | 0 | 18210 | 432 | 18642
137 | MTG16-00114684 |  |  |  |  | 32570 | 1512 | 0 | 0 | 32570 | 1512 | 34082
138 | MTG16-00114730 |  |  |  |  | 19460 | 864 | 0 | 0 | 19460 | 864 | 20324
139 | MTG16-00114776 |  |  |  |  | 1170 | 216 | 0 | 0 | 1170 | 216 | 1386
140 | MTG16-00114825 |  |  |  |  | 32590 | 324 | 0 | 0 | 32590 | 324 | 32914
141 | MTG16-00114862 |  |  |  |  | 34680 | 540 | 0 | 0 | 34680 | 540 | 35220
142 | MTG16-00114871 |  |  |  |  | 94570 | 1296 | 0 | 0 | 94570 | 1296 | 95866
143 | MTG16-00114902 |  |  |  |  | 22210 | 216 | 0 | 0 | 22210 | 216 | 22426
144 | MTG16-00114948 |  |  |  |  | 31190 | 1512 | 0 | 0 | 31190 | 1512 | 32702
145 | MTG16-00115009 |  |  |  |  | 1540 | 216 | 0 | 0 | 1540 | 216 | 1756
146 | MTG16-00115045 |  |  |  |  | 6570 | 216 | 0 | 0 | 6570 | 216 | 6786
147 | MTG16-00115048 |  |  |  |  | 36880 | 540 | 0 | 0 | 36880 | 540 | 37420
148 | MTG16-00115085 |  |  |  |  | 27420 | 864 | 0 | 0 | 27420 | 864 | 28284
149 | MTG16-00115094 |  |  |  |  | 2770 | 108 | 0 | 0 | 2770 | 108 | 2878
150 | MTG16-00115141 |  |  |  |  | 28080 | 432 | 0 | 0 | 28080 | 432 | 28512
151 | MTG16-00115180 |  |  |  |  | 59980 | 432 | 0 | 0 | 59980 | 432 | 60412
152 | MTG16-00115181 |  |  |  |  | 66330 | 648 | 0 | 0 | 66330 | 648 | 66978
153 | MTG16-00115188 |  |  |  |  | 3570 | 108 | 0 | 0 | 3570 | 108 | 3678
154 | MTG16-00115210 |  |  |  |  | 5580 | 108 | 0 | 0 | 5580 | 108 | 5688
155 | MTG16-00115339 |  |  |  |  | 1060 | 108 | 0 | 0 | 1060 | 108 | 1168
156 | MTG16-00115406 |  |  |  |  | 39480 | 216 | 0 | 0 | 39480 | 216 | 39696
157 | MTG16-00115412 |  |  |  |  | 46800 | 432 | 0 | 0 | 46800 | 432 | 47232
158 | MTG16-00115420 |  |  |  |  | 2660 | 108 | 0 | 0 | 2660 | 108 | 2768
159 | MTG16-00115422 |  |  |  |  | 4510 | 108 | 0 | 0 | 4510 | 108 | 4618
160 | MTG16-00115525 |  |  |  |  | 780 | 108 | 0 | 0 | 780 | 108 | 888
161 | MTG16-00115728 |  |  |  |  | 800 | 108 | 0 | 0 | 800 | 108 | 908
162 | MTG16-00115768 |  |  |  |  | 180760 | 6372 | 0 | 0 | 180760 | 6372 | 187132
163 | MTG16-00115800 |  |  |  |  | 100000 | 648 | 0 | 0 | 100000 | 648 | 100648
164 | MTG16-00115814 |  |  |  |  | 3760 | 324 | 0 | 0 | 3760 | 324 | 4084
165 | MTG16-00115944 |  |  |  |  | 38020 | 324 | 0 | 0 | 38020 | 324 | 38344
166 | MTG16-00115950 |  |  |  |  | 25770 | 216 | 0 | 0 | 25770 | 216 | 25986
167 | MTG16-00115982 |  |  |  |  | 8590 | 216 | 0 | 0 | 8590 | 216 | 8806
168 | MTG16-00115987 |  |  |  |  | 1270 | 108 | 0 | 0 | 1270 | 108 | 1378
169 | MTG16-00115999 |  |  |  |  | 2890 | 108 | 0 | 0 | 2890 | 108 | 2998
170 | MTG16-00116102 |  |  |  |  | 198210 | 2484 | 0 | 0 | 198210 | 2484 | 200694
171 | MTG16-00116108 |  |  |  |  | 53660 | 2592 | 0 | 0 | 53660 | 2592 | 56252
172 | MTG16-00116170 |  |  |  |  | 6080 | 108 | 0 | 0 | 6080 | 108 | 6188
173 | MTG16-00116173 |  |  |  |  | 14260 | 432 | 0 | 0 | 14260 | 432 | 14692
174 | MTG16-00116239 |  |  |  |  | 840 | 108 | 0 | 0 | 840 | 108 | 948
175 | MTG16-00116361 |  |  |  |  | 4440 | 216 | 0 | 0 | 4440 | 216 | 4656
176 | MTG16-00116465 |  |  |  |  | 3060 | 108 | 0 | 0 | 3060 | 108 | 3168
177 | MTG16-00116586 |  |  |  |  | 15080 | 108 | 0 | 0 | 15080 | 108 | 15188
178 | MTG16-00116589 |  |  |  |  | 9960 | 540 | 0 | 0 | 9960 | 540 | 10500
179 | MTG16-00116697 |  |  |  |  | 112510 | 3888 | 0 | 0 | 112510 | 3888 | 116398
180 | MTG16-00116792 |  |  |  |  | 14340 | 1188 | 0 | 0 | 14340 | 1188 | 15528
181 | MTG16-00116929 |  |  |  |  | 18090 | 108 | 0 | 0 | 18090 | 108 | 18198
182 | MTG16-00116934 |  |  |  |  | 55650 | 1728 | 0 | 0 | 55650 | 1728 | 57378
183 | MTG16-00116961 |  |  |  |  | 10770 | 432 | 0 | 0 | 10770 | 432 | 11202
184 | MTG16-00117028 |  |  |  |  | 4720 | 216 | 0 | 0 | 4720 | 216 | 4936
185 | MTG16-00117031 |  |  |  |  | 1560 | 108 | 0 | 0 | 1560 | 108 | 1668
186 | MTG16-00117034 |  |  |  |  | 11760 | 648 | 0 | 0 | 11760 | 648 | 12408
187 | MTG16-00117064 |  |  |  |  | 1040 | 108 | 0 | 0 | 1040 | 108 | 1148
188 | MTG16-00117113 |  |  |  |  | 730 | 108 | 0 | 0 | 730 | 108 | 838
189 | MTG16-00117137 |  |  |  |  | 7940 | 756 | 0 | 0 | 7940 | 756 | 8696
190 | MTG16-00117192 |  |  |  |  | 83470 | 3456 | 0 | 0 | 83470 | 3456 | 86926
191 | MTG16-00117238 |  |  |  |  | 2500 | 216 | 0 | 0 | 2500 | 216 | 2716
192 | MTG16-00117280 |  |  |  |  | 74210 | 864 | 0 | 0 | 74210 | 864 | 75074
193 | MTG16-00117321 |  |  |  |  | 14670 | 540 | 0 | 0 | 14670 | 540 | 15210
194 | MTG16-00117343 |  |  |  |  | 3790 | 108 | 0 | 0 | 3790 | 108 | 3898
195 | MTG16-00117384 |  |  |  |  | 2750 | 108 | 0 | 0 | 2750 | 108 | 2858
196 | MTG16-00117440 |  |  |  |  | 4530 | 216 | 0 | 0 | 4530 | 216 | 4746
197 | MTG16-00117483 |  |  |  |  | 19570 | 540 | 0 | 0 | 19570 | 540 | 20110
198 | MTG16-00117502 |  |  |  |  | 9470 | 972 | 0 | 0 | 9470 | 972 | 10442
199 | MTG16-00117516 |  |  |  |  | 178430 | 4104 | 0 | 0 | 178430 | 4104 | 182534
200 | MTG16-00117518 |  |  |  |  | 1990 | 108 | 0 | 0 | 1990 | 108 | 2098
201 | MTG16-00117542 |  |  |  |  | 1900 | 216 | 0 | 0 | 1900 | 216 | 2116
202 | MTG16-00117550 |  |  |  |  | 22350 | 324 | 0 | 0 | 22350 | 324 | 22674
203 | MTG16-00117622 |  |  |  |  | 4420 | 108 | 0 | 0 | 4420 | 108 | 4528
204 | MTG16-00117637 |  |  |  |  | 1090 | 108 | 0 | 0 | 1090 | 108 | 1198
205 | MTG16-00117640 |  |  |  |  | 5040 | 108 | 0 | 0 | 5040 | 108 | 5148
206 | MTG16-00117705 |  |  |  |  | 36250 | 540 | 0 | 0 | 36250 | 540 | 36790
207 | MTG16-00117714 |  |  |  |  | 15520 | 108 | 0 | 0 | 15520 | 108 | 15628
208 | MTG16-00117717 |  |  |  |  | 1810 | 108 | 0 | 0 | 1810 | 108 | 1918
209 | MTG16-00117746 |  |  |  |  | 5500 | 108 | 0 | 0 | 5500 | 108 | 5608
210 | MTG16-00117752 |  |  |  |  | 78310 | 4968 | 0 | 0 | 78310 | 4968 | 83278
211 | MTG16-00117774 |  |  |  |  | 7960 | 324 | 0 | 0 | 7960 | 324 | 8284
212 | MTG16-00117791 |  |  |  |  | 66480 | 1080 | 0 | 0 | 66480 | 1080 | 67560
213 | MTG16-00117794 |  |  |  |  | 9980 | 108 | 0 | 0 | 9980 | 108 | 10088
214 | MTG16-00118001 |  |  |  |  | 85660 | 2592 | 0 | 0 | 85660 | 2592 | 88252
215 | MTG16-00118044 |  |  |  |  | 39940 | 864 | 0 | 0 | 39940 | 864 | 40804
216 | MTG16-00118051 |  |  |  |  | 5680 | 108 | 0 | 0 | 5680 | 108 | 5788
217 | MTG16-00118068 |  |  |  |  | 3070 | 108 | 0 | 0 | 3070 | 108 | 3178
218 | MTG16-00118087 |  |  |  |  | 2090 | 108 | 0 | 0 | 2090 | 108 | 2198
219 | MTG16-00118123 |  |  |  |  | 1150 | 108 | 0 | 0 | 1150 | 108 | 1258
220 | MTG16-00118139 |  |  |  |  | 9020 | 216 | 0 | 0 | 9020 | 216 | 9236
221 | MTG16-00118144 |  |  |  |  | 2890 | 108 | 0 | 0 | 2890 | 108 | 2998
222 | MTG16-00118150 |  |  |  |  | 13190 | 108 | 0 | 0 | 13190 | 108 | 13298
223 | MTG16-00118157 |  |  |  |  | 9990 | 108 | 0 | 0 | 9990 | 108 | 10098
224 | MTG16-00118162 |  |  |  |  | 7290 | 216 | 0 | 0 | 7290 | 216 | 7506
225 | MTG16-00118303 |  |  |  |  | 6450 | 216 | 0 | 0 | 6450 | 216 | 6666
226 | MTG16-00118366 |  |  |  |  | 1090 | 108 | 0 | 0 | 1090 | 108 | 1198
227 | MTG16-00118411 |  |  |  |  | 79340 | 972 | 0 | 0 | 79340 | 972 | 80312
228 | MTG16-00118435 |  |  |  |  | 32880 | 1296 | 0 | 0 | 32880 | 1296 | 34176
229 | MTG16-00118474 |  |  |  |  | 13250 | 540 | 0 | 0 | 13250 | 540 | 13790
230 | MTG16-00118478 |  |  |  |  | 32980 | 1080 | 0 | 0 | 32980 | 1080 | 34060
231 | MTG16-00118487 |  |  |  |  | 26850 | 432 | 0 | 0 | 26850 | 432 | 27282
232 | MTG16-00118551 |  |  |  |  | 33990 | 540 | 0 | 0 | 33990 | 540 | 34530
233 | MTG16-00118555 |  |  |  |  | 40520 | 432 | 0 | 0 | 40520 | 432 | 40952
234 | MTG16-00118576 |  |  |  |  | 5590 | 108 | 0 | 0 | 5590 | 108 | 5698
235 | MTG16-00118748 |  |  |  |  | 11380 | 216 | 0 | 0 | 11380 | 216 | 11596
236 | MTG16-00118769 |  |  |  |  | 3520 | 108 | 0 | 0 | 3520 | 108 | 3628
237 | MTG16-00118918 |  |  |  |  | 4060 | 108 | 0 | 0 | 4060 | 108 | 4168
238 | MTG16-00118924 |  |  |  |  | 9910 | 432 | 0 | 0 | 9910 | 432 | 10342
239 | MTG16-00118945 |  |  |  |  | 4140 | 216 | 0 | 0 | 4140 | 216 | 4356
240 | MTG16-00119062 |  |  |  |  | 25000 | 216 | 0 | 0 | 25000 | 216 | 25216
241 | MTG16-00119084 |  |  |  |  | 33380 | 540 | 0 | 0 | 33380 | 540 | 33920
242 | MTG16-00119108 |  |  |  |  | 1140 | 108 | 0 | 0 | 1140 | 108 | 1248
243 | MTG16-00119114 |  |  |  |  | 7730 | 108 | 0 | 0 | 7730 | 108 | 7838
244 | MTG16-00119163 |  |  |  |  | 1000 | 108 | 0 | 0 | 1000 | 108 | 1108
245 | MTG16-00119169 |  |  |  |  | 2150 | 108 | 0 | 0 | 2150 | 108 | 2258
246 | MTG16-00119183 |  |  |  |  | 7120 | 216 | 0 | 0 | 7120 | 216 | 7336
247 | MTG16-00119222 |  |  |  |  | 6880 | 432 | 0 | 0 | 6880 | 432 | 7312
248 | MTG16-00119223 |  |  |  |  | 5320 | 216 | 0 | 0 | 5320 | 216 | 5536
249 | MTG16-00119253 |  |  |  |  | 47250 | 864 | 0 | 0 | 47250 | 864 | 48114
250 | MTG16-00119270 |  |  |  |  | 15460 | 216 | 0 | 0 | 15460 | 216 | 15676
251 | MTG16-00119289 |  |  |  |  | 7580 | 216 | 0 | 0 | 7580 | 216 | 7796
252 | MTG16-00119314 |  |  |  |  | 9080 | 216 | 0 | 0 | 9080 | 216 | 9296
253 | MTG16-00119323 |  |  |  |  | 20820 | 324 | 0 | 0 | 20820 | 324 | 21144
254 | MTG16-00119356 |  |  |  |  | 6720 | 216 | 0 | 0 | 6720 | 216 | 6936
255 | MTG16-00119368 |  |  |  |  | 11620 | 648 | 0 | 0 | 11620 | 648 | 12268
256 | MTG16-00119388 |  |  |  |  | 19880 | 108 | 0 | 0 | 19880 | 108 | 19988
257 | MTG16-00119416 |  |  |  |  | 41740 | 972 | 0 | 0 | 41740 | 972 | 42712
258 | MTG16-00119534 |  |  |  |  | 730 | 108 | 0 | 0 | 730 | 108 | 838
259 | MTG16-00119630 |  |  |  |  | 1740 | 216 | 0 | 0 | 1740 | 216 | 1956
260 | MTG16-00119645 |  |  |  |  | 33930 | 216 | 0 | 0 | 33930 | 216 | 34146
261 | MTG16-00119688 |  |  |  |  | 2580 | 108 | 0 | 0 | 2580 | 108 | 2688
262 | MTG16-00119700 |  |  |  |  | 3080 | 108 | 0 | 0 | 3080 | 108 | 3188
263 | MTG16-00119800 |  |  |  |  | 2290 | 108 | 0 | 0 | 2290 | 108 | 2398
264 | MTG16-00119802 |  |  |  |  | 61530 | 1512 | 0 | 0 | 61530 | 1512 | 63042
265 | MTG16-00119845 |  |  |  |  | 890 | 108 | 0 | 0 | 890 | 108 | 998
266 | MTG16-00119935 |  |  |  |  | 19470 | 864 | 0 | 0 | 19470 | 864 | 20334
267 | MTG16-00119943 |  |  |  |  | 1820 | 216 | 0 | 0 | 1820 | 216 | 2036
268 | MTG16-00119946 |  |  |  |  | 2440 | 108 | 0 | 0 | 2440 | 108 | 2548
269 | MTG16-00119957 |  |  |  |  | 1040 | 108 | 0 | 0 | 1040 | 108 | 1148
270 | MTG16-00120042 |  |  |  |  | 680 | 108 | 0 | 0 | 680 | 108 | 788
271 | MTG16-00120066 |  |  |  |  | 11840 | 216 | 0 | 0 | 11840 | 216 | 12056
272 | MTG16-00120105 |  |  |  |  | 2430 | 108 | 0 | 0 | 2430 | 108 | 2538
273 | MTG16-00120120 |  |  |  |  | 3990 | 108 | 0 | 0 | 3990 | 108 | 4098
274 | MTG16-00120160 |  |  |  |  | 1310 | 108 | 0 | 0 | 1310 | 108 | 1418
275 | MTG16-00120195 |  |  |  |  | 1550 | 108 | 0 | 0 | 1550 | 108 | 1658
276 | MTG16-00120235 |  |  |  |  | 5440 | 108 | 0 | 0 | 5440 | 108 | 5548
277 | MTG16-00120284 |  |  |  |  | 13190 | 540 | 0 | 0 | 13190 | 540 | 13730
278 | MTG16-00120319 |  |  |  |  | 1500 | 108 | 0 | 0 | 1500 | 108 | 1608
279 | MTG16-00120360 |  |  |  |  | 25780 | 540 | 0 | 0 | 25780 | 540 | 26320
280 | MTG16-00120452 |  |  |  |  | 6070 | 108 | 0 | 0 | 6070 | 108 | 6178
281 | MTG16-00120511 |  |  |  |  | 4370 | 216 | 0 | 0 | 4370 | 216 | 4586
282 | MTG16-00120519 |  |  |  |  | 2430 | 108 | 0 | 0 | 2430 | 108 | 2538
283 | MTG16-00120523 |  |  |  |  | 720 | 108 | 0 | 0 | 720 | 108 | 828
284 | MTG16-00120570 |  |  |  |  | 8220 | 432 | 0 | 0 | 8220 | 432 | 8652
285 | MTG16-00120618 |  |  |  |  | 8750 | 108 | 0 | 0 | 8750 | 108 | 8858
286 | MTG16-00120627 |  |  |  |  | 1700 | 108 | 0 | 0 | 1700 | 108 | 1808
287 | MTG16-00120789 |  |  |  |  | 132230 | 5076 | 0 | 0 | 132230 | 5076 | 137306
288 | MTG16-00120813 |  |  |  |  | 29490 | 1188 | 0 | 0 | 29490 | 1188 | 30678
289 | MTG16-00120863 |  |  |  |  | 111270 | 2592 | 0 | 0 | 111270 | 2592 | 113862
290 | MTG16-00121010 |  |  |  |  | 6340 | 108 | 0 | 0 | 6340 | 108 | 6448
291 | MTG16-00121189 |  |  |  |  | 18940 | 324 | 0 | 0 | 18940 | 324 | 19264
292 | MTG16-00121429 |  |  |  |  | 155190 | 1836 | 0 | 0 | 155190 | 1836 | 157026
293 | MTG16-00121533 |  |  |  |  | 3710 | 108 | 0 | 0 | 3710 | 108 | 3818
294 | MTG16-00121557 |  |  |  |  | 3800 | 216 | 0 | 0 | 3800 | 216 | 4016
295 | MTG16-00121566 |  |  |  |  | 33260 | 216 | 0 | 0 | 33260 | 216 | 33476
296 | MTG16-00121576 |  |  |  |  | 5400 | 216 | 0 | 0 | 5400 | 216 | 5616
297 | MTG16-00121640 |  |  |  |  | 70880 | 2268 | 0 | 0 | 70880 | 2268 | 73148
298 | MTG16-00121672 |  |  |  |  | 51710 | 2484 | 0 | 0 | 51710 | 2484 | 54194
299 | MTG16-00121841 |  |  |  |  | 51390 | 432 | 0 | 0 | 51390 | 432 | 51822
300 | MTG16-00122017 |  |  |  |  | 4460 | 432 | 0 | 0 | 4460 | 432 | 4892
301 | MTG16-00122117 |  |  |  |  | 85010 | 2052 | 0 | 0 | 85010 | 2052 | 87062
302 | MTG16-00122145 |  |  |  |  | 17080 | 108 | 0 | 0 | 17080 | 108 | 17188
303 | MTG16-00122169 |  |  |  |  | 20200 | 540 | 0 | 0 | 20200 | 540 | 20740
304 | MTG16-00122268 |  |  |  |  | 2220 | 216 | 0 | 0 | 2220 | 216 | 2436
305 | MTG16-00122299 |  |  |  |  | 4330 | 108 | 0 | 0 | 4330 | 108 | 4438
306 | MTG16-00122465 |  |  |  |  | 3800 | 108 | 0 | 0 | 3800 | 108 | 3908
307 | MTG16-00122479 |  |  |  |  | 43770 | 756 | 0 | 0 | 43770 | 756 | 44526
308 | MTG16-00122610 |  |  |  |  | 11820 | 864 | 0 | 0 | 11820 | 864 | 12684
309 | MTG16-00122726 |  |  |  |  | 4790 | 108 | 0 | 0 | 4790 | 108 | 4898
310 | MTG16-00122788 |  |  |  |  | 7130 | 216 | 0 | 0 | 7130 | 216 | 7346
311 | MTG16-00122806 |  |  |  |  | 7650 | 108 | 0 | 0 | 7650 | 108 | 7758
312 | MTG16-00122826 |  |  |  |  | 2730 | 108 | 0 | 0 | 2730 | 108 | 2838
313 | MTG16-00122835 |  |  |  |  | 14500 | 216 | 0 | 0 | 14500 | 216 | 14716
314 | MTG16-00122899 |  |  |  |  | 7470 | 108 | 0 | 0 | 7470 | 108 | 7578
315 | MTG16-00122926 |  |  |  |  | 38690 | 1080 | 0 | 0 | 38690 | 1080 | 39770
316 | MTG16-00122965 |  |  |  |  | 28500 | 216 | 0 | 0 | 28500 | 216 | 28716
317 | MTG16-00123004 |  |  |  |  | 5430 | 216 | 0 | 0 | 5430 | 216 | 5646
318 | MTG16-00123064 |  |  |  |  | 1050 | 108 | 0 | 0 | 1050 | 108 | 1158
319 | MTG16-00123067 |  |  |  |  | 6300 | 216 | 0 | 0 | 6300 | 216 | 6516
320 | MTG16-00123126 |  |  |  |  | 35210 | 648 | 0 | 0 | 35210 | 648 | 35858
321 | MTG16-00123168 |  |  |  |  | 2260 | 108 | 0 | 0 | 2260 | 108 | 2368
322 | MTG16-00123200 |  |  |  |  | 2350 | 108 | 0 | 0 | 2350 | 108 | 2458
323 | MTG16-00123395 |  |  |  |  | 4820 | 108 | 0 | 0 | 4820 | 108 | 4928
324 | MTG16-00123658 |  |  |  |  | 6980 | 108 | 0 | 0 | 6980 | 108 | 7088
325 | MTG16-00123747 |  |  |  |  | 6570 | 108 | 0 | 0 | 6570 | 108 | 6678
326 | MTG16-00123767 |  |  |  |  | 5880 | 216 | 0 | 0 | 5880 | 216 | 6096
327 | MTG16-00123768 |  |  |  |  | 2740 | 216 | 0 | 0 | 2740 | 216 | 2956
328 | MTG17-00124126 |  |  |  |  | 6560 | 216 | 0 | 0 | 6560 | 216 | 6776
329 | MTG17-00124160 |  |  |  |  | 4160 | 108 | 0 | 0 | 4160 | 108 | 4268
330 | MTG17-00124166 |  |  |  |  | 49730 | 2376 | 0 | 0 | 49730 | 2376 | 52106
331 | MTG17-00124296 |  |  |  |  | 4520 | 108 | 0 | 0 | 4520 | 108 | 4628
332 | MTG17-00124297 |  |  |  |  | 3760 | 216 | 0 | 0 | 3760 | 216 | 3976
333 | MTG17-00124298 |  |  |  |  | 1220 | 108 | 0 | 0 | 1220 | 108 | 1328
334 | MTG17-00124411 |  |  |  |  | 7590 | 108 | 0 | 0 | 7590 | 108 | 7698
335 | MTG17-00124493 |  |  |  |  | 7250 | 108 | 0 | 0 | 7250 | 108 | 7358
336 | MTG17-00124525 |  |  |  |  | 1210 | 108 | 0 | 0 | 1210 | 108 | 1318
337 | MTG17-00124615 |  |  |  |  | 32350 | 216 | 0 | 0 | 32350 | 216 | 32566
338 | MTG17-00124632 |  |  |  |  | 4690 | 108 | 0 | 0 | 4690 | 108 | 4798
339 | MTG17-00124720 |  |  |  |  | 1980 | 108 | 0 | 0 | 1980 | 108 | 2088
340 | MTG17-00125018 |  |  |  |  | 4970 | 108 | 0 | 0 | 4970 | 108 | 5078
341 | MTG17-00125055 |  |  |  |  | 2620 | 108 | 0 | 0 | 2620 | 108 | 2728
342 | MTG17-00126040 |  |  |  |  | 680 | 108 | 0 | 0 | 680 | 108 | 788
| 合計 |  |  |  |  | 13206830 | 304128 |  |  | 13206830 | 304128 | 13510958
Note on C1: 自動採番される
Note on D1: 「開催年」は開催開始日からよみとって、出力可能ですか？？
Note on I1: 現在は、「課税」の該当がないですが、仕様変更となった時対応できるようにしておく

## Sheet1
開催日FROM
開催日TO
会合番号
会合名
参加者番号
DR氏名
DR氏名カナ
担当MRのBU
担当MRのエリア名
担当MRの営業所名
DR担当MR
担当MRの氏名(カナ)
チケット送付先FS
チケット送付先(その他)
BYL Timestamp
TOP受信日時
TOP担当
依頼内容
宿泊
交通
タク
MR手配
緊急