## 依頼事項
| TOP依頼日 | 画面/帳票 | 項目 | TOP手作り 別紙 | TOPからの変更依頼内容 | KEIWAさん改修依頼 | TOP内で検討 | 恵和記入 |  |  | 備考
[8 empty] | 区分 | 状態 | 完了日
1 | 2014-08-12 | 【新着】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・基本情報シート | 検索条件として、下記項目を追加する。 ①TOP担当者←プルダウン？ ②ステータス(有効/無効)をプルダウンで |  |  | 対応可 | 未着手
2 | 2014-08-12 | 【新着】基本情報 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・基本情報シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③区分の後に｢会合ステータス｣(有効 or 取消済) ④会合ステータスの後に｢TOP担当者｣ |  |  | 対応可 | 未着手
3 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 検索条件として、｢SRM発注｣をプルダウンで追加する。 ・SRM発注 ・SRM発注以外 |  |  | 対応可 | 未着手
4 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■会合番号■会合名 ■開催日FROM～TO■SRM発注 ■BYL企画担当者BU■BYL企画担当者エリア■製品名 ■BYL企画担当者(ローマ字)■BYL企画担当者(ローマ字) ■TOP担当者※BYL企画担当者(ローマ字)と同じ行に |  |  | 対応可 | 未着手
5 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当者BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● |  |  | 対応可 | 未着手
6 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 表示項目として下記項目を追加する。 ＜会合基本情報＞ ①会合開催日(TO) ※従来の会合開催日のラベルには(FROM)を付ける ②BU(領域) ③SRM発注区分 ＜会合手配担当者(会合企画担当者の下)＞ ④BU ⑤エリア ⑥営業所 ⑦Cost Centeｒ ⑧氏名 ⑨氏名(ローマ字) ⑩オフィスの電話番号 ⑪携帯電話 ⑫メールアドレス ⑬携帯アドレス |  |  | 対応可 | 未着手
7 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 入力項目として下記項目を追加する。 ①SRM発注番号 ②請求先 |  |  | 対応可 | 未着手
8 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 下記項目の背景色を変更する。(Nozomi送信対象外) ①TOP担当者 ②団体コード |  |  | 対応可 | 未着手
9 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 下記項目の並び順を変更する。(左から順に) ＜会合基本情報＞ ①Internal Order(非課税) ②Internal Order(課税) ③Account Code(非課税) ④Account Code(課税) ＜会合企画担当者＞ ※下記項目を1行に収める ■BU■エリア■営業所■Coｓｔ Center ＜概算＞ ■予算額(非課税)■予算額(課税) ■意見交換会予算(課税)■慰労会予算(課税) ※意見交換会予算と慰労会予算は予算額(課税)の下に |  |  | 対応可 | 未着手
10 | 2014-08-12 | テーブル | 講演会テーブル | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 講演会テーブルに下記列を追加する。 ①SRM発注番号(文字列 10桁) ②請求先(文字列 20桁)
11 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 検索条件として、｢TOP担当者｣を追加する。プルダウン? ※区分の右横に追加 |  |  | 対応可 | 未着手
12 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ②会合名の後に｢社内勉強会｣ ※基本情報のAccount Code(非課税)=6701200の場合● ③社内勉強会の後に｢宿泊交通手配｣ ※MTGに紐付く宿泊/交通/タクチケ/MR何れかの 手配依頼があったら● ④TOP受信日時 |  |  | 対応可 | 未着手
13 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 一覧に下記項目の見出しを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL TimeStamp ②区分⇒BYL依頼内容 |  |  | 対応可 | 未着手
14 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 検索項目として、下記項目を追加する。 ①会合手配番号(MTA)(あいまい検索) ②BYL区分※プルダウン←｢BYL依頼内容｣の表記でよい? ③TOPステータス※プルダウン ④Nozomi送信※プルダウン |  |  | 対応可 | 未着手
15 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■会合番号■会合手配番号 ■開催日FROM～TO■会合名 ■BU■エリア■BYL依頼内容■TOPステータス ■BYL企画担当者(漢字)■BYL企画担当者(ローマ字) ■Nozomi送信※BYL企画担当者と同じ行に ■BYL手配担当者(漢字)■BYL手配担当者(ローマ字) ■TOP担当者※BYL手配担当者と同じ行に |  |  | 対応可 | 未着手
16 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ②会合名の後に｢社内勉強会｣ ※基本情報のAccount Code(非課税)=6701200の場合● ③社内勉強会の後に｢宿泊交通手配｣ ※MTGに紐付く宿泊/交通/タクチケ/MR何れかの 手配依頼があったら● ④TOP受信日時 ⑤TOP更新日時 ⑥BYL依頼内容 ⑦TOPステータス |  |  | 対応可 | 未着手
17 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYLTimeStamp ②Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
18 | 2014-08-12 | 会場手配一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場手配依頼一覧（帳票）シート | 新規・検索共に下記項目を追加する。 ①BYL依頼内容 ②TOPステータス ③NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
19 | 2014-08-12 | 会場手配一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場手配依頼一覧（帳票）シート | 新規・検索共に下記項目のタイトルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL TimeStamp |  |  | 対応可 | 未着手
20 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 会合情報の先頭に｢基本情報へ｣ボタンを追加して 交通宿泊手配画面からのポップアップ同様、基本情報の｢団体コード｣｢TOP担当者｣を変更可能とする。 ※ポップアップ画面での更新を許可して大丈夫か? |  |  | 要検討 | 未着手
21 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 表示項目として、下記項目を追加する。 ＜会合情報＞ ①TOP受信日時 ②TOP更新日 ＜概要＞ ③会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ＜画面最下部(ボタンの上)＞ ④｢SharePointのURLサンプル：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTravel/MTG14-000XXXXX｣のラベルを追加する。 |  |  | 対応可 | 未着手
22 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 下記項目の並び順を変更する。(左から順に) ①Internal Order(非課税) ②Internal Order(課税) ③Account Code(非課税) ④Account Code(課税) |  |  | 対応可 | 未着手
23 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 下記項目の表示場所を変更する。 ①SRM発注区分(概要欄の最下行へ) ②意見交換会予算と慰労会予算は予算額(課税)の下に |  |  | 対応可 | 未着手
24 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 会合回答欄の施設情報部分で施設検索後、該当施設が無い場合は検索画面から｢新規施設登録｣できるようにして欲しい。無理な場合は当画面の施設情報部分に｢新規施設登録｣ボタンを追加して欲しい。 ※この画面の施設住所等を入力可能にするという事？ |  |  | 要検討 | 未着手
25 | 2014-08-12 | 会場手配依頼書(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①TOP受信日時※製品名の右 ②会合形態※会合情報の最下行右側 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 |  |  | 対応可 | 未着手
26 | 2014-08-12 | 会場手配依頼書(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（帳票）シート | 下記項目の印字位置を変更する。 ①SRM発注区分※会合情報の最下行左側 ②チケット印字名※Zetia Codeの右側へ |  |  | 対応可 | 未着手
27 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目を追加する。 ①参加者番号(あいまい検索) ②BYL Timestamp FROM～TO(時分まで指定可能とする) ③開催日FROM～TO ④宿泊※プルダウン● or ○ ⑤交通※プルダウン● or ○ ⑥タクチケ※プルダウン● or ○ |  |  | 対応可 | 未着手
28 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①BYL手配担当者BU⇒DR担当MR BU ②BYL手配担当者エリア⇒DR担当MR エリア ③BYL手配担当者(ローマ字)⇒DR担当MR名(ローマ字) |  |  | 対応可 | 未着手
29 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 検索条件から下記項目を削除する。 ①BYL企画担当者(ローマ字) ②TOP担当者未登録のみ |  |  | 対応可 | 未着手
30 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目を追加する。 ①会合名の後に｢参加者番号｣ ②Timestampの後に｢TOP受信日時｣ |  |  | 対応可 | 未着手
31 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①Timestamp⇒BYL Timestamp ②TOP担当者⇒TOP担当 ③区分⇒依頼内容 ④宿泊⇒縦書き ⑤交通⇒縦書き ⑥ﾀｸﾁｹ⇒縦書きで｢タク｣ |  |  | 対応可 | 未着手
32 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | MR手配で下記の何れかの項目に何か入っていれば●とする。 ・往路隣席 ・復路隣席 ・MR備考欄(依頼) ・MR備考欄(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
33 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目を追加する。 ①DR名(漢字)(あいまい検索) ②参加者番号(あいまい検索) ③Timestamp FROM～TO ④依頼内容←プルダウン? ⑤TOPステータス←プルダウン? ⑥NOZOMI送信←プルダウン? ⑦宿泊(プルダウン ● or ○) ⑧交通(プルダウン ● or ○) ⑨タクチケ(プルダウン ● or ○) |  |  | 対応可 | 未着手
34 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①BYL手配担当者BU⇒DR担当MR BU ②BYL手配担当者エリア⇒DR担当MR エリア ③BYL手配担当者(ローマ字)⇒DR担当MR名(ローマ字) |  |  | 対応可 | 未着手
35 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■DR名(漢字)■DR名(カナ) ■DR担当MR名(ローマ字)■DR担当MR BU■DR担当MR エリア ■会合番号■参加者番号■TOP担当者 ■開催日 FROM～TO■会合名 ■Timestamp FROM～TO■更新日 FROM～TO■参加･不参加 ■依頼内容■TOPステータス■Nozomi送信 ■宿泊■交通■タクチケ |  |  | 対応可 | 未着手
36 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 一覧の上部に検索結果件数を表示する。 |  |  | 対応可 | 未着手
37 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目を追加する。 ①BYL Timestampの後に｢TOP受信日時｣ ②TOP担当の後に｢依頼内容｣ ③NZ送信の後に｢参加実績｣(参加・不参加) |  |  | 対応可 | 未着手
38 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL Timestamp ②更新日時⇒TOP更新日時 ③TOP担当者⇒TOP担当 ④宿泊⇒縦書き ⑤交通⇒縦書き ⑥ﾀｸﾁｹ⇒縦書きで｢タク｣ ⑦Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
39 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | MR手配で下記の何れかの項目に何か入っていれば●とする。 ・往路隣席 ・復路隣席 ・MR備考欄(依頼) ・MR備考欄(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
40 | 2014-08-12 | 交通・宿泊一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通・宿泊一覧（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①開催日の後に｢会合番号｣ ②会合名の後に｢参加者番号｣ ③BYL Timestampの後に｢TOP受信日時｣ ④区分の後に｢TOPステータス｣ ⑤緊急の後に｢NZ送信｣ ⑥NZ送信の後に｢参加実績｣ |  |  | 対応可 | 未着手
41 | 2014-08-12 | 交通・宿泊一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通・宿泊一覧（帳票）シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①区分⇒BYL区分 |  |  | 対応可 | 未着手
42 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | ｢基本情報へ｣ボタンを押して表示したポップアップ画面で、基本情報の｢団体コード｣｢TOP担当者｣を変更可能とする。 ※ポップアップ画面での更新を許可して大丈夫か? |  |  | 要検討 | 未着手
43 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①社員航空券1～6(英数字20桁) ＜交通＞ ②往路航空券1～5(英数字20桁) ③復路航空券1～5(英数字20桁) |  |  | 要検討 | 未着手
44 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記表示項目を追加する。 ①会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ②SRM発注区分 ③参加実績 ※既に｢会合への参加｣という項目名で表示済み 表示位置及び項目名の変更で対応する。 |  |  | 対応可 | 未着手
45 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | タクチケの券種を追加する。 ①秋田5000(AK) ②清水(静岡市)5000(SM) ③胆江(岩手県奥州)5000(TK) ④予備(ZZ) ⑤予備(YY) ⑥予備(XX) ⑦予備(WW) ⑧予備(RR) ⑨予備(QQ) |  |  | 要検討 | 未着手
46 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 交通または宿泊のステータス=取消の場合は ｢登録手数料｣チェックボックスの必須チェックを行わない。 |  |  | 対応可 | 未着手
47 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | DR宿泊費・MR宿泊費入力後、タブがページトップへ飛んでいる。次項目へ遷移するようにする。 |  |  | 不具合 | 未着手
48 | 2014-08-12 | テーブル | 交通宿泊テーブル | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①社員航空券1～6(英数字20桁) ②往路航空券1～5(英数字20桁) ③復路航空券1～5(英数字20桁) |  |  | 要検討 | 未着手
49 | 2014-08-12 | 交通宿泊タクチケ手配依頼(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通手配書（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ＜ヘッダー部＞ ①TOP担当者 ＜明細部＞ ②会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ③Timestamp(BYL) ④TOP受信日時 ⑤SRM発注区分 ⑥タクチケ備考(TOP回答） |  |  | 対応可 | 未着手
50 | 2014-08-12 | タクチケ手配確認票(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx ﾀｸﾁｹ確認書（帳票）シート | 下記項目を追加する。＜印字位置要検討＞ ①開催日 ②DR名(カナ) ③手配担当 ・BU ・エリア ・営業所 ・氏名 ④チケット送付先FS ⑤チケット送付先(その他) ⑥携帯番号(MR) |  |  | 対応可 | 未着手
51 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を削除する。 ①製品名 ②BYL企画担当者エリア |  |  | 対応可 | 未着手
52 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①SRM発注区分←プルダウン? ②BYL手配担当者BU ③精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
53 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目はあいまい検索可能とする。 ①会合番号 ②会合名 ③BYL企画担当者名(ローマ字） ④BYL手配担当者名(ローマ字） |  |  | 対応可 | 未着手
54 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 項目の並び順を下記の通りとする。 ■会合番号■会合名 ■開催日 FROM～TO■TOP担当者 ■BYL企画担当者BU■BYL企画担当者名(ローマ字)■SRM発注区分 ■BYL手配担当者BU■BYL手配担当者名(ローマ字)■精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
55 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● |  |  | 対応可 | 未着手
56 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を削除する。 ①BYL企画担当者エリア ②TOP精算年月 |  |  | 対応可 | 未着手
57 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①会合名 ②BYL手配担当者BU ③BYL手配担当者名(ローマ字) ④Nozomi送信(区分) ⑤TOP送信日 FROM～TO ⑥SRM発注区分 ⑦承認日 FROM～TO ⑧TOP担当者 |  |  | 対応可 | 未着手
58 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目をあいまい検索とする。 ①会合番号 ②会合名 ③精算番号 ④BYL企画担当者名(ローマ字)←要確認 ⑤BYL手配担当者名(ローマ字)←要確認 ※④と⑤は｢精算処理(1画面目)｣ではあいまい検索の要望があったが、2画面目には指示が無い。 |  |  | 対応可 | 未着手
59 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 一覧の上部に検索結果件数を表示する。 |  |  | 対応可 | 未着手
60 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ④会合名の後に｢会場手配｣※会場手配がある場合● ⑤TOP担当者 ⑥精算コメント ⑦精算金額 ⑧承認日 |  |  | 対応可 | 未着手
61 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目のタイトルを変更する Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
62 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | ｢Nozomiへ｣ボタンを追加する。 |  |  | 要確認 | 未着手
63 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①東京都宿泊税⇒入湯・宿泊税 |  |  | 対応可 | 未着手
64 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①精算用団体コード(数字6桁) ※必須項目として、未入力の場合エラーチェックは、 「精算用団体コードを入力してください」と ポップアップさせてください。 ②精算コメント(文字列30桁) ※「精算用団体コード」「精算コメント」は TT社内で精算時に必要なもので、「精算番号」に 紐づけていただきたいです。 ③開催日 ④会合名 ⑤企画担当者BU(基本情報より) ⑥企画担当者エリア ⑦企画担当者営業所 ⑧企画担当者名 ⑨製品名 ⑩SRM発注 ⑪手配担当者BU(基本情報より) ⑫手配担当者エリア ⑬手配担当者営業所 ⑭手配担当者名 ⑮手配担当者アドレス ⑯宿泊税小計 ※「宿泊税」の色をかえて、宿泊税だけの小計を 作ってください。同じ金額ですが・・ （SAPデータがこの項目は分かれているので・・・。 入力はこのままの場所が良いです） ※テーブルに項目追加の必要はあるか? |  |  | 要確認 | 未着手
65 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 非課税金額小計 入湯税・宿泊税を差し引いた非課税の小計を 表示する。 |  |  | 要確認 | 未着手
66 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 非課税金額合計 上記3つの小計の合計を表示する。 ※3つとは? ・宿泊税小計 ・非課税金額小計 ・??? |  |  | 要確認 | 未着手
67 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 画面下部(ボタンの上)に下記コメントを常時表示する。 ①SharePoint（会場・交通）のURL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTravel/MTG14-000XXXXX ②SharePoint（タクシー実車）URL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTaxiTicket/MTG14-0000XXXXTaxiDaicho.xlsx ③SharePoint（AIR実車）URL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiAirTKT/MTG14-0000XXXXAirTKT.xlsx |  |  | 対応可 | 未着手
68 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | ヘッダ部の｢会合名｣｢会場名｣｢TOP担当者｣等のレイアウトを交通宿泊タクチケ手配依頼書に合わせる。 |  |  | 対応可 | 未着手
69 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①精算用団体コード(精算詳細画面より) ②精算コメント(精算詳細画面より) ③企画担当者BU ④企画担当者エリア ⑤企画担当者営業所 ⑥企画担当者名 ⑦製品名 ⑧手配担当者BU ⑨手配担当者エリア ⑩手配担当者営業所 ⑪手配担当者名 ⑫発注番号(基本情報より) ⑬請求先(基本情報より) |  |  | 対応可 | 未着手
70 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①東京都宿泊税⇒入湯・宿泊税 |  |  | 対応可 | 未着手
71 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 宿泊税小計 ※「宿泊税」の色をかえて、宿泊税だけの小計を 作ってください。同じ金額ですが・・ （SAPデータがこの項目は分かれている ので・・・。） |  |  | 要確認 | 未着手
72 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 非課税金額小計 入湯税・宿泊税を差し引いた非課税の小計を 表示する。 |  |  | 要確認 | 未着手
73 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 課税項目の下に下記コメントを常に表示する。 ｢SAP精算分：（上記が「SRM発注」の場合でも、 下部の費用はSAP精算となります。）｣ |  |  | 対応可 | 未着手
74 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目の印字位置を変更する。 ①｢精算書保存場所URL｣の印字位置を同表の先頭行へ移動 する。 ②｢タクチケ保存版諸URL｣の印字位置を ｢精算書保存場所URL｣の下へ移動する。 |  |  | 対応可 | 未着手
75 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目を削除する。 ①精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
76 | 2014-08-12 | タクチケ実績データ取込 | 画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx タクチケシート | タクチケ会社を選択できるようにする。(プルダウン) ※交通宿泊手配画面で追加要望のあったタクチケ会社も 含む |  |  | 対応可 | 未着手
77 | 2014-08-12 | MR一覧CSV作成 | CSV出力 | MRIchiran修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会合名の後に｢会場名｣ ②社員交通費(非課税)(込)の後に｢DR旅費合計｣ ②は合計行にも追加する。 ③施設名の後に｢参加者役割｣ |  |  | 対応可 | 未着手
78 | 2014-08-12 | MR一覧CSV作成 | CSV出力 | MRIchiran修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | タイトル変更 ①社員宿泊費都税(非課税)(-) ⇒社員入湯税・宿泊税(非課税)(-) |  |  | 対応可 | 未着手
79 | 2014-08-12 | タクチケ精算データCSV作成 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiSeisan_201405（ファイルB タクチケ精算データ）0812.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢参加者番号｣ ②参加者番号の後に｢出欠情報｣ ③出欠情報の後に｢エンタ｣ ④精算番号の後に｢SRM発注区分｣ ※SRM発注の場合は｢SRM発注｣それ以外の場合は空欄 ⑤請求方法 ※SRM発注区分が「SRM発注以外」⇒「SAP]。 SRM発注区分が「SRM発注」でも、エンタが「E」また は「出欠未」⇒「SAP」。 SRM発注区分が「SRM発注」で、エンタが空白⇒ 「請求書」 ⑥発注番号(今回の改修で講演会テーブルに追加する 項目) ⑦請求先(今回の改修で講演会テーブルに追加する項目) |  |  | 要確認 | 未着手
80 | 2014-08-12 | タクチケ精算データCSV作成 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiSeisan_201405（ファイルB タクチケ精算データ）0812.xlsx | CSVの明細出力後、下記合計項目を出力する。 ①｢A:非課税(売上金額+精算手数料)小計｣ ②｢B:課税(売上金額+精算手数料)小計｣ ③｢C:A+Bの総計｣ |  |  | 要確認 | 未着手
81 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目を追加する。 ①役割 |  |  | 要確認 | 未着手
82 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目を削除する。 ①請求額 ②未決分 |  |  | 対応可 | 未着手
83 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目のタイトルを変更する。 ①売上金額⇒実車料金 ②VOID(日)⇒破棄日 ③利用日(依頼)⇒印字済利用日 ④利用年月日⇒乗車日 |  |  | 対応可 | 未着手
84 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目の出力位置を変更する。 ①MTG№の後に｢会合参加者ID｣ ②会合参加者IDの後に｢会合開始日｣ ③ステータスの後に｢エンタ｣ ④精算手数料の後に｢発行手数料｣ ⑤破棄日の後に｢印字済利用日｣ ⑥印字済利用日の後に｢乗車日｣ ⑦タクチケ会社の後に｢券種(金額)｣ |  |  | 対応可 | 未着手
85 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 精算月の出力フォーマットを変更する。 YYYY年MM月⇒mmmyyyy(May2014) |  |  | 対応可 | 未着手
86 | 2014-08-12 | 参加者一覧CSV | CSV出力 | SankashaIchiran 修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会場名 ②DR旅費合計※合計行にも項目追加 ③タクチケ発行枚数 ④担当MR携帯番号 ⑤承認者 ⑥精算実績Account Code ⑦精算実績Cost Center ※非課税/課税によって変わるが、実際の精算で 紐づいた「Account Code」「Cost Center」 「Internal Order」を入れてください。 上記、精算実績が必要なため、AK～AMは不要。 ⑧精算実績Internal Order ⑨タクチケ備考(依頼) ⑩DR航空券番号1～6※画面の変更指示では1～5 ⑪タクチケ備考(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
87 | 2014-08-12 | 参加者一覧CSV | CSV出力 | SankashaIchiran 修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目のタイトルを変更する。 ①宿泊費都税(-)⇒入湯税・宿泊税(-) ②Account Code⇒担当MRのAccount Code ③Cost Center⇒担当MRのCost Center ※Internal Orderはそのままで良い？ |  |  | 要確認 | 未着手
88 | 2014-08-12 | タクチケ実績データ取込該当リスト(CSV) | CSV出力 | TaxiJissekiDataTorikomi_201405（ファイルA ﾀｸﾁｹ実績ﾃﾞｰﾀ取込分5月ｻﾝﾌﾟﾙ）0812.xlsx | 四方様のサンプルに従い、新規作成？ |  |  | 要確認 | 未着手
89 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | メインメニューの｢精算関連業務｣内に｢分析用データ作成｣ボタンを追加する。 |  |  | 新規 | 未着手
90 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | 分析用データ作成指示画面を新規作成する。 出力条件を指定し、下記ボタンを押下する事で それぞれのCSVデータを出力する。 ①会合費用 総合一覧表(D) ②参加者旅費費用 総合一覧表(E) ③社員旅費費用 総合一覧表(F) |  |  | 新規 | 未着手
91 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | 分析用データ作成指示画面－出力条件は下記の通り。 ①開催日FROM～TO ②承認日FROM～TO ③TOP送信日FROM～TO ④SRM発注区分(ドロップダウン) ⑤承認区分 |  |  | 新規 | 未着手
92 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | D～FのCSVレイアウトについては、四方様から頂いたサンプルレイアウトに従う。 ※CSVサンプルのヘッダに記載されている｢現在のAPエビデンス｣とは何を指すか? |  |  | 新規 | 未着手

## その他
| TOP依頼日 | 画面/帳票 | 項目 | TOP手作り 別紙 | TOPからの変更依頼内容 | KEIWAさん改修依頼 | TOP内で検討 | 恵和記入 |  |  | 備考
[8 empty] | 区分 | 状態 | 完了日
1 |  | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  | 複数端末での同一データ更新のブロック | 画面表示時と更新ボタン押下前でデータ読み直し、更新日時が変わっている場合は上書き不可とする？
2 |  | 【新着・検索】 交通・手配 | 一覧表示 |  | 一覧での選択データと詳細画面に表示される内容が異なる。 | 一覧から詳細ボタンで詳細画面へ遷移する際、 現行は一覧での行№(SEQ)を継承しているが、 講演会№・参加者ID・TimestampBYLをKEYにした方が 良いのではないか。
3 |  | タクチケ印刷データ作成 |  |  | チケット印字プリンタがA4シート印字形式となった。 | 出力ソート順を降順⇒昇順とする。
4 |  | スキャンデータ取込 |  |  | タクチケ発行テーブル上、同一タクチケ番号で 他講演会・DRに紐付いている場合がある。 | タクチケ番号のみでタクチケ発行テーブルをチェックし、講演会№・参加者ID・行番号が登録済みの場合はエラーとする、という処理で大丈夫か?
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31