## 課題管理表
案件名 |  |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  |  | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） |  |  |  | 課題管理表 | 2013-09-27 | ㈱恵和ビジネス |  |  | 2013-10-19 |  | TT 四方
№ | 課 題 |  |  |  |  | Status | 対 応（課題に対する回答）
| 記入日 | 記入者 | 内容 |  |  |  | 記入日 | 回答者 |  | 内容
1 | 2013-09-27 | 恵和 高橋 | Sheet【General】 Computer (node) name in FQDN: ドメイン名は必須でしょうか？ ＳＦＴＰサーバにはドメイン名は付与せず、ＩＰアドレスでの通信を想定しています。 |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | 必須ではありません。 が、landscapeなどを書く場合にサーバー名があると便利ですので、サーバー名または呼称をご記入いただけると幸いです。
2 | 2013-09-27 | 恵和 高橋 | Sheet【Data Transfer】について 送受信は、８ファイルを想定しています。１ファイル毎に Sheet【Data Transfer】を記入でよろしいでしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、そうしていただけると助かります。
3 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | Sheet【Data Transfer】について 送受信ファイルは下記となります。Sheet【Data Transfer】 にて送信ファイル、受信ファイルの記入は同一でしょうか？ Nozomi → TopTour 5ファイル TopTour → Nozomi 3ファイル |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、同一のフォームを使用します。 Source とDestinationの記述により、どの方向のI/Fかがわかります。 また、添付シート"Sample"にあるような図を[General]にお書きいただいてもよいかと思います。
4 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | Nozomi → TopTourにて、同一ファイルを１日に数回PUTしていただく想定です。PUT先のフォルダにファイルが存在する場合、Apennd もしくは、ファイル名にTimeStampを付加していただく事は可能でしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | TimeStampをファイル名に付与することは可能です。 AppendはLock Controlが互いに不完全な場合、危険ですのでやめておきましょう。
5 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | TopTour → Nozomiにて、GET後、ファイルを削除していただく事は可能でしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、可能です。
6 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | PUT、GETの起動時間の記入は必要無いのでしょうか？ （起動時間はどこで指定） |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | 特にファイルベースのやり取りの場合、Source System側が何時何分までにファイル生成が完了するように設計されるかが重要となります。 このため、[Data Transfer] Sheetでは、次のような質問をしています。 I/Fの起動時間のご希望があれば、右横の (note)欄にご記載ください。
7 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | CSVの形式について Nozomiでは、項目中にEnterコードが含まれる可能性があるとの事ですが、項目をダブルクォート囲みで改行は解消されるのでしょうか？（テキストでみた場合、１行になっているのか） |  |  | 要調査 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | それだけでは解消されることはありえないと思います。 EOLを適切に定義する必要がありますが、トラブル時対応に使用しづらいため改行コードをそのままで送受信するのはお勧めしません。\r/\r\n/\nなど文字変換させるべきと考えます。 「改行文字がお互いのシステム内でテキスト情報として必須かどうか」の要件確認を佐伯さんにお願いしました。 →改行コードを削除する。(2013/10/8)
8 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | 項目確認 Nozomi → TopTour 宿泊交通 InternalCode 10桁 設定項目サンプルが 12桁となっている どちらが正か |  |  | 完了 | 2013-10-07 | 萬様 |  | 12桁が正解
9 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | CSVの形式について TopTour側の入力画面では、Enter・ダブルクォートは入力 不可としたい。 Nozomiからのダブルクォートは、シングルクォートに変換 又は、削除したいのですがよろしいでしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | TopTour側画面での入力制御は問題ない。TopTour側の取り込み時の削除についても、双方向でのやり取りはないため問題ない。（2013/10/8）
10 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | CSVの形式について Nozomiから送信されてくるデータにて、ダブルクォートをエスケイプしたサンプルをご提示いただけないでしょうか？ ・項目中に,ダブルクォートが１つの場合 ・項目中に,ダブルクォートが２つ連続している場合 ・項目中に,ダブルクォートが非連続で２つある場合 |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | ,"a"b",→,"a""b", ,"a""b",→,"a""""b", ,"a"b"c",→,"a""b""c"
11 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | ■NZMi0024 (TopTour2Nozomi) Meeting-Arrange.xlsx Field18,19(慰労会会場要・不要、慰労会参加人数）の 桁数が上下逆ではないか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-09 | ACTIS 萬 |  | 失礼致しました。桁数の表記が逆になっておりました。 「慰労会会場 (要・不要)」→ 1 「慰労会参加予定者数」→ 5,0
12 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | ■NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) 項目中に、会合参加者IDが含まれていないが、バイエル様 側はSalesforce IDでユニークと考えて良いか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-09 | ACTIS 萬 |  | 「Salesforce Id」でユニークとなりますので、会合参加者IDが無くても紐つけは可能です。
13 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | 見積書等をＵＰするサーバは、Toptour側で用意するか？ |  |  | 要調査 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | Bayer側で準備する。SharePointを利用する方向で、環境を調整する。（2013/10/8）
14 | 2013-10-08 | Top 四方 | ■NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment 101行目からの社員交通費・宿泊費については、 前回の打合せで、「合計のみNozomiにかえす ⇒Cost Center毎は別途資料を提出」になった認識ですが、 項目は削除？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | 項目は削除で問題ありません。（2013/10/8） ⇒NOZOMI連携の項目としては、「社員宿泊費合計」、「社員交通費合計」の２項目で追記（2013/10/8四方追記）
15 | 2013-10-08 | Top 四方 | ■NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment 慰労会費用については、94行目の課税・飲食費で良いか？ 他の項目でなくて良いかの確認です。 |  |  | 確認中 |  | Bayer/IT/佐伯様
16 | 2013-10-09 | 恵和 高橋 | ■NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) Nozomi → Toptour 依頼には座席希望 (窓側、通路)があるが 回答にはないので、座席希望（回答）を追加お願いします。 （回答例は項目一覧表に入れてあります）
17 | 2013-10-09 | Top 四方 | 精算項目について、元林様より追加のご要望。 ・課税人件費 ・課税管理費 ・課税その他費用 ・共催費（学会共催の場合のみ）⇒Toptourはなし |  |  | 確認中
18 | 2013-10-11 | Top 四方 | ■NZMi0024 (TopTour2Nozomi) Meeting-Arrange Field42-44 [回答] 精算額 (課税)/（非課税）/（保存場所） 実施終了後Toptourから精算額をかえすのは、 精算ﾃｰﾌﾞﾙ【NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment】の 想定だが？ (⇒No.17見積概算の項目毎入力についてはToptourにて検討中。)
19 | 2013-10-11 | Top 四方 | ■NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment 以前元林様からいただいた別紙【会議ﾒﾓ_精算項目CM0912】より 小計も入れていたが、10/10の会議でご依頼いただいた見積概算 には項目だけしかない、及び順番も違う事から、 TTからは項目だけを送信し、 NOZOMI側で必要な小計をとっていただけるか？ |  |  | 確認中 |  |  |  | I/F項目としては追加。Toptourにて運用対応できるか検討中。 （不要になった場合は使わない）
20 | 2013-10-11 | Top 四方 | No.13 でご検討いただいている保存先サーバについて、 できれば、見積書・明細書も合わせて同一箇所のBYL様側でのサーバ保存でお願いしたい。 -Uploadはオペレータの手作業になるため、サーバーが統一されている方が良いと考えます。 併せて、「Sharepoint」へのUploadがどのような作業手順（アクセス権限含め）になるかご教示願います。項目上「保存先URL」が数箇所でてくるが、「Sharepoint」の場合もそれが必要でしょうか？ URLを貼るのか、保存場所を文面で送るのか？ -Toptour側でサーバを用意する場合は、新しくサーバをたて管理するコストがかかるため、サーバ利用料をご負担いただく事となります。
21 | 2013-10-11 | Top 四方 | ■NZMi0014 (Nozomi2TopTour) Meeting-Attendee (Traffic) 随行MRの航空券の場合、フリガナを入れていただきたい。 当初ローマ字があるのでいらないと言っていたが、 伸ばす音で判別できないケースがあります。 （例：ono⇒オノ、オオノ。Yuki⇒ユキ、ユウキ） |  |  |  | 2013-10-15 | Bayer/IT/佐伯様 |  | 項目追加。一覧表（1016）へ入力済。
22 | 2013-10-16 | Top 四方 | 見積書、精算書の項目について、E-class Codeの確認 ①【回答】 概算見積_その他（非課税） ②【回答】 概算見積_人件費（課税） ③【回答】 概算見積_手数料（課税） ④【回答】 概算見積_管理費（課税） ⑤【回答】 概算見積_その他（課税） |  |  |  | 2013-10-16 | Bayer/IT/佐伯様 |  | ①～⑤：41120200 ③⇒項目削除。（by Toptour) ⇒項目一覧表（1016)へ修正済。
23 | 2013-10-16 | Top 四方 | 「交通費」について、「概算見積」では「交通費概算」なのに対して、「精算」では「JR」「航空券」「その他交通」に分かれているが、項目を合わせる必要がないか？ |  |  |  | 2013-10-16 | Bayer/IT/佐伯様 |  | 交通費について見積と精算で異なる形で問題ありません。 （見積もり時はJRかAIRかわからないのではないかということでした。）
24 | 2013-10-16 | Top 四方 | 小計については、会議メモ(CM0912）にある項目毎の小計が必要なのか、「非課税の41120200」は小計は１つでよいのか？ （運営費・人件費と宿泊費以下項目は一つの小計でよいか） |  |  |  | 2013-10-16 | Bayer/IT/佐伯様 |  | 小計については、E-class Code,課税・非課税毎で必要。 ・「非課税の41120200」は小計は１つで問題ありません。 精算で２つあるうちの１つは削除して下さい。 ⇒項目一覧表（1016)へ修正済。
25 | 2013-10-16 | Top 四方 | 消費税について、前回の打合せでは消費税込の金額を入力する事となっていたが、現行のお見積りでは、各項目の代金は税抜小計で、最後に消費税を出す形式になっている。 後者のように分ける必要がある場合は、別途消費税の項目（非課税・課税）が必要ではないか。 |  |  |  | 2013-10-16 | Bayer/IT/佐伯様 |  | 金額はすべて税抜。 チケットに含まれる税金や宿泊の都税も含めない形でお願いしたい。 金額はすべて税抜きですが、Nozomiに連携する金額としては 税込の金額は不要なため、特に項目の追加は発生しません。
26 | 2013-10-17 | Top 四方 | SAP用のデータとしては消費税が必要ではないか？ | [6 empty] | 佐伯様へ確認中。
27 | 2013-10-18 | Bayer/IT/佐伯様 | 本日のMTGにて、タクシーチケットの精算も終わって、すべての精算が完了したことをどのように連絡するのか、という話題が出ました。 もし想定していなけば、精算ファイルに備考を追加してそこで連絡するなど必要だと思うのですが、どのような想定でしょうか。 |  |  |  | 2013-10-19 | Top/四方 |  | NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment、に項目を追加。 Toptour内のタクチケ管理システムで、「請求月」と「ＶＯＩＤ」のカラムが全て埋まった時点で通知が来る仕組みを構築中。 全て埋まらない場合は、Toptour側では、タクシー会社より月毎に精算が上がったものをご請求するため、いつ終わったかを確定する事はできませんが、一定期間を設定（5ケ月後にてご提案）し、「精算終了」の項目よりNOZOMIに連携します。
28 | 2013-10-18 | Top/四方 | 精算テーブル NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-PaymentのField2「トップツアー精算年月」について、 ①講演会費用、②タクチケ利用料と同月に２回の請求が起こり得るため、「トップツアー精算年月日」として、Dateをいれていただきたい。
29 | 2013-10-18 | Top/四方 | NOZOMI連携の金額は全て税抜との事だが、 参加者情報として連携する NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) の項目の金額も税抜きか？
30 | 2013-10-18 | Top/四方 | 東京都税はNOZOMI連携は不要。⇒SAPは必要。どうするか？ ・NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) に「東京都宿泊都税」を項目追加。 ・NOZOMI連携不要との事なので、NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Paymentには追加しない。 ⇒Toptour側のシステムでデータを持っておく。 ⇒SAP用データ作成の際にここから計算する。
31 | 2013-10-18 | Top/四方 | SAPデータの請求書番号XBLNRには何をセットするか？
32 | 2013-10-18 | Top/四方 | SAPデータの会合登録番号ZJP2には何をセットするか？
33 | 2013-10-18 | Top/四方 | SAPデータの会合名SGTXTは、NOZOMI会合ID（MTG13-00000001）をセットするのか？
34 | 2013-10-18 | Top/四方 | SAPデータの消費税MWSKZの「V2」は税込の理解で良いか？（税率はどうか） 2014年4月1日以降に8％増税予定、またそれ以降増税された場合の対応について確認したい。
35 | 2013-10-18 | Top/四方 | SAPデータBody行の制限の確認 Body行は3行と、現i-ROCではなっている。4行以上は可能か？
30

## Sample
Please, fill your requirement for data transfer using the EAI interface/connection
Sheet-1: General, Sheet-2:Data Transfer, Sheet-3: Field Specification
| Question | Answer | (note)
General:
* | Subject of the interface: | Comedical Master Update | NZMi0012
* | Company name: | BYL
* | Business module: | SAL
| Project name: | Nozomi II
Project No. / Cost Center
Contacts:
* | Process consultant / SE (tech.): | Takuto Sumi
* | Source System consultant/SE: | Ikashi Hachisuka
* | Destination System consultant/SE: | Takuto Sumi
* | Person in charge (business): | Kazuya Sakata
Process owner (business):
Source System for Insight:
| Computer (node) name in FQDN: | bsgsgps0197.ap.beyer.cnb (DTS server in DMZ) | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb)
IP address:
Operating System:
* | Transfer data type: | Text File
* | Transfer method: | File Share | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available | * if available, please specify the name
Source System for Medius:
| Computer (node) name in FQDN: | hsgsgps0042.ap.healthcare.cnb (BHC-JP EAI System) | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb)
IP address:
| Operating System: | Windows
* | Transfer data type: | Text File
* | Transfer method: | ftp | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available, hsgsgps0036.ap.healthcare.cnb | * if available, please specify the name
Destination System:
| Computer (node) name in FQDN: | login.salesforce.com | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb) * If you chose by Mail, leave it as blank.
IP address:
| Operating System: | SaaS
* | Transfer data type: | Data in RDBMS(Salesforce)
* | Transfer method: | SFDC connector | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available | * if available, please specify the name
Development Schedule:
* | Integration Test: | 2013-10-20
* | User Acceptance Test: | 2013/11/??
* | Productive Go Live: | 2013/11/??
Other:
Miscellaneous remarks:
File
EAI System
Medius
sfdc
Insight/DTS
File
API