## 会場手配変更内容
プロジェクト名 |  | 局面 |  | 変更・確認項目 管理表 |  | 作成日 |  | 作成者 | 更新日 | 更新者
トップツアー株式会社 Monolith |  | 会場手配入力 新着・検索 共通 |  |  |  | 2013-12-03 |  | 恵和ビジネス
№ | 変更箇所 |  | 現行 |  | 変更内容 |  | 変更理由 |  |  | 完了日
1 | 詳細画面 [NOZOMI送信] |  | ― |  | [Nozomiへ]ボタンクリック時、詳細画面内に状況("未","対象","送信済")を表示する。 |  | 一覧に戻らないと確認できないから
2 | 画面表示 |  | 前回との差異を赤字で表示 |  | 背景色を変更する |  | 削除された項目が判断できない
3 | ステータス（回答） |  | 0:新着 1:会場検索中 2:打合・精算受付済 3:精算のみ受付済 4:手配不可 5:承認依頼中 6:会場決定済 7:精算承認依頼中 8:精算済 |  | 1:会場検索中 2:承認依頼 3:会場決定済 4:取消済 5:取扱不可 6:空き無し（要相談）
4 | 手配ステータス (依頼) |  |  |  | 1:見積依頼 2:新規手配依頼 3:変更依頼 4:取消依頼 5:事後登録
5 | 開催希望地 (都道府県) |  |  |  | 空白:未設定 北海道 青森県 ・・・ 鹿児島県 沖縄県
6 | 講演会場 レイアウト |  |  |  | 空白:未設定 1:スクール 2:コの字 3:シアター 4:円卓 9:その他
7 | 意見交換会場 (要・不要) |  |  |  | 1:要 0:不要
8 | 慰労会会場 (要・不要) |  |  |  | 1:要 0:不要
9 | 講師控室 (要・不要) |  |  |  | 1:要 0:不要
10 | 社員控室 (要・不要) |  |  |  | 1:要 0:不要
11 | 世話人会会場 (要・不要) |  |  |  | 1:要 0:不要
12 | 会合種別 |  |  |  | 1:講演会 2:説明会 3:外来講師 4:その他
13 | 印刷 |  |  |  | 印刷時、前回と違うところを塗り潰す