## Doc
タイトル |  |  |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
結合テスト 項目票 | [9 empty] | 初
№ | 記入日 | カテゴリー | テスト内容 |  |  |  | テスト結果 |  |  |  | 確認日 | 状態
1 | 2013/10/01 |  | IF項目[Timestamp (TOP)]の設定内容が統一されているか
2 | 2013/10/01 |  | IF項目[Timestamp (TOP)]が古いものが連携されない仕様になっているか
3 | 2013/10/01 |  | 履歴の古いものが更新不可となっているか
4 | 2013/11/22 |  | IF項目[Timestamp (TOP)]は[Timestamp (BY)]と同一内容を設定する
5 | 2013/11/25 | 講演会場手配 回答 交通宿泊手配 回答 請求承認依頼 | Nozomiへ送信されたのか？ 【Nozomiへボタン】が押されたのか？ 何時送信されたのか分からない。 直近の送信データ作成日時が必要では？
6 | 2013/11/25 | 交通宿泊手配 回答 | 手配書印刷 プレビューから【前の画面に戻る】でエラーとなる |  |  |  | テスト環境を最新版に入替後確認し改善 |  |  |  | 2013-11-25 | 完了
7 | 2013/11/25 | 講演会場手配 回答 | 手配書印刷でプレビューが表示されない |  |  |  | テスト環境を最新版に入替後確認し改善 |  |  |  | 2013-11-25 | 完了
8 | 2013/11/25 | 共通 | 送受信時間の表記を下記にする Nozomiへのデータ送信時間／06:50、09:50、10:50、12:50、14:50、16:50、18:50 Nozomiからのデータ取込時間／08:10、10:10、12:10、14:10、16:10、18:10、20:10