## 課題管理台帳
J | ：期限まで余裕あり | [8 empty] | 報告者： | 恵和ビジネス
K | ：期限到来
L | ：期限超過 | [8 empty] | 報告日：
M | ：当該課題解決未済のため、スケジュールなどに大きな影響が出ている状況
(*)カテゴリ A･･･全体 B･･･環境 C･･･仕様 D･･･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ E･･･ﾃｽﾄ Z･･･その他
※この質問票は、東武トップツアーズ様から頂いた、「Monolithに関するご相談_20170306.xlsx」をベースに起票しています。
NO | ｶﾃｺﾞﾘ | 内容 | 起票日 | 起票者 | 発生日 | Status | 期限 | 対応内容 | 担当者 | 対応日 | 完了日
1 | C | ＜②-1＞ ステータス＝発送済が選択されたタイミングで 発送日＝システム日付をセットして良いでしょうか。 | 2017-03-13 | 山田
2 | C | ＜②-2-3＞ 「タクチケOCR取込済のCSV」とは何を指しますか？ 新規機能として作成する場合、CSVレイアウトや出力条件、出力タイミング等仕様をお知らせください。 | 2017-03-13 | 山田
3 | C | ＜②-2-6＞ 取込画面で指定する｢発送年月日｣は初期値としてシステム日付を表示した方が良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
4 | C | ＜②-2-6＞ 取込処理時のエラーは画面とCSV両方に出力した方が、処理終了後の手作業時参照しやすいと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
5 | C | ＜③-3＞ ここで取込むCSVは、｢タクチケ実績未精算CSV」の A列～M列を切り出したものと考えて良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
6 | C | ＜③-4-1＞ ここで自動化する内容は、｢精算金額入力｣画面で｢タクチケ精算データCSV作成｣を行った時と同様と考えて良いでしょうか？（但し自動化により複数MTGのタクチケ実績精算を一括で行えるようになる） | 2017-03-13 | 山田
7 | C | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢ファイル保存先｣で自動精算対象のCSVを指定すると、③-3の｢タクチケ精算用CSV取込｣が不要になるかと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
8 |  | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢精算コメント｣で、｢前回入力値をキープ｣と記載されていますが、これは端末単位でしょうか？または全ての利用者共通で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
9 |  | ＜③-4-5＞ ｢タクチケ管理票保存場所URL｣の値は、ご指示通り固定フォーマットで設定するように改修します。 ｢精算書保存場所URL｣は従来通り、精算金額入力画面で個別に手入力する、という事で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田
10
11
12
13
14
15
16
Monolith精算管理改修 質問票