## 課題管理台帳
J | ：期限まで余裕あり | [8 empty] | 報告者： | 恵和ビジネス
K | ：期限到来
L | ：期限超過 | [8 empty] | 報告日：
M | ：当該課題解決未済のため、スケジュールなどに大きな影響が出ている状況
(*)カテゴリ A･･･全体 B･･･環境 C･･･仕様 D･･･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ E･･･ﾃｽﾄ Z･･･その他
NO | ｶﾃｺﾞﾘ | 内容 | 起票日 | 起票者 | 発生日 | Status | 期限 | 対応内容 | 担当者 | 対応日 | 完了日
1 | C | ＜宿泊・交通手配依頼画面＞ 「基本情報へ」ボタン押下時は、講演会場手配・見積依頼画面を入力不可モードで表示する、という動作でよいか。 | 2013-09-12 | 山田
2 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 抽出条件の「事業部」、「エリア」は交通宿泊手配テーブルの「所属事業部（担当MR）」、「所属エリア（担当MR）」という理解でよいか？ | 2013-09-12 | 雉子谷
3 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 抽出条件の「会合名」は、会場手配テーブルの「会合名」ということでよいか？ （講演会テーブルに「講演会名」というのもある。「会合名」とは別物と理解してよい？） | 2013-09-12 | 雉子谷 |  |  |  | 会合＝講演会。 講演会で統一する。 |  | 2013-09-19 | 2013-09-19
4 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 抽出条件の「講演会担当者」は何を指すか？ 講演会テーブルの「企画担当者」？「手配担当者」？ または、会場手配テーブルにも「担当者」？ | 2013-09-12 | 雉子谷 |  |  |  | 抽出条件内の「担当者」は全てTOPTOURの担当者とする。 |  | 2013-09-19 | 2013-09-19
5 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 一覧に「実施日」という列があるが、ここには何の値を表示すればよいのか？ 講演会テーブルの「講演会開催日From」「講演会開催日To」か？ または会場手配テーブルに「実施予定日」はあるが「実施日」はないので、追加して使用すべきか？ | 2013-09-12 | 雉子谷
6 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 一覧に「Timestamp」という列があるが、現時点で宿泊交通テーブルに「Timestamp」という項目はない。 ここには、会場手配テーブルの「Timestamp」を表示すればよいのか？ それとも宿泊交通テーブルに「Timestamp」列を追加して表示すればよいのか？（宿泊交通テーブルに列追加の場合は、キーにする必要がある？） | 2013-09-12 | 雉子谷
7 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 一覧に「担当者」という列があるが、ここにはDRに紐づく「担当MR」を表示すればよいか？ | 2013-09-12 | 雉子谷
8 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼（一覧）画面＞ 手配書一括印刷ボタン押下時にプレビュー画面へ遷移し、そのタイミングで手配ステータスを変更するということでよいか？（プレビューで印刷する/しないに関わらず） また、ステータスは、新着を示す値（受付中？）から次のステータス（受付済？）にするということでよかったか？ | 2013-09-12 | 雉子谷
9 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼画面＞ 画面スナップショットの宿泊（回答）欄中に、宿泊代金が記載されているが、システム想定項目の宿泊・交通テーブルには該当項目が無い。どちらを正としたら良いか。 | 2013-09-13 | 山田
10 | C | ＜新着 宿泊・交通・タクシーチケット手配依頼画面＞ システム想定項目の宿泊・交通テーブルで、タクシーチケット回答のカテゴリ内に利用額・明細・VOID・印刷日・請求月があるが、画面スナップショット内にはレイアウトされていない。 これらの項目はテーブルにのみ持つのか？ その場合、更新タイミングはいつか？ | 2013-09-13 | 山田 |  |  |  | 画面レイアウトは、TOPTOURから頂いた最新のシステム想定項目一覧に従う。 |  | 2013-09-24 | 2013-09-24
11 | C | ＜宿泊・交通手配依頼画面＞ 画面スナップショットの交通（回答）欄中に、「年齢」が記載されているが、回答に必要なのか？ | 2013-09-13 | 田中
12 | C | ＜講演会参加ドクター情報・手配状況 帳票＞ 帳票のサンプルでは、＜交通手配（往路）＞＜交通手配（復路）＞の行程１の手段に「タクシー」と表記しているが、現在テーブルレイアウト上は、往路復路とタクチケを分けて登録しており、タクチケに往路復路の概念はないとのことだった。 サンプルのレイアウトを変更することは可能か？ | 2013-09-18 | 雉子谷
13 | C | ＜講演会参加ドクター情報・手配状況 帳票＞ 帳票のサンプルでは、＜交通手配＞に「枚数」「喫煙区分」があるが、現在テーブルにこの項目はない。テーブルに列追加をするか？それともレイアウトを変更するか？ | 2013-09-18 | 雉子谷
14 | C | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（講演会）＞ 手配担当者の項目が無い。 TOPTOUR側の講演会テーブルでも手配担当者項目は削除しても良いか。 | 2013-09-25 | 山田
15 | C | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（会場手配）＞ 手配担当者の項目が入っている。 TOPTOUR側の講演会テーブルでも手配担当者項目を追加すべきか。 | 2013-09-25 | 山田
16 | C | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「会合種別」「削除フラグ」という項目があるが、TOPTOUR側のテーブルにも必要か。（現在該当項目無し） | 2013-09-25 | 山田
17 | C | ＜NOZOMIテーブルレイアウト（全て）＞ 「事業部」項目が無い。 BU=事業部、という理解で良いか。 | 2013-09-25 | 山田
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bayer薬品様向け 手配管理システム