## 課題管理表
案件名 |  |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  |  | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） |  |  |  | 課題管理表 | 2013-09-27 | ㈱恵和ビジネス |  |  | 2013-10-07 |  | 恵和ビジネス
№ | 課 題 |  |  |  |  | Status | 対 応（課題に対する回答）
| 記入日 | 記入者 | 内容 |  |  |  | 記入日 | 回答者 |  | 内容
1 | 2013-09-27 | 恵和 高橋 | Sheet【General】 Computer (node) name in FQDN: ドメイン名は必須でしょうか？ ＳＦＴＰサーバにはドメイン名は付与せず、ＩＰアドレスでの通信を想定しています。 |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | 必須ではありません。 が、landscapeなどを書く場合にサーバー名があると便利ですので、サーバー名または呼称をご記入いただけると幸いです。
2 | 2013-09-27 | 恵和 高橋 | Sheet【Data Transfer】について 送受信は、８ファイルを想定しています。１ファイル毎に Sheet【Data Transfer】を記入でよろしいでしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、そうしていただけると助かります。
3 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | Sheet【Data Transfer】について 送受信ファイルは下記となります。Sheet【Data Transfer】 にて送信ファイル、受信ファイルの記入は同一でしょうか？ Nozomi → TopTour 5ファイル TopTour → Nozomi 3ファイル |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、同一のフォームを使用します。 Source とDestinationの記述により、どの方向のI/Fかがわかります。 また、添付シート"Sample"にあるような図を[General]にお書きいただいてもよいかと思います。
4 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | Nozomi → TopTourにて、同一ファイルを１日に数回PUTしていただく想定です。PUT先のフォルダにファイルが存在する場合、Apennd もしくは、ファイル名にTimeStampを付加していただく事は可能でしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | TimeStampをファイル名に付与することは可能です。 AppendはLock Controlが互いに不完全な場合、危険ですのでやめておきましょう。
5 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | TopTour → Nozomiにて、GET後、ファイルを削除していただく事は可能でしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | はい、可能です。
6 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | PUT、GETの起動時間の記入は必要無いのでしょうか？ （起動時間はどこで指定） |  |  | 回答済 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | 特にファイルベースのやり取りの場合、Source System側が何時何分までにファイル生成が完了するように設計されるかが重要となります。 このため、[Data Transfer] Sheetでは、次のような質問をしています。 I/Fの起動時間のご希望があれば、右横の (note)欄にご記載ください。
7 | 2013/9/27 | 恵和 高橋 | CSVの形式について Nozomiでは、項目中にEnterコードが含まれる可能性があるとの事ですが、項目をダブルクォート囲みで改行は解消されるのでしょうか？（テキストでみた場合、１行になっているのか） |  |  | 要調査 確認待 | 2013-09-27 | Bayer/IT/阪上 |  | それだけでは解消されることはありえないと思います。 EOLを適切に定義する必要がありますが、トラブル時対応に使用しづらいため改行コードをそのままで送受信するのはお勧めしません。\r/\r\n/\nなど文字変換させるべきと考えます。 「改行文字がお互いのシステム内でテキスト情報として必須かどうか」の要件確認を佐伯さんにお願いしました。 →改行コードを削除する。(2013/10/8)
8 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | 項目確認 Nozomi → TopTour 宿泊交通 InternalCode 10桁 設定項目サンプルが 12桁となっている どちらが正か |  |  | 完了 | 2013-10-07 | 萬様 |  | 12桁が正解
9 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | CSVの形式について TopTour側の入力画面では、Enter・ダブルクォートは入力 不可としたい。 Nozomiからのダブルクォートは、シングルクォートに変換 又は、削除したいのですがよろしいでしょうか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | TopTour側画面での入力制御は問題ない。TopTour側の取り込み時の削除についても、双方向でのやり取りはないため問題ない。（2013/10/8）
10 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | CSVの形式について Nozomiから送信されてくるデータにて、ダブルクォートをエスケイプしたサンプルをご提示いただけないでしょうか？ ・項目中に,ダブルクォートが１つの場合 ・項目中に,ダブルクォートが２つ連続している場合 ・項目中に,ダブルクォートが非連続で２つある場合 |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | ,"a"b",→,"a""b", ,"a""b",→,"a""""b", ,"a"b"c",→,"a""b""c"
11 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | ■NZMi0024 (TopTour2Nozomi) Meeting-Arrange.xlsx Field18,19(慰労会会場要・不要、慰労会参加人数）の 桁数が上下逆ではないか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-09 | ACTIS 萬 |  | 失礼致しました。桁数の表記が逆になっておりました。 「慰労会会場 (要・不要)」→ 1 「慰労会参加予定者数」→ 5,0
12 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | ■NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) 項目中に、会合参加者IDが含まれていないが、バイエル様 側はSalesforce IDでユニークと考えて良いか？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-09 | ACTIS 萬 |  | 「Salesforce Id」でユニークとなりますので、会合参加者IDが無くても紐つけは可能です。
13 | 2013-10-07 | 恵和 高橋 | 見積書等をＵＰするサーバは、Toptour側で用意するか？ |  |  | 要調査 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | Bayer側で準備する。SharePointを利用する方向で、環境を調整する。（2013/10/8）
14 | 2013-10-08 | Top 四方 | ■NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment 101行目からの社員交通費・宿泊費については、 前回の打合せで、「合計のみNozomiにかえす ⇒Cost Center毎は別途資料を提出」になった認識ですが、 項目は削除？ |  |  | 回答済 確認待 | 2013-10-08 | Bayer/IT/佐伯 |  | 項目は削除で問題ありません。（2013/10/8）
15 | 2013-10-08 | Top 四方 | ■NZMi0026 (TopTour2Nozomi) Meeting-Payment 慰労会費用については、94行目の課税・飲食費で良いか？ 他の項目でなくて良いかの確認です。 |  |  | 確認中
16 | 2013-10-09 | 恵和 高橋 | ■NZMi0023 (TopTour2Nozomi) Meeting-Attendee (Traffic) Nozomi → Toptour 依頼には座席希望 (窓側、通路)があるが 回答にはない。 座席希望の回答は不要なのか？
17
18
19

## Sample
Please, fill your requirement for data transfer using the EAI interface/connection
Sheet-1: General, Sheet-2:Data Transfer, Sheet-3: Field Specification
| Question | Answer | (note)
General:
* | Subject of the interface: | Comedical Master Update | NZMi0012
* | Company name: | BYL
* | Business module: | SAL
| Project name: | Nozomi II
Project No. / Cost Center
Contacts:
* | Process consultant / SE (tech.): | Takuto Sumi
* | Source System consultant/SE: | Ikashi Hachisuka
* | Destination System consultant/SE: | Takuto Sumi
* | Person in charge (business): | Kazuya Sakata
Process owner (business):
Source System for Insight:
| Computer (node) name in FQDN: | bsgsgps0197.ap.beyer.cnb (DTS server in DMZ) | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb)
IP address:
Operating System:
* | Transfer data type: | Text File
* | Transfer method: | File Share | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available | * if available, please specify the name
Source System for Medius:
| Computer (node) name in FQDN: | hsgsgps0042.ap.healthcare.cnb (BHC-JP EAI System) | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb)
IP address:
| Operating System: | Windows
* | Transfer data type: | Text File
* | Transfer method: | ftp | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available, hsgsgps0036.ap.healthcare.cnb | * if available, please specify the name
Destination System:
| Computer (node) name in FQDN: | login.salesforce.com | * FQDN=Full Qualified Domain Name. (e.g. BJHPOC.ap.healthcare.cnb) * If you chose by Mail, leave it as blank.
IP address:
| Operating System: | SaaS
* | Transfer data type: | Data in RDBMS(Salesforce)
* | Transfer method: | SFDC connector | * SAP connector is available on HCP only
* | Test environment: | available | * if available, please specify the name
Development Schedule:
* | Integration Test: | 2013-10-20
* | User Acceptance Test: | 2013/11/??
* | Productive Go Live: | 2013/11/??
Other:
Miscellaneous remarks:
File
EAI System
Medius
sfdc
Insight/DTS
File
API