## ＳＡＰ用ＣＳＶ作成
プロジェクト名 |  | 局面 |  | 変更・確認項目 管理表 |  | 作成日 |  | 作成者 | 更新日 | 更新者
トップツアー株式会社 Monolith |  | ＳＡＰ用ＣＳＶ作成 |  |  |  | 2013-12-03 |  | 恵和ビジネス
№ | 変更箇所 |  | 現行 |  | 変更内容 |  | 変更理由 |  |  | 完了日
1 | 抽出条件 |  | 画面から指定された月と承認月が同一のもの |  | 出力対象期間は、前月の21日～当月の20日までとする。（承認日が）
2 | 入力チェック |  | [TopTour用CSV出力]時、 |  | [TopTour用CSV出力]時、請求書番号の必須チェックを外す。（未入力
3 |  |  |  |  | 2014/01/16 佐伯様より問合せ。 作業としては保留。 ２．課税金額について、慰労会の会場費など慰労会費用のみを分けてSAP用データを作成しinternal orderを抜いて頂くことはどのくらいインパクトがあるか影響を教えていただけないでしょうか。 稼働後のエンハンスとして検討中です。
4 | 抽出条件 |  |  |  | №1の出力対象期間を前月26日から当月25日に変更する

## SAP 処理イメージ
ＳＡＰ 処理イメージ
抽出条件： 承認年月 例） 2014年2月 指定時 2014/1/21～2014/2/20に承認された精算が対象
① 精算承認日にて対象データを抽出 講演会番号、支払番号の昇順
② ＳＲＭ発注以外
②-1 [非課税金額合計]にて、非課税金額明細行を作成
②-2 [課税金額合計]にて、課税金額明細行を作成
③ 交通宿泊テーブルより、トップツアー精算番号をＫＥＹに抽出 CostCenterの昇順
③-1 CostCenter毎にＭＲ宿泊費、ＭＲ宿泊都税、ＭＲ交通費を集計し、社員国内旅費明細行を作成する
④ タクチケテーブルより、トップツアー精算番号 AND 参加以外を抽出 CostCenterの昇順
③-1 CostCenter毎に実車料金、精算手数料を集計しタクチケ課税明細行を作成する

## 出力項目設定内容
ＳＡＰ用ＣＳＶ ヘッダ行設定内容
| № | 見出1行目 | 見出2行目 | ヘッダー行
1ファイル1行
| 1 | 区分 | BKZ | "X"
| 2 | 会社コード | BUKRS | "0094"
| 3 | 請求年月日 | BLDAT | 請求月の末尾を設定 ＊請求末日は20日で良いのか？
| 4 | 伝票タイプ | BLART | "KR"
| 5 | 請求書番号 | XBLNR | SAP用CSV作成画面より入力
| 6 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾍｯﾀﾞｰﾃｷｽﾄ | BKTXT | "Top tour"
| 7 | Account | NEWKO | "7007466"
| 8 | 金額 | WRBTR | 明細行の合計金額
| 9 | 消費税コード | MWSKZ | "**"
| 10 | Cost Center | KOSTL | Null
| 11 | Internal Order | AUFNR | Null
| 12 | 支払番号 | SGTXT | "Nozomi 一括請求xx月分"
| 13 | Payment block | ZLSPR | "E"
| 14 | Zetia Code | ZJP1 | Null
| 15 | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ | BARCD | Null
ＳＡＰ用ＣＳＶ 明細行設定内容
| № | 見出1行目 | 見出2行目 | 非課税金額 | 課税金額 | 社員国内旅費(非課税) | タクチケ実車・精算料金（課税）
|  |  |  | (講演会、支払番号毎に１行) | (講演会、支払番号毎に１行) | (講演会、支払番号、CostCenter毎に1行) | (講演会、支払番号、CostCenter毎に1行)
| 1 | 区分 | BKZ | Null | Null | Null | Null
| 2 | 会社コード | BUKRS | Null | Null | Null | Null
| 3 | 請求年月日 | BLDAT | Null | Null | Null | Null
| 4 | 伝票タイプ | BLART | Null | Null | Null | Null
| 5 | 請求書番号 | XBLNR | Null | Null | Null | Null
| 6 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾍｯﾀﾞｰﾃｷｽﾄ | BKTXT | Null | Null | Null | Null
| 7 | Account | NEWKO | NZMi0015(基本情報) Field13 [Account Code (非課税)] | NZMi0015(基本情報) Field12 [Account Code (課税)] | "6821200" | NZMi0015(基本情報) Field12 [Account Code (課税)] OR NZMi0014(交通宿泊手配) Field28 [Account Code]
| 8 | 金額 | WRBTR | 精算金額入力画面 [非課税金額合計] | 精算金額入力画面 [課税金額合計] | 交通宿泊テーブルより 講演会、Cost Center毎に集計 | タクチケ実績テーブルより 講演会、Cost Center毎に集計
| 9 | 消費税コード | MWSKZ | "V2" | "V2" | "V2" | "V2"
| 10 | Cost Center | KOSTL | NZMi0015(基本情報) Field28 [Cost Center] | NZMi0015(基本情報) Field28 [Cost Center] | NZMi0014(交通宿泊手配) Field29 [Cost Center] | NZMi0014(交通宿泊手配) Field29 [Cost Center]
| 11 | Internal Order | AUFNR | NZMi0015(基本情報) Field11 [Internal order(非課税)] | NZMi0015(基本情報) Field10 [Internal order(課税)] | NZMi0014(交通宿泊手配) Field30 [Internal Order] | Null (2014/01/16 佐伯様より依頼により変更)
| 12 | 支払番号 | SGTXT | 精算金額入力画面 [支払番号] | 精算金額入力画面 [支払番号] | 精算金額入力画面 [支払番号] | 精算金額入力画面 [支払番号]
| 13 | Payment block | ZLSPR | Null | Null | Null | Null
| 14 | Zetia Code | ZJP1 | NZMi0015(基本情報) Field14 [zetia Code] | NZMi0015(基本情報) Field14 [zetia Code] | NZMi0014(交通宿泊手配) Field31 [zetia Code] | NZMi0015(基本情報) Field14 [zetia Code] OR NZMi0014(交通宿泊手配) Field31 [zetia Code]
| 15 | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ | BARCD | Null | Null | Null | Null
Note on D5: タイトル行でセットする物理名のカラム名称があればご指示願います。
Note on D25: タイトル行でセットする物理名のカラム名称があればご指示願います。

## サンプルデータ (四方追記)
現状のデータ
区分 | 請求年月日 | 請求書番号 | Account | 金額 | 消費税コード | 支払基準日 | Cost Center | Internal Order | 会合名 | 会合登録番号 | Zetia Code | ←新項目
BKZ | BLDAT | XBLNR | NEWKO | WRBTR | MWSKZ | ZFBDT | KOSTL | AUFNR | SGTXT | ZJP2 | ZJP1
X | 10.10.2010 | ID_1000936 | 7007466 | 720848 | ** | 25.09.2010 |  |  | 糖尿病○○○○○○○○○○○○
|  |  | 6844000 | 192930 | V2 |  | YA00676008 | GDYA00100735 | 糖尿病○○○○○○○○○○○○ | 7608P831 | ZZAR1046
|  |  | 6833200 | 527918 | V2 |  | YA00676008 | G3YA00100735 | 糖尿病○○○○○○○○○○○○ | 7608P831 | ZZAR1046
X | 15.10.2010 | ID_1000944 | 7007466 | 12164308 | ** | 18.08.2010 |  |  | 新薬発売３周年記念講演会
|  |  | 6844000 | 5900275 | V2 |  | YA00673092 | GDYA00100735 | 新薬発売３周年記念講演会 | 7392P809 | ZZAR1027
|  |  | 6833200 | 6264033 | V2 |  | YA00673092 | G3YA00100735 | 新薬発売３周年記念講演会 | 7392P809 | ZZAR1027
Nozomi以降のデータ
赤のセルが追加項目
オレンジのセル 削除項目
区分 | 会社コード | 請求年月日 | 伝票タイプ | 請求書番号 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾍｯﾀﾞｰﾃｷｽﾄ | Account | 金額 | 消費税コード | 支払基準日 | Cost Center | Internal Order | 支払番号 | Payment block | 会合登録番号 | Zetia Code | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
BKZ | BUKRS | BLDAT | BLART | XBLNR | BKTXT | NEWKO | WRBTR | MWSKZ | ZFBDT | KOSTL | AUFNR | SGTXT | ZLSPR | ZJP2 | ZJP1 | BARCD
X | 0094 | 20.10.2010 | KR | 3561G1234500 | Top tour | 7007466 | 12885156 | ** | 25.09.2010 |  |  | Nozomi 一括請求10月分 | E
[6 empty] | 6844000 | 192930 | V2 |  | YA00676008 | GDYA00100735 | PAY13-00000001 |  |  | ZZAR1046
[6 empty] | 6833200 | 527918 | V2 |  | YA00676008 | G3YA00100735 | PAY13-00000001 |  |  | ZZAR1046
[6 empty] | 6844000 | 5900275 | V2 |  | YA00673092 | GDYA00100735 | PAY13-00000001 |  |  | ZZAR1046
[6 empty] | 6833200 | 6264033 | V2 |  | YA00673092 | G3YA00100735 | PAY13-00000001 |  |  | ZZAR1046
最終承認日をセット
報告書の開催日をセット
月合計請求金額
請求月末日
V2⇒5%、4/1以降は8%に対応した別のコードになる
Note on B27: Kei Sato: 固定
Note on D27: Kei Sato: 固定
Note on F27: Kei Sato: 固定
Note on M27: Kei Sato: 固定 月を更新
Note on N27: Kei Sato: 固定
Note on Q27: Kei Sato: 項目のみ追加 ブランクにしておいてください｡