## 過去データ削除
プロジェクト名 |  | 局面 |  | 変更・確認項目 管理表 |  | 作成日 |  | 作成者 | 更新日 | 更新者
東武トップツアーズ株式会社 Monolith |  | 過去データ削除 |  |  |  | 2017-01-05 |  | 恵和ビジネス
№ | 変更箇所 |  | プログラム |  | 変更内容 |  | 備考 |  |  | 完了日 | 工数
1 | 過去データ用DB生成 |  |  |  | コードマスター(MS_CODE)に削除対象年数レコードを追加する ※「削除処理詳細」シート参照 | [5 empty] | 0.2
[5 empty] | 本番用DBをコピーして過去データ用DBを作成する | [5 empty] | 0.3
[5 empty] | 過去データ用DBの下記テーブルから全データを削除する。 ・基本情報データ(TBL_KOUENKAI) ・会場手配データ(TBL_KAIJO) ・交通ホテル手配データ(TBL_KOTSUHOTEL) ・参加者データ(TBL_SANKA) ・請求データ(TBL_SEIKYU) ・タクチケ発行データ(TBL_TAXITICKET_HAKKO) ・請求承認データ(TBL_SHOUNIN) | [5 empty] | 0.1
2 | 本番DB |  |  |  | データ削除対象の各種テーブルにKOUENKAI_NOのインデックスを生成する | [5 empty] | 0.1
3 | 過去データ削除バッチ |  | DeletePastData.exe |  | 過去データ削除バッチを新規生成する ※「削除処理詳細」シート参照 |  | 新規作成 |  |  |  | 3
4 | タスク設定 |  |  |  | 過去データ削除バッチ起動スケジュールを登録する |  | SFTPサーバ？ |  |  |  | 0.3
5 | 過去データ参照サイト生成 |  | Bayer_Past.vbproj |  | 過去データ参照用プロジェクトを作成する。 ・参照DBは過去データ用DBとする ・各種機能はBayer.vbprojの内容をコピーする 但し不要機能は削除する |  | 新規プロジェクト作成 |  |  |  | 3
|  |  | メニュー（Menu.aspx） |  | 下記機能は削除する。 ・「新着」関連 ・マスタメンテナンス ・ログ照会 ・WPAデータ生成 ・WPAデータ生成(TOPTOUR用) ・「タクシーチケット管理」関連 ・「データメンテナンス」関連 |  | 新規プロジェクト内
|  |  | 会合基本情報（KouenkaiRegist.aspx） |  | 「登録」ボタンを削除する |  | 同上
|  |  | 会場手配・見積回答（KaijoRegist.aspx） |  | 下記ボタンを削除する ・手配書印刷 ・NOZOMIへ ・登録 |  | 同上
|  |  | 交通・宿泊手配回答登録（DrRegist.aspx） |  | 下記ボタンを削除する ・手配書印刷 ・送付状印刷 ・タクチケ手配確認票印刷 ・NOZOMIへ ・登録 |  | 同上
|  |  | 【検索】精算データ（SeisanList.aspx） |  | 下記ボタンを削除する ・新規登録 ・未収入金滞留理由報告書印刷 |  | 同上
|  |  | 精算金額入力（SeisanRegist.aspx） |  | 下記ボタンを削除する ・解除 ・印刷 ・参加者一覧CSV作成 ・MR一覧CSV作成 ・タクチケ精算データCSV作成 ・再計算 ・NOZOMIへ ・登録 |  | 同上
7

## 削除処理詳細
バイエル薬品 手配管理システム |  | 章番 |  |  |  |  | 章名 | 詳細設計
|  | 節番 |  |  |  |  | 節名 | プロセス概要 |  | 作成日 | 2017-01-05 |  | 作成者 | 恵和ビジネス
|  | 項番 |  |  |  |  | 項名 | 過去データ削除 |  | 変更日 |  |  | 変更者
1) | 過去データ削除処理
トランザクションID |  | DeletePastData | [5 empty] | トランザクション名 | 過去データ削除
入力 |  |  | 処理 | [8 empty] | 出力
|  |  |  | 1) | タスクの設定より、定期的に起動する。
|  |  |  | 2) | 削除対象データを抽出する。
[5 empty] | (1) | MS_CODEに登録されている削除対象年数から、削除対象となる開催開始日を
算出する。
例）システム日付＝2017/02/01、MS_CODEの削除対象年数=2の場合
開催開始日<=2015/02/01以前且つ開催開始日<>''のデータが削除対象
となる。
[5 empty] | (2) | 基本情報から削除対象の会合番号を抽出する。
基本情報の開催開始日<=(1)で算出した削除対象開催開始日の会合番号を
抽出する。（同一会合番号の最新の履歴を対象とする）
|  |  |  | 3) | 削除対象データを過去データ用DBの各テーブルに追加する。
[5 empty] | (1) | 2)-(2)で抽出した会合番号に一致する、下記各種データを過去データ用DBの
各テーブルに追加する。
[6 empty] | ・ | 基本情報データ(TBL_KOUENKAI)
[6 empty] | ・ | 会場手配データ(TBL_KAIJO)
[6 empty] | ・ | 交通ホテル手配データ(TBL_KOTSUHOTEL)
[6 empty] | ・ | 参加者データ(TBL_SANKA)
[6 empty] | ・ | 請求データ(TBL_SEIKYU)
[6 empty] | ・ | タクチケ発行データ(TBL_TAXITICKET_HAKKO)
[6 empty] | ・ | 請求承認データ(TBL_SHOUNIN)
[6 empty] | ※ | 追加レコード件数は、ログファイルに出力する。
|  |  |  | 4) | 本番環境から削除対象データを削除する。
[5 empty] | (1) | 2)-(2)で抽出した会合番号に一致する各種データを本番環境から削除する。
削除対象のデータは3)-(1)と同様。
※削除処理の成否をログファイルに出力する。
|  |  |  | 5) | マスターデータのコピーを行う。
[5 empty] | (1) | 過去データ用DBの下記マスターのデータを全て削除する。
[6 empty] | ・ | エリアマスター（MS_AREA）
[6 empty] | ・ | BUマスター（MS_BU）
[6 empty] | ・ | コードマスター（MS_CODE）
[6 empty] | ・ | SAP管理マスター（MS_SAPKANRI）
[6 empty] | ・ | TOP担当者マスター（MS_USER）
[6 empty] | ・ | 税率マスター（MS_ZEI）
[5 empty] | (2) | 本番用DBの上記マスターデータを全て過去データ用DBのマスターに追加する。
|  |  |  | 6) | 本番用DBと過去データ用DBの、削除対象テーブルのインデックス再構成を行う。
|  |  |  | 7) | 処理終了
|  |  |  | ※ | その他
削除対象の各テーブルに会合番号(KOUENKAI_NO)のみのインデックスを追加する。
本番用DB
(MONOLITH_DB)
本番用DB
(MONOLITH_DB)
過去データ用DB
(MONOLITH_PAST_DB)

## 処理フロー
過去データ削除処理（DeletePastData.exe）
※スケジュール設定により稼働します。稼働間隔は要検討。
コードマスター(MS_CODE)
システム日付-コードマスターの｢削除対象年月｣した日付を取得→(a)
※コードマスターに該当レコードが登録されていない場合は、処理終了
基本情報
(TBL_KOUENKAI)
開催開始日<=(a)の会合番号を抽出→(b)
対象データ有?
基本情報
(TBL_KOUENKAI)
(b)の会合番号に一致する
データを抽出→
過去データ用DBの各種テーブルにInsert
基本情報
(TBL_KOUENKAI)
(b)の会合番号に一致する
本番用DBの上記テーブルの
データを削除
会場手配(TBL_KAIJO)
会場手配(TBL_KAIJO)
交通ホテル手配(TBL_KOTSUHOTEL)
交通ホテル手配(TBL_KOTSUHOTEL)
参加者
(TBL_SANKA)
参加者
(TBL_SANKA)
請求
(TBL_SEIKYU)
請求
(TBL_SEIKYU)
タクチケ発行(TBL_TAXITICKET
_HAKKO)
タクチケ発行(TBL_TAXITICKET
_HAKKO)
請求承認
(TBL_SHOUNIN)
請求承認
(TBL_SHOUNIN)
【本番用DB】
【過去データ用DB】
Yes
本番用DBのインデックス
再構成
処理終了
【本番用DB】
各種マスター
【過去データ用DB】
各種マスター
過去データ用DBの各種マスター
のデータを全て削除し、
本番用DBのマスターデータを
全てInsert
・エリアマスター（MS_AREA）
・BUマスター（MS_BU）
・コードマスター（MS_CODE）
・SAP管理マスター（MS_SAPKANRI）
・TOP担当者マスター（MS_USER）
・税率マスター（MS_ZEI）
過去データ用DBの
インデックス再構成
No