## ＷＢＳ
2015-04-01
[7 empty] | 2015-05-26 |  |  | 1 | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7
№ | 項目 |  |  |  | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2015-03-01 to 2015-07-31
[6 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 |  | 2015-05-26 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 休 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 休 | 休 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 設計工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
2 |  | 受信ファイル 項目調査 | [5 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
3 |  |  | 手動基本情報データ |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 3 | 2015-04-24 | 2015-03-01: 2015-04-24; 2015-04-22: ■; 2015-04-23: ■; 2015-04-24: ■
[6 empty] | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 100% | 2015-04-24 | 2015-03-01: 2015-04-24; 2015-04-22: ■; 2015-04-23: ■; 2015-04-24: ■
4 |  |  | 手動会場手配依頼データ |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2 | 2015-04-28 | 2015-03-01: 2015-04-28; 2015-04-27: ■; 2015-04-28: ■
[6 empty] | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 100% | 2015-04-28 | 2015-03-01: 2015-04-28; 2015-04-27: ■; 2015-04-28: ■
5 |  |  | 手動交通宿泊依頼データ |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 1 | 2015-04-30 | 2015-03-01: 2015-04-30; 2015-04-30: ■
[6 empty] | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 100% | 2015-04-30 | 2015-03-01: 2015-04-30; 2015-04-30: ■
6 |  | 基本設計 | [5 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
7 |  |  | 手動基本情報取込 |  |  | 2015-05-01 | 2015-05-07 | 2 | 2015-05-07 | 2015-03-01: 2015-05-07; 2015-05-01: ■; 2015-05-02: ◇; 2015-05-03: ◇; 2015-05-04: ◇; 2015-05-05: ◇; 2015-05-06: ◇; 2015-05-07: ■
[6 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-07 | 100% | 2015-05-07 | 2015-03-01: 2015-05-07; 2015-05-01: ■; 2015-05-02: ◇; 2015-05-03: ◇; 2015-05-04: ◇; 2015-05-05: ◇; 2015-05-06: ◇; 2015-05-07: ■
8 |  |  | 手動会場手配依頼取込 |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2 | 2015-05-11 | 2015-03-01: 2015-05-11; 2015-05-08: ■; 2015-05-09: ◇; 2015-05-10: ◇; 2015-05-11: ■
[6 empty] | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 100% | 2015-05-11 | 2015-03-01: 2015-05-11; 2015-05-08: ■; 2015-05-09: ◇; 2015-05-10: ◇; 2015-05-11: ■
9 |  |  | 手動交通宿泊依頼取込 |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 3 | 2015-05-14 | 2015-03-01: 2015-05-14; 2015-05-12: ■; 2015-05-13: ■; 2015-05-14: ■
[6 empty] | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 100% | 2015-05-14 | 2015-03-01: 2015-05-14; 2015-05-12: ■; 2015-05-13: ■; 2015-05-14: ■
10 |  | （タクチケ「課税」から「非課税」への | [5 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
|  | 対応） | [6 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
11 |  |  |  | タクチケ実績データ取込 |  | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 3 | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-15: ■; 2015-05-16: ◇; 2015-05-17: ◇; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
[6 empty] | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 100% | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-15: ■; 2015-05-16: ◇; 2015-05-17: ◇; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
12 |  |  |  | タクチケ管理台帳 |  | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 3 | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-15: ■; 2015-05-16: ◇; 2015-05-17: ◇; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
[6 empty] | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 100% | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-15: ■; 2015-05-16: ◇; 2015-05-17: ◇; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
12 |  |  |  | ＳＡＰ用ＣＳＶ |  | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 3 | 2015-05-22 | 2015-03-01: 2015-05-22; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■; 2015-05-22: ■
[6 empty] | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 100% | 2015-05-22 | 2015-03-01: 2015-05-22; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■; 2015-05-22: ■
13 |  |  |  | 分析用ＣＳＶ |  | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 3 | 2015-05-22 | 2015-03-01: 2015-05-22; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■; 2015-05-22: ■
[6 empty] | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 100% | 2015-05-22 | 2015-03-01: 2015-05-22; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■; 2015-05-22: ■
4 | 開発工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
5 |  | 手動基本情報取込 |  |  |  | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 3 | 2015-06-01 | 2015-03-01: 2015-06-01; 2015-05-28: ■; 2015-05-29: ■; 2015-05-30: ◇; 2015-05-31: ◇; 2015-06-01: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
6 |  | 手動会場手配依頼取込 |  |  |  | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 5 | 2015-06-08 | 2015-03-01: 2015-06-08; 2015-06-02: ■; 2015-06-03: ■; 2015-06-04: ■; 2015-06-05: ■; 2015-06-06: ◇; 2015-06-07: ◇; 2015-06-08: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
7 |  | 手動交通宿泊依頼取込 |  |  |  | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 3 | 2015-06-11 | 2015-03-01: 2015-06-11; 2015-06-09: ■; 2015-06-10: ■; 2015-06-11: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
8 |  | 取込ログ照会 |  |  |  | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 3 | 2015-06-16 | 2015-03-01: 2015-06-16; 2015-06-12: ■; 2015-06-13: ◇; 2015-06-14: ◇; 2015-06-15: ■; 2015-06-16: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
9 |  | タクチケ「課税」から「非課税」への | [5 empty] | 0 | 0 | 2015-03-01: 0
|  | 対応 | [6 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
10 |  |  |  | タクチケ実績データ取込 |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2 | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
[6 empty] | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 100% | 2015-05-19 | 2015-03-01: 2015-05-19; 2015-05-18: ■; 2015-05-19: ■
11 |  |  |  | タクチケ管理台帳 |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2 | 2015-05-21 | 2015-03-01: 2015-05-21; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■
[6 empty] | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 100% | 2015-05-21 | 2015-03-01: 2015-05-21; 2015-05-20: ■; 2015-05-21: ■
11 |  |  |  | ＳＡＰ用ＣＳＶ |  | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2 | 2015-05-25 | 2015-03-01: 2015-05-25; 2015-05-22: ■; 2015-05-23: ◇; 2015-05-24: ◇; 2015-05-25: ■
[6 empty] | 2015-05-22 |  | 90% | 2015-05-24 | 2015-03-01: 2015-05-25; 2015-05-22: ■; 2015-05-23: ◇; 2015-05-24: ◇; 2015-05-25: □
12 |  |  |  | 分析用ＣＳＶ |  | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2 | 2015-05-27 | 2015-03-01: 2015-05-27; 2015-05-26: ■; 2015-05-27: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
13 | ＩＴ（恵和内 結合テスト） |  |  |  |  | 2015-06-15 | 2015-06-26 | 10 | 2015-06-26 | 2015-03-01: 2015-06-26; 2015-06-15: ■; 2015-06-16: ■; 2015-06-17: ■; 2015-06-18: ■; 2015-06-19: ■; 2015-06-20: ◇; 2015-06-21: ◇; 2015-06-22: ■; 2015-06-23: ■; 2015-06-24: ■; 2015-06-25: ■; 2015-06-26: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
14 | [8 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
15 | ＳＴ（バイエル様との連携テスト） |  |  |  |  | 2015-06-29 | 2015-07-17 | 15 | 2015-07-17 | 2015-03-01: 2015-07-17; 2015-06-29: ■; 2015-06-30: ■; 2015-07-01: ■; 2015-07-02: ■; 2015-07-03: ■; 2015-07-04: ◇; 2015-07-05: ◇; 2015-07-06: ■; 2015-07-07: ■; 2015-07-08: ■; 2015-07-09: ■; 2015-07-10: ■; 2015-07-11: ◇; 2015-07-12: ◇; 2015-07-13: ■; 2015-07-14: ■; 2015-07-15: ■; 2015-07-16: ■; 2015-07-17: ■
[9 empty] | 0 | 2015-03-01: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 休日
2015-04-29
2015-05-04
2015-05-05
2015-05-06
2015-07-20