## 工程管理_0920
案件名 |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） 工程管理 |  |  | 工程管理 | 2013-09-19 | ㈱恵和ビジネス
ＳＥＱ | 工程 |  | 成果物 |  | 進捗 | 課題・特記事項
1 | 要件定義 |  |  |  | 完了
2 | 基本設計
3 |  | 運用、業務フロー | 業務フロー |  | 60% | ステータスの定義。 ステータス別の業務整理
4 | [5 empty] | 送受信の周期、タイムスケジュール
5 |  | 連携データ項目確定（送受信) | ＩＦ項目票 |  | 50% | 項目の他に、CSVの形式・禁則文字の確認が必要
6 |  | ＤＢ設計 | ＤＢ項目票 |  | 50%
7 |  | インフラ計画、構築 | 機器構成図、設定内容一覧 |  | 30% | Webサーバ用機器手配済み。 9/30納品予定
見積書等をＵＰするサーバは、未手配。
8 | 詳細設計 |  | 機能一覧 |  | 60% | Sheet[機能一覧_20130919]参照
9 |  |  | テーブル一覧 |  | 60% | Sheet[テーブル一覧_20130919]参照
10 |  |  | ＩＦ一覧 |  | 60% | Sheet[ＩＦ一覧_20130919]参照
11 |  |  | 画面レイアウト |  | 10% | 37機能中、6画面の画面レイアウト作成
12 |  |  | 帳票レイアウト |  | 0% | サンプル受領済。要仕様確認
13 |  |  | 機能仕様書 |  | 10% | 37機能中、6機能着手中
精算に関わる処理（ＳＡＰ、各管理用CSVなど）
14 | 開発
15 |  | 開発環境の構築 | ＤＢの構築 |  | 20% | プロトタイプ用として、9/13日時点の項目にてＤＢ構築。
＊桁数は暫定で行う
16 |  | プログラム作成 | プログラム ソースファイル |  | 10% | プロトタイプ版として37機能中、
6機能 詳細設計 画面レイアウトに合わせ着手中
17 |  |  | 単体テスト仕様書 |  | 0%
18 | 結合テスト |  | テストシナリオ／結合テスト仕様書 |  | 0%
19 | その他 |  | 文言の統一 |  |  | "講演会" OR "会合"、"ID" OR "番号"など

## 工程管理_0927
案件名 |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） 工程管理 |  |  | 工程管理 | 2013-09-27 | ㈱恵和ビジネス
ＳＥＱ | 工程 |  | 成果物 |  | 進捗 | 課題・特記事項
1 | 要件定義 |  |  |  | 完了
2 | 基本設計
3 |  | 運用、業務フロー | 業務フロー |  | 60% | ステータスの定義。 ステータス別の業務整理
4 | [5 empty] | 送受信の周期、タイムスケジュール
5 |  | 連携データ項目確定（送受信) | ＩＦ項目票 |  | 70% | 精算以外は完了とみなす。 ８本中７本完了 戻り分を考慮し全体進捗は70％
6 |  | ＤＢ設計 | ＤＢ項目票 |  | 70% | 精算以外は完了とみなす。 ８本中７本完了 戻り分を考慮し全体進捗は70％
7 |  | インフラ計画、構築 | 機器構成図、設定内容一覧 |  | 30% | Webサーバ用機器手配済み。 9/30納品予定
見積書等をＵＰするサーバは、未手配。
8 | 詳細設計 |  | 機能一覧 |  | 70% | Sheet[機能一覧_20130919]参照
9 |  |  | テーブル一覧 |  | 70% | Sheet[テーブル一覧_20130919]参照
10 |  |  | ＩＦ一覧 |  | 70% | Sheet[ＩＦ一覧_20130919]参照
11 |  |  | 画面レイアウト |  | 30% | 37機能中、6画面の画面レイアウト作成
12 |  |  | 帳票レイアウト |  | 0% | サンプル受領済。要仕様確認
13 |  |  | 機能仕様書 |  | 30% | 37機能中、12機能着手中
疎通試験の為、バッチ処理を優先 ８機能中６機能完了
精算に関わる処理（ＳＡＰ、各管理用CSVなど）
14 | 開発
15 |  | 開発環境の構築 | ＤＢの構築 |  | 70% | プロトタイプ用として、9/27日時点の項目にてＤＢ構築。
＊桁数は暫定で行う
16 |  | プログラム作成 | プログラム ソースファイル |  | 10% | プロトタイプ版として37機能中、
6機能 詳細設計 画面レイアウトに合わせ着手中
17 |  |  | 単体テスト仕様書 |  | 0%
18 | 結合テスト |  | テストシナリオ／結合テスト仕様書 |  | 0%
19 | その他 |  | 文言の統一 |  |  | "講演会" OR "会合"、"ID" OR "番号"など

## ＷＢＳ＿ＩＦ 疎通試験
講演会手配管理（仮称） ＷＢＳ | [6 empty] | 2013-09-24
[7 empty] | 2013-09-27 |  |  | 1 | 9 | [6 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
№ | 項目 |  |  |  | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2013-08-24 to 2013-12-31
[6 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 |  | 2013-09-27 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 休
1 | IF 疎通試験 | [6 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
2 |  | ＳＦＴＰサーバ構築 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
3 |  |  | 機器搬入 |  | KB | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 1 | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-03: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
4 |  |  | 機器構築 |  | KB | 2013-10-04 | 2013-10-16 | 8 | 2013-10-16 | 2013-08-24: 2013-10-16; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■; 2013-10-16: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
5 |  |  | 社内 ＳＦＴＰ疎通試験 |  | KB | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 3 | 2013-10-21 | 2013-08-24: 2013-10-21; 2013-10-17: ■; 2013-10-18: ■; 2013-10-19: ◇; 2013-10-20: ◇; 2013-10-21: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
6 |  | ＩＦ項目精査 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
|  |  | ＊データ項目・桁数確定 必須！ | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
7 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
8 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KW | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
9 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
10 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KW | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
11 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
12 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KW | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
13 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル |  | 2013-09-24 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
14 |  |  | BY → TT |  | BY,TT,KB | 2013-09-24 | 2013-09-27 | 4 | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
|  |  |  | 精算ファイル |  | 2013-09-24 |  |  | 2013-09-23 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-24: □; 2013-09-25: □; 2013-09-26: □; 2013-09-27: □
15 |  | ＩＦ項目票 バイエル様提出資料作成 | [5 empty] | 0 | 0 | 2013-08-24: 0
|  |  | ＊前提条件：データ項目、桁数確定 必須 | [5 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
16 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
17 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
18 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
19 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
20 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
精算承認結果ファイル
21 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
交通宿泊手配回答ファイル
22 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
23 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 2013-08-24: 2013-10-04; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■; 2013-10-04: ■
|  |  |  | 精算ファイル |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
24 |  |  | バイエル様 資料提出 |  | KB | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 1 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-07: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
25 |  | ＤＢ構築 テーブル定義 |  |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-02 | 3 | 2013-10-02 | 2013-08-24: 2013-10-02; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■; 2013-10-02: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
26 |  | ＩＦ機能 詳細設計 | [6 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
27 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2 | 2013-10-01 | 2013-08-24: 2013-10-01; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル取込 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 |  | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
28 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2 | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル取込 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 |  | 2013-09-25 | 2013-08-24: 2013-09-25; 2013-09-24: ■; 2013-09-25: ■
28 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-04 | 2013-10-07 | 2 | 2013-10-07 | 2013-08-24: 2013-10-07; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル作成 |  | 2013-09-27 |  |  | 2013-09-26 | 2013-08-24: 2013-09-30; 2013-09-27: □; 2013-09-28: □; 2013-09-29: □; 2013-09-30: □
30 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2 | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-09; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル |  | 2013-09-26 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
29 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2 | 2013-10-01 | 2013-08-24: 2013-10-01; 2013-09-30: ■; 2013-10-01: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル取込 |  | 2013-09-26 | 2013-09-27 |  | 2013-09-27 | 2013-08-24: 2013-09-27; 2013-09-26: ■; 2013-09-27: ■
30 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2 | 2013-10-03 | 2013-08-24: 2013-10-03; 2013-10-02: ■; 2013-10-03: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル作成 |  | 2013-09-27 |  |  | 2013-09-26 | 2013-08-24: 2013-09-28; 2013-09-27: □; 2013-09-28: □
31 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2 | 2013-10-11 | 2013-08-24: 2013-10-11; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
32 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-04 | 2013-10-08 | 3 | 2013-10-08 | 2013-08-24: 2013-10-08; 2013-10-04: ■; 2013-10-05: ◇; 2013-10-06: ◇; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■
|  |  |  | 精算ファイル作成 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
33 |  | ＩＦ機能 プログラム作成 | [6 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
34 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 3 | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-09; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■
|  |  |  | 講演会基本情報ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
35 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-10 | 2013-10-15 | 3 | 2013-10-15 | 2013-08-24: 2013-10-15; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配依頼ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
36 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 3 | 2013-10-18 | 2013-08-24: 2013-10-18; 2013-10-16: ■; 2013-10-17: ■; 2013-10-18: ■
|  |  |  | 交通宿泊手配回答ファイル作成 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
37 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2 | 2013-10-22 | 2013-08-24: 2013-10-22; 2013-10-21: ■; 2013-10-22: ■
|  |  |  | 参加者出席ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
38 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 3 | 2013-10-09 | 2013-08-24: 2013-10-09; 2013-10-07: ■; 2013-10-08: ■; 2013-10-09: ■
|  |  |  | 会場手配依頼ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
39 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-10 | 2013-10-15 | 3 | 2013-10-15 | 2013-08-24: 2013-10-15; 2013-10-10: ■; 2013-10-11: ■; 2013-10-12: ◇; 2013-10-13: ◇; 2013-10-14: ◇; 2013-10-15: ■
|  |  |  | 会場手配回答ファイル作成 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
40 |  |  | BY → TT |  | KB | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2 | 2013-10-17 | 2013-08-24: 2013-10-17; 2013-10-16: ■; 2013-10-17: ■
|  |  |  | 精算承認結果ファイル取込 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
41 |  |  | TT → BY |  | KB | 2013-10-18 | 2013-10-23 | 4 | 2013-10-23 | 2013-08-24: 2013-10-23; 2013-10-18: ■; 2013-10-19: ◇; 2013-10-20: ◇; 2013-10-21: ■; 2013-10-22: ■; 2013-10-23: ■
|  |  |  | 精算ファイル作成 |  |  |  |  | 0 | 2013-08-24: 0
42 |  |  | 社内 ＩＦ結合テスト |  | KB | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2 | 2013-10-25 | 2013-08-24: 2013-10-25; 2013-10-24: ■; 2013-10-25: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
43 |  | バイエル様 疎通試験 |  |  | KB | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 5 | 2013-11-01 | 2013-08-24: 2013-11-01; 2013-10-28: ■; 2013-10-29: ■; 2013-10-30: ■; 2013-10-31: ■; 2013-11-01: ■
[9 empty] | 0 | 2013-08-24: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 機能一覧_20130919
タイトル |  |  | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） 機能一覧 |  |  | 2013-09-19 | (株)恵和ビジネス |  |  |  |  | 初版
2013/09/19 時点
Seq | カテゴリー | 機能名 |  |  | 特記事項
1 |  | ログイン
2 |  | メインメニュー
3 | 新着照会 | 【新着】講演会基本情報一覧
4 |  | 【新着】会場手配依頼一覧
5 |  | 【新着】交通・宿泊手配依頼一覧
6 |  | 【新着】弁当手配依頼一覧
7 | 検索 | 【検索】講演会基本情報一覧
8 |  | 【検索】会場手配依頼一覧
9 |  | 【検索】交通・宿泊手配依頼一覧
10 |  | 【検索】弁当手配依頼一覧
11 | 登録 | 講演会基本情報詳細表示画面 |  |  | 【新着】、【検索】から画面遷移
12 |  | 会場手配回答登録画面 |  |  | 【新着】、【検索】から画面遷移
13 |  | 交通・宿泊手配回答登録画面 |  |  | 【新着】、【検索】から画面遷移
14 |  | 弁当手配回答登録画面 |  |  | 【新着】、【検索】から画面遷移
15 | 履歴照会 | 講演会基本情報履歴照会 |  |  | 登録からの画面遷移
16 |  | 会場手配履歴照会 |  |  | 登録からの画面遷移
17 |  | 交通・宿泊履歴照会 |  |  | 登録からの画面遷移
18 |  | 弁当履歴照会 |  |  | 登録からの画面遷移
19 | 精算 | 精算金額入力画面
20 |  | ＳＡＰ用ＣＳＶデータ作成
21 |  | 講演会、コストセンター別集計ＣＳＶ作成
22 |  | 参加者一覧ＣＳＶ作成
23 | Nozomiデータ取込 | 講演会基本情報取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
24 |  | 会場手配依頼データ取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
25 |  | 交通・宿泊手配依頼連データ取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
26 |  | 弁当手配依頼連データ取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
27 |  | 参加者データ取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
28 |  | 精算データ承認結果データ取込 |  |  | 時間起動 バッチ処理
29 | Nozomi用送信データ作成 | 会場手配回答連携データ作成 |  |  | 時間起動 バッチ処理
30 |  | 交通・宿泊手配回答連携データ作成 |  |  | 時間起動 バッチ処理
31 |  | 弁当手配回答連携データ作成 |  |  | 時間起動 バッチ処理
32 |  | 精算連携データ作成 |  |  | 時間起動 バッチ処理
33 | その他 | ユーザメンテナンス
34 |  | 施設マスタメンテ
35 |  | 送受信ログ照会
36 |  | 操作ログ照会
37 |  | タクチケ管理システム用ＣＳＶ作成

## テーブル一覧_20130919
手配管理（仮称） テーブル一覧 |  |  | 章番 | 章名
|  |  | 節番 | 節名 |  |  | 作成日 | 2013-09-09 | 作成者 | 恵和ビジネス
|  |  | 項番 | 項名 |  |  | 変更日 | 2013-09-19 | 変更者 | 恵和ビジネス
NO | TBL-ID | テーブル名称 |  | テーブル物理名 | 保存期間 | 備考
1 |  | 講演会基本情報テーブル |  | TBL_KOENKAI
2 |  | 請求テーブル |  | TBL_SEIKYU
3 |  | 交通宿泊手配テーブル |  | TBL_KOTSUHOTEL
4 |  | 会場手配テーブル |  | TBL_KAIJO
5 |  | 弁当手配テーブル |  | TBL_BENTO
6 |  | 施設マスタ |  | MS_SHISETSU
7 |  | ユーザマスタ |  | MS_USER
8 |  | 事業所マスタ |  | MS_JIGYOSHO |  | 必要かトップツアー様に確認。バイエル社からのＩＦはなし
9 |  | エリアマスタ |  | MS_AREA |  | 必要かトップツアー様に確認。バイエル社からのＩＦはなし
10 |  | 営業所マスタ |  | MS_EIGYOSHO |  | 必要かトップツアー様に確認。バイエル社からのＩＦはなし
11 |  | 操作ログテーブル |  | LOG_OPE |  | データ登録、更新時のユーザーＩＤ、日時
12 |  | ＩＦログテーブル |  | LOG_IF |  | CSV取込ログ、CSV取込エラーログ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## ＩＦ一覧_20130919
手配管理（仮称） ＩＦ一覧 |  |  | 章番 | 章名
|  |  | 節番 | 節名 |  |  |  | 作成日 | 2013-09-19 | 作成者 | 恵和ビジネス
|  |  | 項番 | 項名 |  |  |  | 変更日 | 2013-09-19 | 変更者 | 恵和ビジネス
BY :バイエル社
TOP:トップツアー社
NO | 発信 | 受信 | ファイル名 |  | ファイル物理名 | 周期 | 備考
1 | BY | TOP | 講演会基本情報ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv
2 | BY | TOP | 交通宿泊手配依頼ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv |  | 講演会基本情報が事前に受信されていることが前提
3 | BY | TOP | 会場手配依頼ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv |  | 講演会基本情報が事前に受信されていることが前提
4 | BY | TOP | 弁当手配依頼ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv |  | 講演会基本情報が事前に受信されていることが前提
5 | BY | TOP | 参加者出席ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv |  | 交通宿泊手配依頼が事前に受信されていることが前提
6 | BY | TOP | 精算承認結果ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv |  | 講演会基本情報が事前に受信されていることが前提
7 | TOP | BY | 交通宿泊手配回答ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv
8 | TOP | BY | 会場手配回答ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv
9 | TOP | BY | 弁当手配回答ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv
10 | TOP | BY | 精算ファイル |  | xxxxxxxxxxxxx.csv
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 課題管理表
案件名 |  |  |  | 書式名 | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 |  | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮称） |  |  |  | 課題管理表 | 2013-09-19 | ㈱恵和ビジネス
№ | 課 題 |  |  |  |  | 対 応（課題に対する回答）
| 記入日 | 記入者 | 内容 |  |  | 記入日 | 回答者 |  | 内容
1 | 2013-09-19 | 恵和 | 事業部、エリア、営業所はコードではなく文字でバイエル社から連携されます。新着等の検索条件にて、事業部、エリア、営業所はフリー入力としてよろしいでしょうか？プルダウン等にて選択の場合は、トップツアー様でマスター登録が必要となります。
2 | 2013-09-19 | 恵和 | ＵＲＬ(xxxxxxx.com)のご希望はありますか？ なければこちらで手配いたします。こちらで手配した場合、はxxxxxxxxxx.keiwa.ne.jpになると思います。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

## ステータス
タイトル |  |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 | 承認 | 版
NOZOMIプロジェクト 講演会手配 機能一覧 |  |  | 2013-09-04 | (株)恵和ビジネス |  |  |  | 初版
| ステータス | 状態
| 新規受付 | バイエル様から新規の依頼を受信
| 変更受付 | バイエル様から変更の依頼を受
| 手配中 | トップツアー様にて帳票を印刷
| 手配済 | トップツアー様にて手配状況を入力完了
| 代案手配済 | トップツアー様にて手配状況を入力完了
| 変更済 | ？
| 手配不可 | 依頼内容の手配が不可の状態
作業中

## 画面遷移図
タイトル | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 | 承認 | 版
手配管理（仮） 画面遷移図 | 2013-09-07 | (株)恵和ビジネス |  |  |  | 初
講演会情報 新着照会
会場手配依頼 新着照会
宿泊・交通 新着照会
講演会情報検索
メイン メニュー
講演会情報 ステータス一括更新・手配依頼印刷
宿泊・交通 ステータス 一括更新・手配依頼印刷
講演会情報登録
会場手配依頼検索
会場手配回答登録
宿泊・交通・タクチケ 検索
宿泊・交通・タクチケ回答登録
マスタメンテメニュー
施設マスタメンテ
ユーザマスタメンテ
ログ照会
送受信ログ
操作(更新)ログ
タクチケ印刷用データ出力
タクチケ 新着照会
タクチケ ステータス一括更新・手配依頼印刷
作業中

## 8月2日時点スケジュール
タイトル |  |  |  |  | 作成日 |  | 作成者 | [5 empty] | 更新日 |  |  | 更新者 |  |  |  | 承認 |  | 版
講演会手配システム スケジュール(案） |  |  |  |  | 2013-08-02 |  | 株式会社恵和ビジネス | [14 empty] | ２版
[6 empty] | ８月 |  |  |  | ９月 | [6 empty] | １０月 |  |  |  | １１月
[6 empty] | 12～ | 19～ |  | 26～ | 2～ |  | 9～ |  | 16～ | 23～ |  | 1～ | 7～ | 14～ | 21～ | 1～
設計工程
要件定義
基本設計
|  |  |  | 連携データ項目確定（送受信) |  |  |  | ★
運用、業務フロー
ＤＢ設計
|  |  |  | インフラ計画、構築 |  |  | 機材発注
詳細設計
|  | 設計レビュー、承認 | [8 empty] | ★
開発工程（コーディング／単体テスト）
宿泊交通手配
会場手配
お弁当手配
テスト
|  | 宿泊交通手配バイエル様連携テスト | [14 empty] | ★
結合テスト計画（シナリオ）、項目票
結合テスト
前提条件
・[要件定義]着手 2013/8/12、 [設計レビュー、承認] 2013/09/06までを前提としております。
[要件定義]、[設計レビュー、承認]が遅れた場合、後続の工程もずれる事になります。
・１０月からのバイエル様 連携テストについて
宿泊交通手配のみといたします。 バイエル様からの手配依頼を受信後、手配結果データを返送いたします。
10/1時点での宿泊交通手配については、単体テスト完了 及び、単体テスト結果の検証完了までとなります。
最終的なものは、システムテスト完了後となります。
・機材については、発注から納品まで３～４週間の期間が必要となります。遅くとも、８月末には発注が必要となります。