## 9.18_メモ
=> Issue List, Process, Functional Specification
No | プロセス 大区分 | プロセス 小区分 | テーマ | 内容 | 検討日 | 会議体 | 進捗 | フォロー先 | 進捗状況 | 期限 | Next Action
1 | Top-Tour |  |  | 基本情報の講演会会場名についてTTから会場名を入れて返す必要がある。（正式名称） →基本情報はNozomi→TTのOne wayにした方がシステム的にはシンプルなので、Nozomi上でTTから来た会合手配から会場名を基本情報に反映することができるか検討する。
2 | Top-Tour |  |  | Nozomi上で基本情報が変更になった場合は連携する。 TTへの手配が発生しない場合にも連携して問題ない。
3 | Top-Tour |  |  | 基本情報のアカウントコードについては、講演会の種類によって異なるので、Nozomiから渡す。
4 | Top-Tour |  |  | 担当者のカタカナはNozomiにない。 HRから連携する項目には存在するのでNozomiに取込む項目に追加する。携帯メールアドレスも追加してTTにも連携する。
5 | Top-Tour |  |  | CMが手配する条件に合致しないがCMに依頼したい場合は、画面で選べるようにしたい。 そうするとNozomi上基本情報に手配担当者を持たせることができるため、連携項目でも基本情報に持たせるということで問題ない。

## 9.13_メモ
=> Issue List, Process, Functional Specification
No | プロセス 大区分 | プロセス 小区分 | テーマ | 内容 | 検討日 | 会議体 | 進捗 | フォロー先 | 進捗状況 | 期限 | Next Action
1 | Top-Tour |  |  | タクシーチケットについて、金額と発地だけが分かれば発券可能。券種はMRがフリー入力した発地からTTにて判断する。
2 | Top-Tour |  |  | チケット番号の回答は必要なため回答は依頼よりも多く持つ必要がある。（現状は40行程） 依頼は10行程。回答はあまり項目を増やしたくないのでチケット番号をどのように持たせるか検討が必要。 チケット番号はMRへの告知が必要なだけのため、羅列を行程別で持たせるなどTT側で可能な方法を検討する。
3 | Top-Tour |  |  | 年齢をヘッダに持たせた場合、年齢が入っていないとAirが入力できないなど考慮できるか。 座席希望については、行程別に持たせた方が良いのではないか。項目数を見て、分けられるようであれば分ける。
4 | Top-Tour |  |  | 交通備考は指定外申請を入力することを想定していた。指定外申請の内容を入力する項目を追加する。 解答欄の備考は交通備考、宿泊備考と分ける。 依頼欄の備考は項目数を見て判断する。
5 | Top-Tour |  |  | 案内ステータスを参加予定から欠席予定に変更した際に、手配がキャンセルされる方向で、Salesforce上の仕様を検討する
6 | Top-Tour |  |  | 事後登録については、MRにて予備チケットをタクチケ備考に入力する。TTではそのDRがどの予備チケットを利用したかのみを気にすればよい。 手配ステータスとして事後登録というステータスも必要。
7 | Top-Tour |  |  | 取消はそのDRについての手配をすべて取り消すケース。 キャンセル料の金額は実際にチケットが返却されなければわからないので、返却をもって回答となる。
8 | Top-Tour |  |  | 時刻変更など承認が必要でない変更の場合に、それが承認なしに来たものなのかを承認ステータスでやり取りする。 その変更内容の妥当性についてTTにて確認して不適切な場合フィードバックする。
9 | Top-Tour |  |  | 講演会会場情報はTT以外で手配した場合に情報がないと交通手配ができないので、基本情報の一部としてTTに連携する。
10 | Top-Tour |  |  | Nozomiに返す請求確認情報について、アカウントコードやコストセンターは不要。金額（JR、Air、…）は横持ちとなる。
11 | Top-Tour |  |  | 参加者情報やタクシーチケットの台帳をFTPサイトに置く場合、個人情報が含まれるが問題ないか。バイエルのネットワークからしか入ることができないようにIP制限をかけるがそれでセキュリティ的に十分か。 URLを工夫するなど必要がある。要検討
12 | Top-Tour |  |  | タクシーチケットの管理を確実に行う方法を考える。
13 | Top-Tour |  |  | 手配依頼を行った場合に、基本情報が連携される。 →基本情報が登録された段階でどのような講演会があるか知りたい。 →大きな講演会については事前に別途連絡するなどコミュニケーションの中で解決する。
14 | Top-Tour |  |  | 基本情報のステータスについては取消のみ。 講演会名が承認後に変更になることはないので、変更のステータスは必要ない。 講演会の日付が変わった場合、再手配が必要であることを案内する必要がある。 その場合には案内開始の場合と同じ処理を再度行う。
15 | Top-Tour
16 | Top-Tour
17 | Top-Tour
18 | Top-Tour
19 | Top-Tour
20 | Top-Tour
21 | Top-Tour
22 | Top-Tour
23 | Top-Tour
24 | Top-Tour

## 9.11_メモ
=> Issue List, Process, Functional Specification
No | プロセス 大区分 | プロセス 小区分 | テーマ | 内容 | 検討日 | 会議体 | 進捗 | フォロー先 | 進捗状況 | 期限 | Next Action
1 | Top-Tour |  |  | SAP用データは現状のまま、TopTourさんのサーバーに置いてもらう
2 | Top-Tour |  |  | SAP用データに加えて、振替処理用に個々の明細データがTopTourさんのサーバー上にcsvで必要
3 | Top-Tour |  |  | 講演会ごとの請求は毎月、その月分の請求データを講演会ごと＆粗方の項目ごとにまとめてレコードをNozomiに送る
4 | Top-Tour |  |  | 代理出席の場合と予備チケットの消化についてのオペレーションは要検討
5 | Top-Tour |  |  | 出席・欠席の情報更新を以ってTopTourで何等か作業が発生する事はなく、あくまで、その時の出欠状況
6 | Top-Tour |  |  | タクチケ以外の個人ごとの請求は、参加者レコードに初回請求時に1回入ってくるのみ
7 | Top-Tour |  |  | 上記の初回請求以降のチケットの返却は、まとめて別途処理する方向で検討する
8 | Top-Tour |  |  | タクチケの請求はある程度期間を切れるので、TopTourサイドで請求のクローズが可能
9 | Top-Tour |  |  | タクチケの精算状況については、別で講演会ごとのタクチケ一覧を用意して、その中で精算状況を管理していく。一覧には人の情報と講演会の情報が入っている
10 | Top-Tour |  |  | 講演会で分かれていない全体のタクチケの精算状況が1ファイル1シートで分かればなおありがたい
11 | Top-Tour |  |  | 全体のタイムラインは要整理
12 | Top-Tour |  |  | アカウントコードと会合の整理は元林さんからInputをもらう＆「講演会ごとの請求は毎月、その月分の請求データを講演会ごと＆粗方」の分類・項目ももらう(9/17まで)
13 | 講演会 |  |  | Webカンファで各Drがどこの会場に参加したかを記録したい⇒項目を1つ追加する
14 | 講演会 |  |  | WebカンファにアクセスするID/Passwordの発行⇒Pending Listに入れる
15 | Top-Tour |  |  | 精算確認用の支払データには講演会別に宿泊費、交通費、タクシーチケット…などの単位でサマリされている。 SAP連携用データでは上記が縦持ちで課税・非課税に分かれてサマリされて出てくる。 参加者別にJR実費、Air実費、Hotel実費、MR随行、手数料、…という明細データを横持ちで持っているので、それをサマリして上記データを作成する。 さらに明細の内訳については、Nozomi外でPDFファイルで確認することができる。
16 | Top-Tour |  |  | 参加者別の金額を講演会別にサマリするのはシステムで自動化されているわけではない。 金額が正しいことの保証についてはNozomi対象外のため、SOPを今後確認することになる。
17 | Top-Tour |  |  | 振替が発生するのはタクシーチケット、チケットの返却分のみ。 チケットの返却分はシステム外の前提で別途購買を交えて検討する必要がある。
18 | Top-Tour |  |  | キャンセル分についても、どの会合、参加者に対して発生したものかが分かる必要がある。 参加者別の横持ちデータの中、事後分の処理日、内容を持てば良い。（Nozomiには連携せず、Top Tour内で管理する。ただし初回請求までに返却された場合はほかの請求と合わせて行う。）
19 | Top-Tour |  |  | タクシーチケットの明細にはNozomiからの連携データのキーを持たせる必要があるのでDR IDも必要。
20 | Top-Tour |  |  | タクシーチケットに紐づく出欠情報は請求時の出欠状況をTop Tourで管理する。 初回請求時から変更になったものについて、振替を行う必要がある。請求月の項目も必要。 振替処理を行うに当たっては、請求時の出欠状況と最新の出欠を突き合わせる。
21 | Top-Tour |  |  | タクシーチケット別の情報が講演会別と全データのそれぞれ存在すれば振替用のリストは不要。
22 | Top-Tour |  |  | 講演会別のデータについては1シートとしたい。 →金額別、券種別（京交信、高松、等）に分けたい。少なくとも券種についてはBOOKを分けたい。どこまでできるか検討する。
23 | Top-Tour |  |  | 非課税分のコストセンターは基本情報の講演会毎のものになる。 課税のタクシーチケット、社員の旅費のみ手配社員のコストセンターになる。
24 | Top-Tour |  |  | 往路復路で持つのが良いか、日程別に持った方が良いかについては、往路復路で管理した方が確認しやすい。 順番が時系列にならないケースは存在するので往路復路での管理とする。

## 9.5_メモ_2
=> Issue List, Process, Functional Specification
No | プロセス 大区分 | プロセス 小区分 | テーマ | 内容 | 検討日 | 会議体 | 進捗 | フォロー先 | 進捗状況 | 期限 | Next Action
1 | Top-Tour |  |  | 見積依頼時に、より正確な提案・見積もりに必要な項目と、それに応じてどういう提案・見積もりを返すかををTopTourで整理してもらう | 2013-08-26 |  | 実行中
2 | Top-Tour |  |  | 参加者照合結果は、出席も欠席も連携する ⇒出席は、請求データの振り分けのため ⇒欠席は、チケット回収をTrackするため タイミングは、参加者単位で送る事で問題ないか、TopTourで確認 ⇒問題なければ、できるだけUp-To-Dateの情報を渡してあげる方がいいと思われる
3 | Top-Tour |  |  | 「手配実績作成」は、「請求書のドラフトを送付して確認してもらう」という位置づけ。 講演会単位で1レコードにややラフな(例：会場費、交通費、飲食費etc…)請求内容をまとめてデータとして送付する ⇒後日元林さんから項目をもらう
4 | Top-Tour |  |  | 「交通明細」は基本的には参照のみになるはずだが、「誰が」「どういう用途で」「どのレベルで」データを見るかを元林さんに確認し、最適な置き場所を検討する。(i.e. SharePoint (CSV), Salesforce, Insight )
5 | Top-Tour |  |  | 来週以降、TopTourさんから検討頂いたInput/Outputを叩き台にして、項目と業務・運用の詳細を検討する
6 | Top-Tour
7 | Top-Tour
8 | Top-Tour

## 9.5 Interface Discussion
=> Issue List, Process, Functional Specification
No | プロセス 大区分 | プロセス 小区分 | テーマ | 内容 | 検討日 | 会議体 | 進捗 | フォロー先 | 進捗状況 | 期限 | Next Action
1 | 会合 | 計画 | パッケージ | MRが講演会の計画を作成する際サポートとなるよう、規模、都市、会場のグレード毎、対象エリア等の項目から計画できるパッケージをTopTourに依頼があった。 橋本さんに、9・4の議事に上がっているかどうか確認。 システムに実現可能か、Actisで検討する。
2 | 会合 | 発注２ | 見積書の参照方法 | 見積書の保存場所は、TopTour側にサーバーとする。 Nozomiに送付するデータは、保存したファイルのURLとする。 IPアドレスで制限をかけ、バイエル社内からのアクセスからのみ参照可能とする。（ユーザ認証は行わない） インターネットからの直接のアクセスは不可とする（MRは、メールで見積もりを確認できるのでURLから見積りを参照する必要ない）
3 | 会合 | 手配４ | 交通費 | 複数人の手配の工夫を求められた。同じパターンのタクシーチケットを複数のHCPに手配かけた場合入力が簡単にできるよう工夫してほしいとの依頼が元林さんよりあった |  |  |  | FS
4 | 会合 | 実施 | 参加者データの照合 | 「参加者データの照合」というActivityがあるが、参加、不参加の入力終了のアクションをする必要がある。さらに、TopTourに参加者リストのデータを送付するプロセスを追加する。 Nozomiから送付された参加者リストを基に、対象会合の請求書と交際費の請求書を分ける
5 | 会合 | 精算 | 請求書/精算データ作成 | 請求書精算データには、会合費用と交際費の両方が含まれる。精算データは２種類で、SAP取り込み用のデータ、支払い分析用
6 | 会合
7