## 課題管理台帳
J | ：期限まで余裕あり | [8 empty] | 報告者： | 恵和ビジネス
K | ：期限到来
L | ：期限超過 | [8 empty] | 報告日：
M | ：当該課題解決未済のため、スケジュールなどに大きな影響が出ている状況
(*)カテゴリ A･･･全体 B･･･環境 C･･･仕様 D･･･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ E･･･ﾃｽﾄ Z･･･その他
※この質問票は、東武トップツアーズ様から頂いた、「Monolithに関するご相談_20170306.xlsx」をベースに起票しています。
NO | ｶﾃｺﾞﾘ | 内容 | 起票日 | 起票者 | 発生日 | Status | 期限 | 回答内容 | 回答者 | 回答日 | 完了日
1 | C | ＜②-1＞ ステータス＝発送済が選択されたタイミングで 発送日＝システム日付をセットして良いでしょうか。 | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | 入力値がある場合、上書きされない条件で、そのようにセットをお願いします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
2 | C | ＜②-2-3＞ 「タクチケOCR取込済のCSV」とは何を指しますか？ 新規機能として作成する場合、CSVレイアウトや出力条件、出力タイミング等仕様をお知らせください。 | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | 既存のOCR取込用ソフト（Monolith外）から出力するCSVを指しています。 （タクチケ番号を入れ込む時にに取り込んでいるCSV） （別シート参照） こちらと改良版②-2-2を手動で照合し、「発送済」にしたい対象のMTPを割り出そうと考えております。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
3 | C | ＜②-2-6＞ 取込画面で指定する｢発送年月日｣は初期値としてシステム日付を表示した方が良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、そのようにお願いします。 （操作日と入力したい日が異なる場合は、手入力で値を変更できるようにお願いします） | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
4 | C | ＜②-2-6＞ 取込処理時のエラーは画面とCSV両方に出力した方が、処理終了後の手作業時参照しやすいと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、そのようにお願いします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
5 | C | ＜③-3＞ ここで取込むCSVは、｢タクチケ実績未精算CSV」の A列～M列を切り出したものと考えて良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい、その想定でございます。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
6 | C | ＜③-4-1＞ ここで自動化する内容は、｢精算金額入力｣画面で｢タクチケ精算データCSV作成｣を行った時と同様と考えて良いでしょうか？（但し自動化により複数MTGのタクチケ実績精算を一括で行えるようになる） | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | はい。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
7 | C | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢ファイル保存先｣で自動精算対象のCSVを指定すると、③-3の｢タクチケ精算用CSV取込｣が不要になるかと思いますが、如何でしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | アドバイスありがとうございます。本当はそうしたいのですが、「タクチケ実績未清算CSV」で出力した値から、結構修正加工してからの運用となっております。 ①上限オーバー分の料金修正 ②「N」の内容確認、請求可の場合は「N→請求」へ修正 ③残念ながら、DC以外のタクチケ管理がかなりアナログ管理なので、間違いがある場合の修正 ∴データを一通り修正してから③-3で取込む想定でいきたいと思います。 ※質問の答えになっておりますでしょうか？？ | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-21
8 | C | ＜③-4＞ 画面レイアウトの｢精算コメント｣で、｢前回入力値をキープ｣と記載されていますが、これは端末単位でしょうか？または全ての利用者共通で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | できれば全ての利用者共通でお願いします。 （たぶん入力者は固定なので、端末単位でも可です） （MUSTではないです。） | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
9 | C | ＜③-4-5＞ ｢タクチケ管理票保存場所URL｣の値は、ご指示通り固定フォーマットで設定するように改修します。 ｢精算書保存場所URL｣は従来通り、精算金額入力画面で個別に手入力する、という事で良いでしょうか？ | 2017-03-13 | 山田 |  |  |  | ｢精算書保存場所URL｣は従来通り、精算金額入力画面で個別に手入力する→でお願いします。 現在のところ、タクチケ実車精算時には｢精算書保存場所URL｣への入力値はない想定ですので、必要な場合のみ手入力いたします。 | TTT四方 | 2017-03-16 | 2017-03-16
10 | C | №7のご回答を受けて再度質問させてください。 自動精算の流れですが、下記の通りで良いでしょうか? 1.タクチケ実績未精算CSV出力 2.タクチケ実績未精算CSV上で、料金やエンタの修正 3.＜③-3＞で修正済みのデータをタクチケ台帳に 取込 4.＜③-4＞でタクチケ精算処理の実行 この時、精算対象となるのは＜③-3＞で取込んだ タクチケ | 2017-03-16 | 山田 |  |  |  | 3/21 四方様とお電話にて確認の結果 左記の通りでOK。 よって、＜③-3＞と＜③-4＞の画面は統合する。 |  | 2017-03-21 | 2017-03-21
11 | C | ＜②-2-2＞ 交通新着CSVは毎朝自動出力される事になりますので、改修後は現行メニューの｢【新着】交通･手配CSV出力｣ボタン押下時に、既に自動生成されているCSVデータをダウンロードできる画面を表示しようと考えていますが、よろしいでしょうか？ (別シート｢②-2-2サンプル｣参照) | 2017-03-16 | 山田
12
13
14
15
16
Monolith精算管理改修 質問票

## ②-2-3用（元データOCR）
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 1 | 777000010
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 2 | 777000019
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 3 | 777000023
a0HO0000009S3uaMAC | MTP16-00324095 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324095 | 4 | 777000009
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 1 | 777000008
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 2 | 777000018
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 3 | 777000017
a0HO0000009S6kEMAS | MTP16-00324104 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324104 | 4 | 777000007
a0HO0000009S6kTMAS | MTP16-00324105 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324105 | 1 | 777000006
a0HO0000009S6kTMAS | MTP16-00324105 | MTG16-00054222 | 20161000000000 | MTP16-00324105 | 2 | 777000016
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 1 | 777000005
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 2 | 777000015
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 3 | 777000022
a0HO0000009S3uVMAS | MTP16-00324094 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324094 | 4 | 777000021
a0HO0000009S6j0MAC | MTP16-00324101 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324101 | 2 | 777000014
a0HO0000009S6j0MAC | MTP16-00324101 | MTG16-00054223 | 20161000000000 | MTP16-00324101 | 3 | 777000013
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 1 | 777000004
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 2 | 777000020
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 3 | 777000003
a0HO0000009S3uQMAS | MTP16-00324093 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324093 | 4 | 777000024
a0HO0000009S6iHMAS | MTP16-00324100 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324100 | 1 | 777000002
a0HO0000009S6iHMAS | MTP16-00324100 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324100 | 2 | 777000012
a0HO0000009S6jUMAS | MTP16-00324103 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324103 | 1 | 777000001
a0HO0000009S6jUMAS | MTP16-00324103 | MTG16-00054224 | 20161000000000 | MTP16-00324103 | 2 | 777000011

## ②-2-2サンプル
【②-2-2サンプル】
自動生成されたCSVが一覧で表示されます。（1日1CSV）
ダウンロードボタンを押すと、CSVファイルがダウンロードされます。
削除ボタンを押すと、該当のCSVファイルが削除されます。
※何等かの理由でダウンロードが失敗した場合に備え、削除ボタンが押されるまではCSVファイルは
残すようにします。