## ＷＢＳ
2014-01-06
|  |  |  | 2014-01-15 |  |  | 1 | 9 | [25 empty] | 2
№ | 項目 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 日数 | time axis 2013-12-06 to 2014-02-28
|  |  | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 | time axis 2013-12-06 to 2014-02-28
010 | 精算入力 | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
020 | 参加者一覧CSV | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
030 | MR一覧CSV | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
031 | タクチケ精算データCSV | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
040 | SAP用CSV作成 | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
050 | 会場手配入力 | 田中 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2 | 2014-01-15 | 2013-12-06: 2014-01-15; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■
|  |  | 2014-01-14 |  |  | 2014-01-13 | 2013-12-06: 2014-01-15; 2014-01-14: □; 2014-01-15: □
060 | 基本情報照会 | 山田 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
070 | 交通宿泊手配入力 | 山田 | 2014-01-14 | 2014-01-17 | 4 | 2014-01-17 | 2013-12-06: 2014-01-17; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■
|  |  | 2014-01-14 |  |  | 2014-01-13 | 2013-12-06: 2014-01-17; 2014-01-14: □; 2014-01-15: □; 2014-01-16: □; 2014-01-17: □
080 | 交通宿泊手配取込(NZMi0014) | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
090 | 交通宿泊手配送信(NZMi0023) | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
100 | 参加者情報取込(NZMi0025) | 雉子谷 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
110 | タクチケ管理台帳 | 田中 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
120 | タクチケ関連 | 山田 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
| (タクチケテーブルに精算番号、スキャンデータ取込日を追加) |  |  |  |  | 0 | 2013-12-06: 0
130 | 精算未完了CSV | 山田 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
131 | スキャンデータ取込 | 田中 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
132 | 送付状・手配確認票印刷 | 山田 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
140 | 本番環境作成 |  | 2014-01-14 | 2014-01-24 | 9 | 2014-01-24 | 2013-12-06: 2014-01-24; 2014-01-14: ■; 2014-01-15: ■; 2014-01-16: ■; 2014-01-17: ■; 2014-01-18: ◇; 2014-01-19: ◇; 2014-01-20: ■; 2014-01-21: ■; 2014-01-22: ■; 2014-01-23: ■; 2014-01-24: ■
| (Web、DB) |  |  |  |  | 0 | 2013-12-06: 0
150 | ＤＢバックアップサーバ構築 | 高橋 |  |  | 0 | 0 | 2013-12-06: 0
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
160 | VM バックアップ | 高橋 |  |  | 0 | 0 | 2013-12-06: 0
[6 empty] | 0 | 2013-12-06: 0
170 | 施設マスタ登録 |  |  |  | 0 | 0 | 2013-12-06: 0
| (1/14受領) |  |  |  |  | 0 | 2013-12-06: 0
Note on I1: 開始日にしたい日付をyyyy/mm/ddの形式で入力
Note on I2: とりあえず=TODAY()としてあるけど、yyyy/mm/ddという形式で日付を入力してもok
Note on J4: 進捗率の定義： １０％（着手開始） ５０％（画面項目説明、画面機能概要、画面処理詳細設計書作成完了） ８０％（検索仕様、ＤＢ更新仕様、項目チェック仕様書作成完了） ９０％（チーム内レビュ完了） １００％（ＳＲＡ内部レビュ完了） → 顧客とのレビューが完了したものについては、 ＷＢＳのタスクに色をつける事で 完了/未完了の判断がつくようにする

## 休日
2014-09-16
2014-09-23
2014-10-14
2014-11-04
2014-12-31
2014-12-23
2014-12-30