## 依頼事項
| TOP依頼日 | 画面/帳票 | 項目 | TOP手作り 別紙 | TOPからの変更依頼内容 | KEIWAさん改修依頼 | TOP内で検討 | 恵和記入 |  |  | 備考
[8 empty] | 区分 | 状態 | 完了日
1 | 2014-08-12 | 【新着】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・基本情報シート | 検索条件として、下記項目を追加する。 ①TOP担当者←プルダウン？ ②ステータス(有効/無効)をプルダウンで |  |  | 対応可 | 未着手
2 | 2014-08-12 | 【新着】基本情報 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・基本情報シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③区分の後に｢会合ステータス｣(有効 or 取消済) ④会合ステータスの後に｢TOP担当者｣ |  |  | 対応可 | 未着手
3 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 検索条件として、｢SRM発注｣をプルダウンで追加する。 ・SRM発注 ・SRM発注以外 |  |  | 対応可 | 未着手
4 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■会合番号■会合名 ■開催日FROM～TO■SRM発注 ■BYL企画担当者BU■BYL企画担当者エリア■製品名 ■BYL企画担当者(ローマ字)■BYL企画担当者(ローマ字) ■TOP担当者※BYL企画担当者(ローマ字)と同じ行に |  |  | 対応可 | 未着手
5 | 2014-08-12 | 【検索】基本情報 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・基本情報シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当者BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● |  |  | 対応可 | 未着手
6 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 表示項目として下記項目を追加する。 ＜会合基本情報＞ ①会合開催日(TO) ※従来の会合開催日のラベルには(FROM)を付ける ②BU(領域) ③SRM発注区分 ＜会合手配担当者(会合企画担当者の下)＞ ④BU ⑤エリア ⑥営業所 ⑦Cost Centeｒ ⑧氏名 ⑨氏名(ローマ字) ⑩オフィスの電話番号 ⑪携帯電話 ⑫メールアドレス ⑬携帯アドレス |  |  | 対応可 | 未着手
7 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 入力項目として下記項目を追加する。 ①SRM発注番号 ②請求先 |  |  | 対応可 | 未着手
8 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 下記項目の背景色を変更する。(Nozomi送信対象外) ①TOP担当者 ②団体コード |  |  | 対応可 | 未着手
9 | 2014-08-12 | 会合基本情報 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 下記項目の並び順を変更する。(左から順に) ＜会合基本情報＞ ①Internal Order(非課税) ②Internal Order(課税) ③Account Code(非課税) ④Account Code(課税) ＜会合企画担当者＞ ※下記項目を1行に収める ■BU■エリア■営業所■Coｓｔ Center ＜概算＞ ■予算額(非課税)■予算額(課税) ■意見交換会予算(課税)■慰労会予算(課税) ※意見交換会予算と慰労会予算は予算額(課税)の下に |  |  | 対応可 | 未着手
10 | 2014-08-12 | テーブル | 講演会テーブル | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会合基本情報（詳細）シート | 講演会テーブルに下記列を追加する。 ①SRM発注番号(文字列 10桁) ②請求先(文字列 20桁)
11 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 検索条件として、｢TOP担当者｣を追加する。プルダウン? ※区分の右横に追加 |  |  | 対応可 | 未着手
12 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ②会合名の後に｢社内勉強会｣ ※基本情報のAccount Code(非課税)=6701200の場合● ③社内勉強会の後に｢宿泊交通手配｣ ※MTGに紐付く宿泊/交通/タクチケ/MR何れかの 手配依頼があったら● ④TOP受信日時 |  |  | 対応可 | 未着手
13 | 2014-08-12 | 【新着】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・会場手配シート | 一覧に下記項目の見出しを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL TimeStamp ②区分⇒BYL依頼内容 |  |  | 対応可 | 未着手
14 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 検索項目として、下記項目を追加する。 ①会合手配番号(MTA)(あいまい検索) ②BYL区分※プルダウン←｢BYL依頼内容｣の表記でよい? ③TOPステータス※プルダウン ④Nozomi送信※プルダウン |  |  | 対応可 | 未着手
15 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■会合番号■会合手配番号 ■開催日FROM～TO■会合名 ■BU■エリア■BYL依頼内容■TOPステータス ■BYL企画担当者(漢字)■BYL企画担当者(ローマ字) ■Nozomi送信※BYL企画担当者と同じ行に ■BYL手配担当者(漢字)■BYL手配担当者(ローマ字) ■TOP担当者※BYL手配担当者と同じ行に |  |  | 対応可 | 未着手
16 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 一覧に下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ②会合名の後に｢社内勉強会｣ ※基本情報のAccount Code(非課税)=6701200の場合● ③社内勉強会の後に｢宿泊交通手配｣ ※MTGに紐付く宿泊/交通/タクチケ/MR何れかの 手配依頼があったら● ④TOP受信日時 ⑤TOP更新日時 ⑥BYL依頼内容 ⑦TOPステータス |  |  | 対応可 | 未着手
17 | 2014-08-12 | 【検索】会場手配 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・会場手配シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYLTimeStamp ②Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
18 | 2014-08-12 | 会場手配一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場手配依頼一覧（帳票）シート | 新規・検索共に下記項目を追加する。 ①BYL依頼内容 ②TOPステータス ③NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
19 | 2014-08-12 | 会場手配一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場手配依頼一覧（帳票）シート | 新規・検索共に下記項目のタイトルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL TimeStamp |  |  | 対応可 | 未着手
20 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 会合情報の先頭に｢基本情報へ｣ボタンを追加して 交通宿泊手配画面からのポップアップ同様、基本情報の｢団体コード｣｢TOP担当者｣を変更可能とする。 ※ポップアップ画面での更新を許可して大丈夫か? |  |  | 要検討 | 未着手
21 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 表示項目として、下記項目を追加する。 ＜会合情報＞ ①TOP受信日時 ②TOP更新日 ＜概要＞ ③会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ＜画面最下部(ボタンの上)＞ ④｢SharePointのURLサンプル：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTravel/MTG14-000XXXXX｣のラベルを追加する。 |  |  | 対応可 | 未着手
22 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 下記項目の並び順を変更する。(左から順に) ①Internal Order(非課税) ②Internal Order(課税) ③Account Code(非課税) ④Account Code(課税) |  |  | 対応可 | 未着手
23 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 下記項目の表示場所を変更する。 ①SRM発注区分(概要欄の最下行へ) ②意見交換会予算と慰労会予算は予算額(課税)の下に |  |  | 対応可 | 未着手
24 | 2014-08-12 | 会場手配・見積回答 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（詳細）シート | 会合回答欄の施設情報部分で施設検索後、該当施設が無い場合は検索画面から｢新規施設登録｣できるようにして欲しい。無理な場合は当画面の施設情報部分に｢新規施設登録｣ボタンを追加して欲しい。 ※この画面の施設住所等を入力可能にするという事？ |  |  | 要検討 | 未着手
25 | 2014-08-12 | 会場手配依頼書(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①TOP受信日時※製品名の右 ②会合形態※会合情報の最下行右側 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 |  |  | 対応可 | 未着手
26 | 2014-08-12 | 会場手配依頼書(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 会場（帳票）シート | 下記項目の印字位置を変更する。 ①SRM発注区分※会合情報の最下行左側 ②チケット印字名※Zetia Codeの右側へ |  |  | 対応可 | 未着手
27 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目を追加する。 ①参加者番号(あいまい検索) ②BYL Timestamp FROM～TO(時分まで指定可能とする) ③開催日FROM～TO ④宿泊※プルダウン● or ○ ⑤交通※プルダウン● or ○ ⑥タクチケ※プルダウン● or ○ |  |  | 対応可 | 未着手
28 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①BYL手配担当者BU⇒DR担当MR BU ②BYL手配担当者エリア⇒DR担当MR エリア ③BYL手配担当者(ローマ字)⇒DR担当MR名(ローマ字) |  |  | 対応可 | 未着手
29 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 検索条件から下記項目を削除する。 ①BYL企画担当者(ローマ字) ②TOP担当者未登録のみ |  |  | 対応可 | 未着手
30 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目を追加する。 ①会合名の後に｢参加者番号｣ ②Timestampの後に｢TOP受信日時｣ |  |  | 対応可 | 未着手
31 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①Timestamp⇒BYL Timestamp ②TOP担当者⇒TOP担当 ③区分⇒依頼内容 ④宿泊⇒縦書き ⑤交通⇒縦書き ⑥ﾀｸﾁｹ⇒縦書きで｢タク｣ |  |  | 対応可 | 未着手
32 | 2014-08-12 | 【新着】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 新着・交通シート | MR手配で下記の何れかの項目に何か入っていれば●とする。 ・往路隣席 ・復路隣席 ・MR備考欄(依頼) ・MR備考欄(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
33 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目を追加する。 ①DR名(漢字)(あいまい検索) ②参加者番号(あいまい検索) ③Timestamp FROM～TO ④依頼内容←プルダウン? ⑤TOPステータス←プルダウン? ⑥NOZOMI送信←プルダウン? ⑦宿泊(プルダウン ● or ○) ⑧交通(プルダウン ● or ○) ⑨タクチケ(プルダウン ● or ○) |  |  | 対応可 | 未着手
34 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①BYL手配担当者BU⇒DR担当MR BU ②BYL手配担当者エリア⇒DR担当MR エリア ③BYL手配担当者(ローマ字)⇒DR担当MR名(ローマ字) |  |  | 対応可 | 未着手
35 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 検索条件の並びを下記の通りとする。 ■DR名(漢字)■DR名(カナ) ■DR担当MR名(ローマ字)■DR担当MR BU■DR担当MR エリア ■会合番号■参加者番号■TOP担当者 ■開催日 FROM～TO■会合名 ■Timestamp FROM～TO■更新日 FROM～TO■参加･不参加 ■依頼内容■TOPステータス■Nozomi送信 ■宿泊■交通■タクチケ |  |  | 対応可 | 未着手
36 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 一覧の上部に検索結果件数を表示する。 |  |  | 対応可 | 未着手
37 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目を追加する。 ①BYL Timestampの後に｢TOP受信日時｣ ②TOP担当の後に｢依頼内容｣ ③NZ送信の後に｢参加実績｣(参加・不参加) |  |  | 対応可 | 未着手
38 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①TimeStamp⇒BYL Timestamp ②更新日時⇒TOP更新日時 ③TOP担当者⇒TOP担当 ④宿泊⇒縦書き ⑤交通⇒縦書き ⑥ﾀｸﾁｹ⇒縦書きで｢タク｣ ⑦Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
39 | 2014-08-12 | 【検索】交通・宿泊手配依頼 | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 検索・交通シート | MR手配で下記の何れかの項目に何か入っていれば●とする。 ・往路隣席 ・復路隣席 ・MR備考欄(依頼) ・MR備考欄(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
40 | 2014-08-12 | 交通・宿泊一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通・宿泊一覧（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①開催日の後に｢会合番号｣ ②会合名の後に｢参加者番号｣ ③BYL Timestampの後に｢TOP受信日時｣ ④区分の後に｢TOPステータス｣ ⑤緊急の後に｢NZ送信｣ ⑥NZ送信の後に｢参加実績｣ |  |  | 対応可 | 未着手
41 | 2014-08-12 | 交通・宿泊一覧(帳票) | 一覧項目 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通・宿泊一覧（帳票）シート | 下記項目のタイトルを変更する。 ①区分⇒BYL区分 |  |  | 対応可 | 未着手
42 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | ｢基本情報へ｣ボタンを押して表示したポップアップ画面で、基本情報の｢団体コード｣｢TOP担当者｣を変更可能とする。 ※ポップアップ画面での更新を許可して大丈夫か? |  |  | 要検討 | 未着手
43 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①社員航空券1～6(英数字20桁) ＜交通＞ ②往路航空券1～5(英数字20桁) ③復路航空券1～5(英数字20桁) |  |  | 要検討 | 未着手
44 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記表示項目を追加する。 ①会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ②SRM発注区分 ③参加実績 ※既に｢会合への参加｣という項目名で表示済み 表示位置及び項目名の変更で対応する。 |  |  | 対応可 | 未着手
45 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | タクチケの券種を追加する。 ①秋田5000(AK) ②清水(静岡市)5000(SM) ③胆江(岩手県奥州)5000(TK) ④予備(ZZ) ⑤予備(YY) ⑥予備(XX) ⑦予備(WW) ⑧予備(RR) ⑨予備(QQ) |  |  | 要検討 | 未着手
46 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 交通または宿泊のステータス=取消の場合は ｢登録手数料｣チェックボックスの必須チェックを行わない。 |  |  | 対応可 | 未着手
47 | 2014-08-12 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | DR宿泊費・MR宿泊費入力後、タブがページトップへ飛んでいる。次項目へ遷移するようにする。 |  |  | 不具合 | 未着手
48 | 2014-08-12 | テーブル | 交通宿泊テーブル | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①社員航空券1～6(英数字20桁) ②往路航空券1～5(英数字20桁) ③復路航空券1～5(英数字20桁) |  |  | 要検討 | 未着手
49 | 2014-08-12 | 交通宿泊タクチケ手配依頼(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 交通手配書（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ＜ヘッダー部＞ ①TOP担当者 ＜明細部＞ ②会合形態 ※Account Code(非課税)=6701200の場合 ｢社内研修・会議｣と表示する。それ以外の場合は 非表示 ③Timestamp(BYL) ④TOP受信日時 ⑤SRM発注区分 ⑥タクチケ備考(TOP回答） |  |  | 対応可 | 未着手
50 | 2014-08-12 | タクチケ手配確認票(帳票) | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx ﾀｸﾁｹ確認書（帳票）シート | 下記項目を追加する。＜印字位置要検討＞ ①開催日 ②DR名(カナ) ③手配担当 ・BU ・エリア ・営業所 ・氏名 ④チケット送付先FS ⑤チケット送付先(その他) ⑥携帯番号(MR) |  |  | 対応可 | 未着手
51 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を削除する。 ①製品名 ②BYL企画担当者エリア |  |  | 対応可 | 未着手
52 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①SRM発注区分←プルダウン? ②BYL手配担当者BU ③精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
53 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目はあいまい検索可能とする。 ①会合番号 ②会合名 ③BYL企画担当者名(ローマ字） ④BYL手配担当者名(ローマ字） |  |  | 対応可 | 未着手
54 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 項目の並び順を下記の通りとする。 ■会合番号■会合名 ■開催日 FROM～TO■TOP担当者 ■BYL企画担当者BU■BYL企画担当者名(ローマ字)■SRM発注区分 ■BYL手配担当者BU■BYL手配担当者名(ローマ字)■精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
55 | 2014-08-12 | 精算処理(1画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（1画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● |  |  | 対応可 | 未着手
56 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を削除する。 ①BYL企画担当者エリア ②TOP精算年月 |  |  | 対応可 | 未着手
57 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①会合名 ②BYL手配担当者BU ③BYL手配担当者名(ローマ字) ④Nozomi送信(区分) ⑤TOP送信日 FROM～TO ⑥SRM発注区分 ⑦承認日 FROM～TO ⑧TOP担当者 |  |  | 対応可 | 未着手
58 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 検索条件 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目をあいまい検索とする。 ①会合番号 ②会合名 ③精算番号 ④BYL企画担当者名(ローマ字)←要確認 ⑤BYL手配担当者名(ローマ字)←要確認 ※④と⑤は｢精算処理(1画面目)｣ではあいまい検索の要望があったが、2画面目には指示が無い。 |  |  | 対応可 | 未着手
59 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 一覧の上部に検索結果件数を表示する。 |  |  | 対応可 | 未着手
60 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目を追加する。 ①企画担当者の後に｢手配担当BU｣ ②手配担当BUの後に｢手配担当者｣ ③会合番号の後に｢SRM発注｣※SRM発注の場合● ④会合名の後に｢会場手配｣※会場手配がある場合● ⑤TOP担当者 ⑥精算コメント ⑦精算金額 ⑧承認日 |  |  | 対応可 | 未着手
61 | 2014-08-12 | 精算処理(2画面目) | 一覧表示 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（2画面目）シート | 下記項目のタイトルを変更する Nozomi送信⇒NZ送信 |  |  | 対応可 | 未着手
62 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | ｢Nozomiへ｣ボタンを追加する。 |  |  | 要確認 | 未着手
63 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①東京都宿泊税⇒入湯・宿泊税 |  |  | 対応可 | 未着手
64 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 下記入力項目を追加する。 ①精算用団体コード(数字6桁) ※必須項目として、未入力の場合エラーチェックは、 「精算用団体コードを入力してください」と ポップアップさせてください。 ②精算コメント(文字列30桁) ※「精算用団体コード」「精算コメント」は TT社内で精算時に必要なもので、「精算番号」に 紐づけていただきたいです。 ③開催日 ④会合名 ⑤企画担当者BU(基本情報より) ⑥企画担当者エリア ⑦企画担当者営業所 ⑧企画担当者名 ⑨製品名 ⑩SRM発注 ⑪手配担当者BU(基本情報より) ⑫手配担当者エリア ⑬手配担当者営業所 ⑭手配担当者名 ⑮手配担当者アドレス ⑯宿泊税小計 ※「宿泊税」の色をかえて、宿泊税だけの小計を 作ってください。同じ金額ですが・・ （SAPデータがこの項目は分かれているので・・・。 入力はこのままの場所が良いです） ※テーブルに項目追加の必要はあるか? |  |  | 要確認 | 未着手
65 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 非課税金額小計 入湯税・宿泊税を差し引いた非課税の小計を 表示する。 |  |  | 要確認 | 未着手
66 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 非課税金額合計 上記3つの小計の合計を表示する。 ※3つとは? ・宿泊税小計 ・非課税金額小計 ・??? |  |  | 要確認 | 未着手
67 | 2014-08-12 | 精算金額入力 | 詳細画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（詳細）シート | 画面下部(ボタンの上)に下記コメントを常時表示する。 ①SharePoint（会場・交通）のURL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTravel/MTG14-000XXXXX ②SharePoint（タクシー実車）URL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiTaxiTicket/MTG14-0000XXXXTaxiDaicho.xlsx ③SharePoint（AIR実車）URL：https://extcoll-bag.bayer.com/sites/000094/NozomiTravel/NozomiAirTKT/MTG14-0000XXXXAirTKT.xlsx |  |  | 対応可 | 未着手
68 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | ヘッダ部の｢会合名｣｢会場名｣｢TOP担当者｣等のレイアウトを交通宿泊タクチケ手配依頼書に合わせる。 |  |  | 対応可 | 未着手
69 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目を追加する。 ①精算用団体コード(精算詳細画面より) ②精算コメント(精算詳細画面より) ③企画担当者BU ④企画担当者エリア ⑤企画担当者営業所 ⑥企画担当者名 ⑦製品名 ⑧手配担当者BU ⑨手配担当者エリア ⑩手配担当者営業所 ⑪手配担当者名 ⑫発注番号(基本情報より) ⑬請求先(基本情報より) |  |  | 対応可 | 未着手
70 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目のラベルを変更する。 ①東京都宿泊税⇒入湯・宿泊税 |  |  | 対応可 | 未着手
71 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 宿泊税小計 ※「宿泊税」の色をかえて、宿泊税だけの小計を 作ってください。同じ金額ですが・・ （SAPデータがこの項目は分かれている ので・・・。） |  |  | 要確認 | 未着手
72 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 非課税金額小計 入湯税・宿泊税を差し引いた非課税の小計を 表示する。 |  |  | 要確認 | 未着手
73 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 課税項目の下に下記コメントを常に表示する。 ｢SAP精算分：（上記が「SRM発注」の場合でも、 下部の費用はSAP精算となります。）｣ |  |  | 対応可 | 未着手
74 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目の印字位置を変更する。 ①｢精算書保存場所URL｣の印字位置を同表の先頭行へ移動 する。 ②｢タクチケ保存版諸URL｣の印字位置を ｢精算書保存場所URL｣の下へ移動する。 |  |  | 対応可 | 未着手
75 | 2014-08-12 | 総合清算書 | 帳票 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx 精算（帳票）シート | 下記項目を削除する。 ①精算完了 |  |  | 対応可 | 未着手
76 | 2014-08-12 | タクチケ実績データ取込 | 画面 | Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx タクチケシート | タクチケ会社を選択できるようにする。(プルダウン) ※交通宿泊手配画面で追加要望のあったタクチケ会社も 含む |  |  | 対応可 | 未着手
77 | 2014-08-12 | MR一覧CSV作成 | CSV出力 | MRIchiran修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会合名の後に｢会場名｣ ②社員交通費(非課税)(込)の後に｢DR旅費合計｣ ②は合計行にも追加する。 ③施設名の後に｢参加者役割｣ |  |  | 対応可 | 未着手
78 | 2014-08-12 | MR一覧CSV作成 | CSV出力 | MRIchiran修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | タイトル変更 ①社員宿泊費都税(非課税)(-) ⇒社員入湯税・宿泊税(非課税)(-) |  |  | 対応可 | 未着手
79 | 2014-08-12 | タクチケ精算データCSV作成 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiSeisan_201405（ファイルB タクチケ精算データ）0812.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会合番号の後に｢参加者番号｣ ②参加者番号の後に｢出欠情報｣ ③出欠情報の後に｢エンタ｣ ④精算番号の後に｢SRM発注区分｣ ※SRM発注の場合は｢SRM発注｣それ以外の場合は空欄 ⑤請求方法 ※SRM発注区分が「SRM発注以外」⇒「SAP]。 SRM発注区分が「SRM発注」でも、エンタが「E」また は「出欠未」⇒「SAP」。 SRM発注区分が「SRM発注」で、エンタが空白⇒ 「請求書」 ⑥発注番号(今回の改修で講演会テーブルに追加する 項目) ⑦請求先(今回の改修で講演会テーブルに追加する項目) |  |  | 要確認 | 未着手
80 | 2014-08-12 | タクチケ精算データCSV作成 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiSeisan_201405（ファイルB タクチケ精算データ）0812.xlsx | CSVの明細出力後、下記合計項目を出力する。 ①｢A:非課税(売上金額+精算手数料)小計｣ ②｢B:課税(売上金額+精算手数料)小計｣ ③｢C:A+Bの総計｣ |  |  | 要確認 | 未着手
81 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目を追加する。 ①役割 |  |  | 要確認 | 未着手
82 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目を削除する。 ①請求額 ②未決分 |  |  | 対応可 | 未着手
83 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目のタイトルを変更する。 ①売上金額⇒実車料金 ②VOID(日)⇒破棄日 ③利用日(依頼)⇒印字済利用日 ④利用年月日⇒乗車日 |  |  | 対応可 | 未着手
84 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 下記項目の出力位置を変更する。 ①MTG№の後に｢会合参加者ID｣ ②会合参加者IDの後に｢会合開始日｣ ③ステータスの後に｢エンタ｣ ④精算手数料の後に｢発行手数料｣ ⑤破棄日の後に｢印字済利用日｣ ⑥印字済利用日の後に｢乗車日｣ ⑦タクチケ会社の後に｢券種(金額)｣ |  |  | 対応可 | 未着手
85 | 2014-08-12 | タクチケ管理台帳 | CSV出力 | MTG14-00001416TaxiTktDaicho（ファイルC ﾀｸﾁｹ台帳）0812.xlsx | 精算月の出力フォーマットを変更する。 YYYY年MM月⇒mmmyyyy(May2014) |  |  | 対応可 | 未着手
86 | 2014-08-12 | 参加者一覧CSV | CSV出力 | SankashaIchiran 修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目を追加する。 ①会場名 ②DR旅費合計※合計行にも項目追加 ③タクチケ発行枚数 ④担当MR携帯番号 ⑤承認者 ⑥精算実績Account Code ⑦精算実績Cost Center ※非課税/課税によって変わるが、実際の精算で 紐づいた「Account Code」「Cost Center」 「Internal Order」を入れてください。 上記、精算実績が必要なため、AK～AMは不要。 ⑧精算実績Internal Order ⑨タクチケ備考(依頼) ⑩DR航空券番号1～6※画面の変更指示では1～5 ⑪タクチケ備考(回答) |  |  | 対応可 | 未着手
87 | 2014-08-12 | 参加者一覧CSV | CSV出力 | SankashaIchiran 修正依頼0812（講演会毎）.xlsx | 下記項目のタイトルを変更する。 ①宿泊費都税(-)⇒入湯税・宿泊税(-) ②Account Code⇒担当MRのAccount Code ③Cost Center⇒担当MRのCost Center ※Internal Orderはそのままで良い？ |  |  | 要確認 | 未着手
88 | 2014-08-12 | タクチケ実績データ取込該当リスト(CSV) | CSV出力 | TaxiJissekiDataTorikomi_201405（ファイルA ﾀｸﾁｹ実績ﾃﾞｰﾀ取込分5月ｻﾝﾌﾟﾙ）0812.xlsx | 四方様のサンプルに従い、新規作成？ |  |  | 要確認 | 未着手
89 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | メインメニューの｢精算関連業務｣内に｢分析用データ作成｣ボタンを追加する。 |  |  | 新規 | 未着手
90 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | 分析用データ作成指示画面を新規作成する。 出力条件を指定し、下記ボタンを押下する事で それぞれのCSVデータを出力する。 ①会合費用 総合一覧表(D) ②参加者旅費費用 総合一覧表(E) ③社員旅費費用 総合一覧表(F) |  |  | 新規 | 未着手
91 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | 分析用データ作成指示画面－出力条件は下記の通り。 ①開催日FROM～TO ②承認日FROM～TO ③TOP送信日FROM～TO ④SRM発注区分(ドロップダウン) ⑤承認区分 |  |  | 新規 | 未着手
92 | 2014-08-12 | 元林さん対策：分析用 | CSV出力 | 元林さん対策用CSV（D,E,F) 0812.xlsx | D～FのCSVレイアウトについては、四方様から頂いたサンプルレイアウトに従う。 ※CSVサンプルのヘッダに記載されている｢現在のAPエビデンス｣とは何を指すか? |  |  | 新規 | 未着手

## その他
| 起票日 | 画面/帳票 | 項目 | TOP手作り 別紙 | TOPからの変更依頼内容 | KEIWAさん改修依頼 | TOP内で検討 | 恵和記入 |  |  | 備考
[8 empty] | 区分 | 状態 | 完了日
1 |  | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  | 複数端末での同一データ更新のブロック | 画面表示時と更新ボタン押下前でデータ読み直し、更新日時が変わっている場合は上書き不可とする？
2 |  | 【新着・検索】 交通・手配 | 一覧表示 |  | 一覧での選択データと詳細画面に表示される内容が異なる。 | 一覧から詳細ボタンで詳細画面へ遷移する際、 現行は一覧での行№(SEQ)を継承しているが、 講演会№・参加者ID・TimestampBYLをKEYにした方が 良いのではないか。
3 |  | タクチケ印刷データ作成 |  |  | チケット印字プリンタがA4シート印字形式となった。 | 出力ソート順を降順⇒昇順とする。
4 |  | スキャンデータ取込 |  |  | タクチケ発行テーブル上、同一タクチケ番号で 他講演会・DRに紐付いている場合がある。 | タクチケ番号のみでタクチケ発行テーブルをチェックし、講演会№・参加者ID・行番号が登録済みの場合はエラーとする、という処理で大丈夫か?
5 | 2014-09-03 | スキャンデータ取込 |  |  | タクチケ印刷データ出力後に交通宿泊データが修正されてBYLから届いた場合、スキャンデータと交通宿泊TBLのTimeStampBYLが異なる為、キーの不一致で取込エラーとなる。
6 | 2014-09-09 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  |  | 発券済のタクチケ回答欄をクリアして欲しいとの依頼が度々ある。 交通宿泊テーブルとタクチケ発行テーブルの該当行を初期化する機能が必要。 ※担当者限定? Or 恵和社内用?
7 | 2014-09-09 | タクチケメンテナンス | 詳細画面 |  |  | 他の会合への振替を依頼される事があるので、 他の会合・参加者・行№違いにも対応できるようにする。
8 | 2014-09-10 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  |  | 予備タクチケをDRに渡した場合 下記の2パターンの運用があるように見受けられる。 (山田の記憶違いかも･･･) ①予備タクチケはそのままの状態で、DRのタクチケ回答欄にタクチケ№のみ入力するパターン ②予備タクチケの回答欄とタクチケ台帳を初期化してDRのタクチケ回答欄に登録し直すパターン どちらも正しいのか? それともタクチケメンテナンスでの振替が柔軟にできるようになれば問題ないのか?
9 | 2014-09-26 | 【新着】【検索】交通・宿泊手配依頼 |  |  | BYLから基本情報が未着にも関わらず、Drの手配依頼が先に来ているデータの抽出 | 現在、全て基本情報ありきでデータ抽出を行っている。 基本情報未着の手配依頼に対応する方法を要検討？ または、基本情報が無い手配依頼の一覧をCSV等に出力する事で対応?
10 | 2014-09-26 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  | MR宿泊費とMR都税を入力不可として欲しい。(精算時のCodeの問題) | MR宿泊費とMR都税の入力項目を灰色化する
11 | 2014-09-26 | 精算金額入力 | 詳細画面 |  | MR宿泊費とMR都税を入力不可として欲しい。(精算時のCodeの問題) | MR宿泊費とMR都税の入力項目を灰色化する
12 | 2014-09-30 | 交通・宿泊手配回答登録 | 詳細画面 |  | タクチケ券種に｢その他｣を追加して欲しい | コードマスタにレコード追加 ・名称=その他 ・コード=OTHER←これで良い?
13 | 2014-10-01 | 【新着】【検索】会場手配 | 一覧表示 |  | 講演会開催日後に会場の見積依頼及び事後登録されている会場データの抽出。 会場手配依頼の(BYL Timestampが最も古いもの) | バイエルへの資料提出用
14 | 2014-10-24 | タクチケ未決処理 | 一覧表示 |  | 初期表示一覧表示でデータ量によりタイムアウト | 初期表示やめる。
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 高橋メモ
Monolith画面修正依頼事項(0812TOP更新).xlsx | 2014-09-05 | 新着・会場手配 | ＴＯＰ受信日時 | 「更新日ではなくTOPがデータ取込した日」はあるか？
|  | 検索・会場手配 | ＢＹＬ区分（プルダウン） | 検索条件に追加するＢＹＬ区分とはなに？
|  | 検索・会場手配 | 宿泊交通手配 | MTGに紐付く宿泊・交通・タクチケ・ＭＲいずれかの手配依頼があったら● レスポンスは大丈夫か？
|  | 会場（詳細） | 「基本情報へ」 | 交通にあるように「基本情報」アイコンを追加ｌし、ここのアイコンから「基本情報」の「団体コード」や「ＴＯＰ担当者」を登録できるようにしてください | ポップアップでの登録は可能か？
|  | 会場（詳細） | 施設新規登録 |  | 同上
|  | 新着・交通 | ＭＲ手配 |  | 表示時間が懸念される。
|  | 検索・交通 | ＭＲ手配 |  | 表示時間が懸念される。
|  | 交通（詳細） | 「基本情報へ」 | 交通にあるように「基本情報」アイコンを追加ｌし、ここのアイコンから「基本情報」の「団体コード」や「ＴＯＰ担当者」を登録できるようにしてください | ポップアップでの登録は可能か？
|  | 交通（詳細） | 券種プルダウン | 項目数多過ぎ。 プルダウン＊２０
|  | 交通（詳細） | ＤＲ宿泊費（税込） ＭＲ宿泊費（税込） | 「DR宿泊費」「MR宿泊費」の枠が金額入力し次に進むとページトップに戻ってしまう
|  | 精算（２画面目） | 精算用団体コード |  | どこで登録している？
|  | 精算（２画面目） | 精算コメント |  | どこで登録している？新規追加？
|  | 精算（詳細） |  | 上記３つの小計の合計をだしてください。 | 上記３つとは何？

## Sheet1
分析データ出力機能
Phase1 | 会合費用総合一覧表
参加者旅費総合一覧表
社員旅費総合一覧表
タクチケ実車一覧
航空券実車一覧
| 交通宿泊詳細画面 | タクチケ券種プルダウン追加
ＤＲ航空券番号１～６入力欄の追加
| 基本情報詳細画面 | 発注番号入力項目追加
請求先入力項目追加